## 9мес2011
приложение 3
ОТЧЕТ
о выполнении долгосрочных целевых программ
Михайловского муниципального района за 9 месяцев 2011 года
Цель, задачи, мероприятия | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | [5 empty] | Показатели результативности выполнения Программ
|  | Утвержденный план |  | Уточненный план |  | Исполнено |  | наименование показателя | ед. изм. | Базовое значение | План | Уточненный план | факт
|  | Бюджетные | Внебюджетные | Бюджетные | Внебюджетные | Бюджетные | Внебюджетные
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14
"Социальное развитие села в Михайловском муниципальном районе на 2011 - 2013 годы"
Цель: Улучшение качества жизни сельского населения
Задачи: Улучшение жизненных условий граждан, проиживающих в сельской местности, рбеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Отдел сельского хозяйства управления экономики | 400 | 6000 | 400 | 6000 | 63 | 1243 | приобретение жилья | кв. м. | 0 | 756 | 756 | 143
Всего по программе |  | 400 | 6000 | 400 | 6000 | 63 | 1243
"Развитие физической культуры и спорта в Михайловском муниципальном районе на 2006 - 2015 годы"
Цель: создание оптимальных условий для развития физической культуры и спорта в районе
Задачи: повышение качества физического воспитания; вовлеч6ение граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом
Мероприятия: районные соревнования по волейболу, футболу, н/теннису, тяжелой атлетике, спартакиада трудовых коллективов, участие в краевых соревнования
Районные | управление культуры и внутренней политики | 600, 00 |  | 600 |  | 550.3 |  | кол-во мероприятий | ед. |  |  |  | 32
Всего по программе |  | 600, 00 |  | 600 |  | 550.3
"Патриотическое воспитание граждан Михайловского муниципального района на 2006 - 2010 годы" и на 2011 год
Цель: развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан
Задачи: повышение роли администрации района и общественных структур в формировании у граждан района патриотического сознания
Мероприятия: проведение районных фестивалей:"Афганский ветер", "Земли Михайловской таланты", Фестиваль национальных культур, районные праздничные мероприяти, участие в краевых мероприятиях
Проведение районных фестивалей: "Афганский ветер" "Земли Михайловской таланты, Фестивальнациональных культур, районные праздничные мероприятия, участие в краевых мероприятиях |  | 630 |  | 630 |  | 453 |  | доля граждан,участвующих в мероприятиях по отношению к общему кол-ву граждан | % | 35 | 35 | 35 | 35
[8 empty] | доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятия по патриот.воспитанию | % | 52 | 52 | 52 | 52
[8 empty] | кол-во подготовленных организаторов и специалистов патриотического воспитания | чел. | 110 | 110 | 110 | 110
[8 empty] | кол-во выполненных ОМС мероприятий по патриотическому воспитанию по отношению к запланирован. кол-ву | % | 100 | 100 | 100 | 100
[8 empty] | кол-во действующих патриотич.кружков, клубов | ед. | 30 | 30 | 30 | 30
[8 empty] | кол-во историко-патриотических, героико-патриотических и военно-патриотических комнат | ед. | 13 | 13 | 13 | 13
Всего по программе |  | 630 |  | 630 |  | 453
"Сохранение и развитие культуры Михайловского муниципального района на 2007 - 2015 годы"
Цель: Сохранение культурного потенциала и наследия Михайловского района
Задачи: формирование деятельности культурного пространства; создание условий для возможности доступа к культурным ценностям жителей района, поддержка многообразия культурной жизни, культурных инноваций
| управление культуры и внутренней политики | 250 |  | 250 |  | 250
Всего по программе |  | 250 |  | 250 |  | 250
"Юнные таланты Михайловского муниципального района" (на 2009 - 2012 г.г.)
Цель: сохранение культурного потенциала инаследия Михайловского района
Задачи: формирование деятельности культурного пространства; создание условий для возможного доступа к культурным ценностям жителей Михайловского муниципального района; поддержка многообразия культурной жизни, культурных инноваций
|  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Всего по программе |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
"Развитие архивного дела в Михайловском муниципальном районе на 2009 - 2011 годы"
Цель: создание условий для удовлетворения потребностей граждан, той или иной информации содержащейся в документах муниципального архивного фонда; обеспечение безопасности (документоведение) Михайловского муниципального района, поселений и организаций - источников комплектования Михайловского муниципального фонда
Задачи: обеспечение условий хранения архивных документов
Мероприятия:
развитие материально-технической базы | Архивный отдел | 338.02 |  | 700 |  | 55.66
Всего по программе |  | 338.02 |  | 700 |  | 55.66
"Программа модернизации здравоохранения Михайловского муниципального района Приморского края на 2011 -2012 годы"
Цель: Приведение помещений ЛПУ требованиям СанПиН
Задача: Ремонт помещений
Мероприятия:
Ремонт поликлиники с.Михайловка | ММУ "Михайловская ЦРБ" | 40 |  | 40 |  | 1.26
Всего по программе |  | 40 |  | 40 |  | 1.26
"Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Михайловском районе на 2009 - 2011 годы"
Цель: Раннее выявление больных туберкулезом
Задача: Обследование населения отдаленных населенных пунктом передвижным флюорографом
Мероприятия:
оплата передвижного флюорографа | ММУ "Михайловская ЦРБ" | 98.98 |  | 98.98 |  | 98.98 |  | обследовние лиц | чел. | 1427 | 1427 | 1427 | 1427
Всего по программе |  | 98.98 |  | 98.98 |  | 98.98
"Комплексная Программа профилактики правонарушений в Михайловском муниципальном районе на 2011 - 2013 годы"
Цель: обеспечение безопасности граждан на территории Михайловского муниципального района
Задачи:снижение уровня преступности, воссоздание системы социальной профилактики правонарушени,выявление и устранение причин и условий, способствующих совершнеию правонарушений и т.д.
Мероприятия:
п.3.1.1 проведение в школах мероприятий, направленных на усиление родительской ответственности | управление по вопросам образования, МОУ "МСО ОУ" | 60 местный бюджет |  | 60
п.3.1.4 проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивых и агитационных мероприятий | управление по вопросам образования, МОУ "МСО ОУ", отдел информационно-досуговогообслуживания населения, учреждение культуры | 300,0 местный бюджет |  | 300,0 местный бюджет |  | 263
п.3.1.5 реализовать комплексные меры по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоохранительной направленности в форме добровольных народных дружин | управление по вопросам образования, МОУ "МСО ОУ", отдел информационно-досуговогообслуживания населения, учреждение культуры | 50,0 бюджет поселений |  | 50,0 бюджет поселений
п.3.2.1 принять меры по предупреждению правонарушений…(тревожные кнопки, инкасация, страхование) | Рукодители предприятий, бюджетные учреждения | 50,0- местный бюджет; 10,0 -бюджет поселений | 100,0 средства предприятий | 50,0- местный бюджет; 10,0 -бюджет поселений
п.3.2.2 выработать систему мер по контролю за обеспечением технической укрепленности и противопожарной безопасности | руководители предприятий, организаций, учреждений | 50,0- местный бюджет; 10,0 -бюджет поселений |  | 50,0- местный бюджет; 10,0 -бюджет поселений
п.3.3.1обеспечить участие общественности в деятельности формирования ДНД… | МОБ ОВД по Михайловскому району | 60,0-бюджет поселений |  | 60,0-бюджет поселений
п.3.3.2 возродить движение юных помощников милиции.., кружки по изучению уголовного и административного законодательства | ОВД, управление по вопросам образования, МОУ "МСО ОУ" | 100,0-бюджет района |  | 100,0-бюджет района
п.3.4.1продолжить работу детских организаций патриотической направленности | управление по вопросам образования, МОУ "МСО ОУ" | 30,0-местный бюджет |  | 30,0-местный бюджет
п.3.4.1.2 проведение семинаров, лекций для школьников о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством | ОВД, КДН и ЗП, ОСЗН, МОУ "МСО ОУ" | 30,0-местный бюджет |  | 30,0-местный бюджет
п.3.4.1.3 организация совместных рейдов в неблагополучные семьи (приобретение ГСМ) | ОВД, КДН и ЗП, ОСЗН, МОУ "МСО ОУ" | 30,0-местный бюджет |  | 30,0-местный бюджет |  | 30
п.3.4.2.1 организовать информирование граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов | главы поселений, отдел жизнеобеспечения, ОВД, газета "Вперед" | 10,0-местный бюджет |  | 10,0-местный бюджет
п. 3.4.4.1 проведение мониторинга наркоситуации в районе | МВКПП,оперативный штаб, ОВД | 20,0-местный бюджет |  | 20,0-местный бюджет
п.3.4.2.2 принятие мер к пресечению распространения наркотических средств и психотропных веществ | ОВД, МКИО, МОУ "МСО ОУ" | 50,0-местный бюджет |  | 50,0-местный бюджет
п.3.4.5.1создать наблюдательные советы(комиссии, общественные организации | ГУИН, главы поселений, КГУ ЦЗН | 10,0-бюджет поселений |  | 10,0-бюджет поселений
п.3.4.6.2 оборудовать места с массовым пребыванием граждан автопатрулями | МОБ ОВД по Михайловскому району | 10,0-бюджет поселений |  | 10,0-бюджет поселений
п.3.4.6.3 приобретение автотранспорта для нужд ГИБДД (3 единицы) | администрация района | 250,0-местный бюджет |  | 250,0-местный бюджет
п.3.4.6.4 приобретение переносного сканера | администрация района | 20,0 - местный бюджет |  | 20,0 - местный бюджет
п.3.4.6.5 приобретение регистраторов автомобильных (5 шт.) | администрация района | 20,0 - местный бюджет |  | 20,0 - местный бюджет
п.3.4.6.7 приобретение мобильных радиостанций для нужд ГИБДД | администрация района | 16,0 - местный бюджет |  | 16,0 - местный бюджет
п.3.4.6.8 приобретение сигнальных говорящих устройств (3 шт.) | администрация района | 15,0 - местный бюджет |  | 15,0 - местный бюджет
п.3.4.7.2 разработать и распространить среди населения памятки о порядке действия при совершеии в отношении них правонарушений | МВКПП, МОБ ОВД, специалист ГО и ЧС, администрации района | 10,0 - местный бюджет |  | 10,0 - местный бюджет
п.3.4.7.3 оптимизировать кол-во служебных помещений участковых уполномоченных милиции | МОБ ОВД, главы поселений | 50,0 - бюджет поселений |  | 50,0 - бюджет поселений
п.3.4.7.6 обеспечение сотовой связю службы участковых уполномоченных милиции | МОБ ОВД, главы поселений | 20,0 - бюджет поселений |  | 20,0 - бюджет поселений
п.4.4.приобретение научно-методических материалов, программных, печатных и электронных учебных пособий для школ | управление по вопросам образования, МОУ "МСО ОУ" | 20,0 - местный бюджет |  | 20,0 - местный бюджет
ВСЕГО по программе |  | 1301 | 100 |  |  | 293
"Модернизация системы общего образования Михайловского муниципального района в 2011 году"
Цель: модернизация системы общего образования в Михайловском муниципальном районе; преодоление отставания материально-технической базы и ресурсного обеспечения общеобразовательных учреждений района от уровня современных требований
Задачи: обеспечение качественных условий обучения; обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями 1-2 классов в соответствии с ФГОС
Меропиятия:
1. Проведение текущего ремонта | управление по вопросам образования | 11037.33 |  | 11037.33 |  | 11037.33 |  | кол-во школ | ед. |  |  |  | 14
2.Оплата стоимости учебно-производственного , технологического, спортивного, компьютерного и прочего оборудования | управление по вопросам образования | 1677.969 |  | 1677.97 |  | 1677.97
Всего по программе |  | 12715.299 |  | 12715.3 |  | 12715.3
"Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Михайловского муниципального района в 2011 году"
Цель: усовершенствование правовых, экономических и организационных условий, направленных на сохранение и стабилизацию системы летнего отдыха
Задача: обеспечение права каждого школьника на полноценный отдых в каникулярное время; пропаганда здорового образа жизни, развитие потребностей к активным занятиям физической культурой и спортом, развитие массовых видов детского туризма
Мероприятия:
1. Софинансирование расходных обязательств муниципального образования на организацию летнего отдыха детей в части оплаты набора продуктов питания в день для учащихся, находящихся в пришкольных оздоровительных лагерях | управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района | 1094 |  | 1094 |  | 1093.68 |  | кол-во школ число детей | ед. чел. |  |  |  | 15 1736
Всего по программе |  | 1094 |  | 1094 |  | 1093.68 |  | кол-во школ число детей | ед. чел. |  |  |  | 15 1736
"Комплексные меры по противодействию употреблению наркотиков в Михайловском муниципальном районе на 2011 - 2015 годы"
Цель: создание условий для приостановления роста злаупотребления наркотиками их их незаконного оборта; сокращение наркомании
Задачи: сокращение масштабов распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений; осуществление антинаркотической пропаганды и формирование негативного общественного мнения потребления наркотиков
Мероприятия:
раздел 1.Органихзационные меры по противодействию нелегальному обороту наркотическим и психотропным веществам
п.1.1 Определение фактических масштабов распоространения наркотических средств, путем проведения скрининговых исследований | ММУ "Михайловская ЦРБ" | 50 |  | 50 |  | 50
п.1.2. Проведение анкетирования среди населения | ММУ "Михайловская ЦРБ"; Управление по вопросам образования | 5 |  | 5 |  | 0,545 - РУНО;
всего по разделу 1 |  | 55 |  | 55 |  | 50.545
раздел 2 Профилактика злоупотребления наркотиков
п.2.1. работа выездных бригад психолога, нарколога и психиатра для работы среди групп населения входящих в "зону риска" с приобретением фильмов и наглядной агитации для слушателей | управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района; ММУ "Михайловская ЦРБ" | 11.5 |  | 11.5 |  | 0.931
п. 2.2.
п.2.5. организация летнего труда и отдыха детей и молодежи из ассоциальных, малообеспеченных семей | управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района | 303.6 |  | 303.6 |  | 267.12
п.2.6. проведение районных семинаров: 1). технология проведения групповой и индивидуальной профилактической работы (для классных руководителей 2). профилактические работы с дошкольниками и их родителями 3). организация профилактической работы среди детей, занимающихся спортом | управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.479
п.2.7 проведение мониторинга и создание банка реализуемых в учреждениях образования программ по профилактике употребления ПАВ | управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.358
п.2.9 трудоустройство на временные работы подростков 14-17 лет | управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района | 400 |  | 400 |  | 400
п.2.11 организация и проведение спортивных и культурномассовых мероприятий под девизом "Спорт против наркотиков" | управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района | 63 |  | 63 |  | 30.429
п.2.12 проведение конкурса профилактических проектов среди детских организаций | управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района | 4 |  | 4 |  | 3.74
всего по разделу 2 |  | 796.6 |  | 796.6 |  | 703.057
раздел 3 Лечение и реанимация лиц, потребляющих наркотики без назначения врача
3.1. Внедрение экспресс-диагностики употребления наркотиков | ММУ "Михайловская ЦРБ" | 50 |  | 50 |  | 0
3.2. Приобретение тест-полосок для выявления наркотических веществ | ММУ "Михайловская ЦРБ" | 70 |  | 70 |  | 84.7
3.3. Обучение врачей общей практики методам выявления больных наркоманией | ММУ "Михайловская ЦРБ" | 10 |  | 10 |  | 0
всего по разделу 3 |  | 130 |  | 130 |  | 84.7
Всего по программе |  | 981.6 |  | 981.6 |  | 838.345
"Информатизация общеобразовательных учреждений Михайловского муниципального района на 2011 год"
Цель: обеспечение доступа педагогов образовательных учреждений района к качественным современным информационно-коммникационным технологиям
Задача: использование информационных ресурсов глобальной сети интернет в образовательном процессе и управлении школой
Мероприятия:
Оплата программно-технического обслуживания сетевого оборудования в образовательных учреждениях |  | 129 |  | 129 |  | 129 |  | кол-во школ | ед. | 17 |  |  | 17
Всего по программе |  | 129 |  | 129 |  | 129 |  | кол-во школ | ед. | 17 |  |  | 17
"Программа содействия занятости населения Михайловского муниципального района на 2010 - 2012 годы"
Цель: создание условий для трудоустройства граждан, ишущих работу, в первую очередь особо нуждающихся в социальной поддержке; снижение напряженности на рынке труда
Задачи: предупреждение роста безработицы
Мероприятия:
раздел 1 Информирование о положении на рынке труда
п.1.1 информирование населения и работодателей о положении на рынке труда | КГУ ЦЗН Михайловского района | 85,0 краевой бюджет |  | 36,3 кравеой бюджет |  | 36,3 кравеой бюджет |  | численность участников | чел. |  |  |  | 740
всего по разделу 1 |  | 85,0 краевой бюджет |  | 36,3 краевой бюджет |  | 36,3 кравеой бюджет
раздел 2 Содействие гражданам в поиске работы, а работодателям - в подборе необходимых кадров
всего по разделу 2 |  | 998,8 -краевой бюджет; | 1175 | 998,8 -краевой бюджет | 1175 | 0 | 0
раздел 3 Временное трудоустройство и организация общественных работ
п.3.3 Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | КГУ ЦЗН Михайловского района | 12,3 краевой бюджет |  | 12,3 краевой бюджет |  | 10,1 краевой бюджет |  | численность участников | чел. | 6 | 6 | 6 | 5
п.3.5. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | КГУ ЦЗН Михайловского района, Управление по вопросам образования | 500,0- краевой бюджет; 704,8 - местный бюджет |  | 714,1- краевой бюджет; 704,8 - местный бюджет |  | 702,6 - краевой бюджет; 704,8 - местный бюджет |  | численность участников | чел. | 320 | 320 | 500 | 499
п.3.6 Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего образования, ишущих впервые работу | КГУ ЦЗН Михайловского района | 10,0 - краевой бюджет |  | 6,1 - краевой бюджет |  | 2,1 - краевой бюджет |  | численность участников | чел. | 3 | 3 | 3 | 1
п. 3.7 Организация оплачиваемых общественных работ | КГУ ЦЗН Михайловского района | 400,0 - краевой бюджет; 1763,4 - местный бюджет | 1100 | 276,1 - краевой бюджет; 1763,4 - местный бюджет | 1100 | 188,3 - краевой бюджет; 0 - местный бюджет | 919.6 | численность участников | чел. | 120 | 120 | 120 | 85
всего по разделу 3 |  | 1844,6 - краевой бюджет; 4343,2 - местный бюджет | 2350 | 1930,9 - краевой бюджет; 2468,2 - местный бюджет | 1100 | 903,1 - краевой бюджет; 704,8 - местный бюджет | 919.6 | численность участников | чел. | 449 | 449 | 629 | 590
раздел 4 Поддержка предпринимательской инициативы
п 4.1. Оказание гражданам консультационно-организационных услуг по самозанытости | КГУ ЦЗН Михайловского района | 2,5 - краевой бюджет 45,0 - местный бюджет |  | 20,0 - краевой бюджет |  | 11,2 - краевой бюджет |  | численность участников | чел. | 20 | 20 | 20 | 21
всего по разделу 4 |  | 2,5 - краевой бюджет 45,0 - местный бюджет |  | 20,0 - краевой бюджет |  | 11,2 - краевой бюджет |  | численность участников | чел. | 20 | 20 | 20 | 21
раздел 5 Профессиональная ориентация, психологическая поддержка и социальная адаптация
п.5.2 мероприятия по социалной адаптации безработных граждан на рынке труда | КГУ ЦЗН Михайловского района | 50,0 - краевой бюджет |  | 58,0 - краевой бюджет |  | 29,0 - краевой бюджет |  | численность участников | чел. | 60 | 60 | 135 | 58
п.5.3. профессиональная ориентация | КГУ ЦЗН Михайловского района | 50,0 - краевой бюджет |  | 56,0 - краевой бюджет |  | 28,0 - краевой бюджет |  | численность участников | чел. | 520 | 520 | 520 | 481
всего по разделу 5 |  | 100,0 - краевой бюджет |  | 114,0 - краевой бюджет |  | 57,0 - краевой бюджет |  | численность участников | чел. | 580 | 580 | 655 | 539
раздел 6. Профессиональное обучение
п.6.1 организация профессионального обучения | КГУ ЦЗН Михайловского района | 670,0 - краевой бюджет |  | 670,0 - краевой бюджет |  | 670,0 - краевой бюджет |  | численность участников | чел. | 80 | 80 | 80 | 66
всего по разделу 6 |  | 670,0 - краевой бюджет |  | 670,0 - краевой бюджет |  | 670,0 - краевой бюджет |  | численность участников | чел. | 80 | 80 | 80 | 66
раздел 7. Организация и проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
п.7.1 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | КГУ ЦЗН Михайловского района | 14,0 - краевой бюджет |  | 15,7 - краевой бюджет |  | 2,0 - краевой бюджет |  | кол-во мероприятий | ед. | 4 | 4 | 4 | 3
всего по разделу 7 |  | 14,0 - краевой бюджет |  | 15,7 - краевой бюджет |  | 2,0 - краевой бюджет |  | кол-во мероприятий | ед. | 4 | 4 | 4 | 3
Всего по программе |  | 3714,9 - краевой бюджет; 704,8 -местный бюджет |  | 3785,7- краевой бюджет; 704,8 - местный бюджет |  | 1679,6 - краевой бюджет; 704,8 - местный бюджет
Всего по программе |  | 4419.5 |  | 4490.5 |  | 2384.4
"Развитие муниципальной службы Михайловского муниципального района в 2011 года""
Цель: создание условий для развития муниципальной службы в михайловском муниципальном районе
Задачи: повышение эффективности и результативности муниципальной службы; развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих
Мероприятия: Повышение квалификации и переподготовки муниципальных служащих администрации Михайловского муниципального района | руководитель аппарата | 50 |  | 50 |  | 0 |  | кол-во специалистов | чел. | 0 | 4 | 4 | 0
Всего по программе |  | 50 |  | 50 |  | 0
"Развитие малого и среднего предпринимательства в Михайловском муниципальном районе на 2009 - 2011 годы"
Цель: создание потимальных условий для дальнейшего развития субъектов предпринимательства, способствующих занятости и повышению благосостояния жителей района, формирование благоприятной предпринимательской среды
Задача: дальнейшее развитие и совершенствование отношений органов местного самоуправления и предпринимательских структур
раздел 4.4 Финансово-кредитная и инвестиционная поддержка предпринимательства
п 4.3.1 Ежегодное проведение обучающих семинаров | управление экономики | 30 |  | 30 |  | 30 |  | число субъектов малого и среднего предпринимательства | един. |  |  |  | 45
п.4.3.7 Организация конкурсов | управление экономики | 12.745 |  | 12.745 |  | 12.745
п.4.4.6 Возмещение части затрат субъектов малого предпринимательстваЮ связанных с регистрацией, началом предпринимательской деятельности в виде грантов | управление экономики | 47,255 - местный бюджет; 90,0 краевой бюджет; 162,745 - федеральный бюджет |  | 47,255 - местный бюджет; 90,0 краевой бюджет; 162,745 - федеральный бюджет |  | 0
п.4.4.7 Возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по жоговорам финансовой аренды (лизинга) | управление экономики | 200,0 - федеральный бюджет |  | 200,0 - федеральный бюджет |  | 0
Всего по программе |  | 90,0 - местный бюджет; 90,0 краевой бюджет; 162,745 - федеральный бюджет |  | 90,0 - местный бюджет; 90,0 краевой бюджет; 162,745 - федеральный бюджет |  | 42,745 -местный бюжет
Всего по программе |  | 342.745 |  | 342.745 |  | 42.745
Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории Михайловского района
Цель: Обеспечение населения района комфортным жильем, путем комплексного освоения территорий малоэтажной застройкой
Задачи: Создание условий для малоэтажного жилищного жилищного строительства
Подготовка территории под строительство | отдел архитектуры и градостроительства | 3857.05 |  | 3857.05 |  | 2980.613
Всего по программе |  | 3857.05 |  | 3857.05 |  | 2980.613
"Комплексная модернизация жилищно-коммунального хозйства Михйловского муниципального района на период 2010 - 2012 годы"
Цель: Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры и повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению района
Задачи: Модернизация объектов ТЭК и ЖКХ , укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы
Замена трубопровода водопроводной сети в п.Новошахтинский | Администрация Новошахтинского гор. поселения | 1925 |  | 1925 |  | 701.06 |  | заменена трубопровода | км | 2.8 |  |  | 2.8
Консервация котельной №3 и устройство новой теплотрассы с врезкой в магистраль котельной №1 с. Михайловка | Михайловское сельское поселение | 1100 |  | 1100 |  | 0
Замена водопроводных сетей в с. Первомайское и в с. Степное | Сунятсенское сельское поселение | 1000 |  | 1000 |  | 0
Бурение скважины в п.Горный с установкой системы управления | Ивановское сельское поселение | 830 |  | 830 |  | 0
Ремонт водопроводной сети в с.Григоьевка | Григорьевское с/поселение | 155 |  | 155 |  | 0
Ремонт водопроводной сети в с.Абрамовка | Григорьевское с/поселение | 250 |  | 250 |  | 0
Замена фильтрующего элемента системы водоочистки станции обезжелезования с. Абрамовка | Григорьевское с/поселение | 45 |  | 45 |  | 0
Реммонт водопроводной сети с. Новожатково | Григорьевское с/поселение | 100 |  | 100 |  | 0
Ремонт водопроводных и канализационных сетей с. Кремово | Кремовское сельское поселение | 550 |  | 550 |  | 0
Всего по программе |  | 5955 |  | 5955 |  | 701.06
Всего по программам |  | #VALUE! | 6100 | 32334.175

## 2011 итог
приложение 3
ОТЧЕТ
о выполнении долгосрочных целевых программ
Михайловского муниципального района за 2011 год
Цель, задачи, мероприятия | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | [5 empty] | Показатели результативности выполнения Программ
|  | Утвержденный план |  | Уточненный план |  | Исполнено |  | наименование показателя | ед. изм. | Базовое значение | План | Уточненный план | факт
|  | Бюджетные | Внебюджетные | Бюджетные | Внебюджетные | Бюджетные | Внебюджетные
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14
"Социальное развитие села в Михайловском муниципальном районе на 2011 - 2013 годы"
Цель: Улучшение качества жизни сельского населения
Задачи: Улучшение жизненных условий граждан, проиживающих в сельской местности, рбеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Отдел сельского хозяйства управления экономики | 400 | 6000 | 145.038 | 6000 | 145.038 | 3734.64 | приобретение жилья | кв. м. чел. | 0 | 756 20 | 348,2 6 | 348,2 6
Всего по программе |  | 400 | 6000 | 145.038 | 6000 | 145.038 | 3734.64
"Развитие физической культуры и спорта в Михайловском муниципальном районе на 2006 - 2015 годы"
Цель: создание оптимальных условий для развития физической культуры и спорта в районе
Задачи: повышение качества физического воспитания; вовлеч6ение граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом
Мероприятия: районные соревнования по волейболу, футболу, н/теннису, тяжелой атлетике, спартакиада трудовых коллективов, участие в краевых соревнования
Районные | управление культуры и внутренней политики | 500 |  | 749.55 |  | 749.55 |  | кол-во мероприятий | ед. |  | 44 |  | 44
Всего по программе |  | 500 |  | 749.55 |  | 749.55
"Патриотическое воспитание граждан Михайловского муниципального района на 2006 - 2010 годы" и на 2011 год
Цель: развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан
Задачи: повышение роли администрации района и общественных структур в формировании у граждан района патриотического сознания
Мероприятия: проведение районных фестивалей:"Афганский ветер", "Земли Михайловской таланты", Фестиваль национальных культур, районные праздничные мероприяти, участие в краевых мероприятиях
Проведение районных фестивалей: "Афганский ветер" "Земли Михайловской таланты, Фестивальнациональных культур, районные праздничные мероприятия, участие в краевых мероприятиях |  | 626.32 |  | 626.32 |  | 626.32
Всего по программе |  | 626.32 |  | 626.32 |  | 626.32
"Сохранение и развитие культуры Михайловского муниципального района на 2007 - 2015 годы"
Цель: Сохранение культурного потенциала и наследия Михайловского района
Задачи: формирование деятельности культурного пространства; создание условий для возможности доступа к культурным ценностям жителей района, поддержка многообразия культурной жизни, культурных инноваций
Проведение районных мероприятий, приуроченных к праздникам, памятным датам | управление культуры и внутренней политики | 250 |  | 250 |  | 250
Всего по программе |  | 250 |  | 250 |  | 250
"Юнные таланты Михайловского муниципального района" (на 2009 - 2012 г.г.)
Цель: сохранение культурного потенциала инаследия Михайловского района
Задачи: формирование деятельности культурного пространства; создание условий для возможного доступа к культурным ценностям жителей Михайловского муниципального района; поддержка многообразия культурной жизни, культурных инноваций
|  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Всего по программе |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
"Развитие архивного дела в Михайловском муниципальном районе на 2009 - 2011 годы"
Цель: создание условий для удовлетворения потребностей граждан, той или иной информации содержащейся в документах муниципального архивного фонда; обеспечение безопасности (документоведение) Михайловского муниципального района, поселений и организаций - источников комплектования Михайловского муниципального фонда
Задачи: обеспечение условий хранения архивных документов
Мероприятия:
развитие материально-технической базы | Архивный отдел | 338.02 |  | 700 |  | 863.491 |  |  | капитальный ремонт помещения архива
Всего по программе |  | 338.02 |  | 700 |  | 863.491
"Программа модернизации здравоохранения Михайловского муниципального района Приморского края на 2011 -2012 годы"
Цель: Приведение помещений ЛПУ требованиям СанПиН
Задача: Ремонт помещений
Мероприятия:
Ремонт поликлиники с.Михайловка | ММУ "Михайловская ЦРБ" | 40 |  | 40 |  | 40
Всего по программе |  | 40 |  | 40 |  | 40
"Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Михайловском районе на 2009 - 2011 годы"
Цель: Раннее выявление больных туберкулезом
Задача: Обследование населения отдаленных населенных пунктом передвижным флюорографом
Мероприятия:
Оплата передвижного флюорографа | ММУ "Михайловская ЦРБ" | 360 |  | 360 |  | 98.98 |  | обследовние лиц | чел. | 1320 | 1320 | 1320 | 1320
Проведение дезинфекций в очагах с установленным туберкулезным больным | ММУ "Михайловская ЦРБ" | 73.3 |  | 73.3 |  | 68.8 |  | проведено дезинфекций | % | 80 | 100 |  | 95
Транспортировка детей из малообеспеченных семей в противотуберкулезный санаторий | ММУ "Михайловская ЦРБ" | 7.3 |  | 7.3 |  | 0 |  | излечение, перевод в 4 группу | % | 25 | 100 |  | 0
Всего по программе |  | 440.6 |  | 440.6 |  | 167.78
"Комплексная Программа профилактики правонарушений в Михайловском муниципальном районе на 2011 - 2013 годы"
Цель: обеспечение безопасности граждан на территории Михайловского муниципального района
Задачи:снижение уровня преступности, воссоздание системы социальной профилактики правонарушени,выявление и устранение причин и условий, способствующих совершнеию правонарушений и т.д.
Мероприятия:
п.3.1.1 проведение в школах мероприятий, направленных на усиление родительской ответственности | управление по вопросам образования, МОУ "МСО ОУ" | 60 |  | 60 |  | 0
п.3.1.4 проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивых и агитационных мероприятий | управление по вопросам образования, МОУ "МСО ОУ", отдел информационно-досуговогообслуживания населения, учреждение культуры | 300 |  | 300 |  | 263
п.3.1.5 реализовать комплексные меры по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоохранительной направленности в форме добровольных народных дружин | управление по вопросам образования, МОУ "МСО ОУ", отдел информационно-досуговогообслуживания населения, учреждение культуры | 50 |  | 50 |  | 0
п.3.2.1 принять меры по предупреждению правонарушений…(тревожные кнопки, инкасация, страхование) | Рукодители предприятий, бюджетные учреждения (ЦРБ) | 14 |  | 14 |  | 14 |  | наличие правонарушений | число | 0 | 0 | 0 | 0
п.3.2.2 выработать систему мер по контролю за обеспечением технической укрепленности и противопожарной безопасности | руководители предприятий, организаций, учреждений | 60 |  | 60 |  | 0
п.3.3.1обеспечить участие общественности в деятельности формирования ДНД… | МОБ ОВД по Михайловскому району | 60 |  | 60 |  | 0
п.3.3.2 возродить движение юных помощников милиции.., кружки по изучению уголовного и административного законодательства | ОВД, управление по вопросам образования, МОУ "МСО ОУ" | 100 |  |  |  | 0
п.3.4.1продолжить работу детских организаций патриотической направленности | управление по вопросам образования, МОУ "МСО ОУ" | 30 |  |  |  | 0
п.3.4.1.2 проведение семинаров, лекций для школьников о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством | ОВД, КДН и ЗП, ОСЗН, МОУ "МСО ОУ" | 30 |  |  |  | 0
п.3.4.1.3 организация совместных рейдов в неблагополучные семьи (приобретение ГСМ) | ОВД, КДН и ЗП, ОСЗН, МОУ "МСО ОУ" | 30 |  |  |  | 60
п.3.4.2.1 организовать информирование граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов | главы поселений, отдел жизнеобеспечения, ОВД, газета "Вперед" | 10 |  |  |  | 0
п. 3.4.4.1 проведение мониторинга наркоситуации в районе | МВКПП,оперативный штаб, ОВД | 20 |  |  |  | 0
п.3.4.2.2 принятие мер к пресечению распространения наркотических средств и психотропных веществ | ОВД, МКИО, МОУ "МСО ОУ" | 50 |  |  |  | 0
п.3.4.5.1создать наблюдательные советы(комиссии, общественные организации | ГУИН, главы поселений, КГУ ЦЗН | 10 |  |  |  | 0
п.3.4.6.2 оборудовать места с массовым пребыванием граждан автопатрулями | МОБ ОВД по Михайловскому району | 10 |  |  |  | 0
п.3.4.6.3 приобретение автотранспорта для нужд ГИБДД (3 единицы) | администрация района | 250 |  |  |  | 0
п.3.4.6.4 приобретение переносного сканера | администрация района | 20 |  |  |  | 0
п.3.4.6.5 приобретение регистраторов автомобильных (5 шт.) | администрация района | 20 |  |  |  | 0
п.3.4.6.7 приобретение мобильных радиостанций для нужд ГИБДД | администрация района | 16 |  |  |  | 0
п.3.4.6.8 приобретение сигнальных говорящих устройств (3 шт.) | администрация района | 15 |  |  |  | 0
п.3.4.7.2 разработать и распространить среди населения памятки о порядке действия при совершеии в отношении них правонарушений | МВКПП, МОБ ОВД, специалист ГО и ЧС, администрации района | 10 |  |  |  | 0
п.3.4.7.3 оптимизировать кол-во служебных помещений участковых уполномоченных милиции | МОБ ОВД, главы поселений | 50 |  |  |  | 0
п.3.4.7.6 обеспечение сотовой связю службы участковых уполномоченных милиции | МОБ ОВД, главы поселений | 20 |  |  |  | 0
п.4.4.приобретение научно-методических материалов, программных, печатных и электронных учебных пособий для школ | управление по вопросам образования, МОУ "МСО ОУ" | 20 |  |  |  | 0
ВСЕГО по программе |  | 1255 |  | 544 |  | 337
"Модернизация системы общего образования Михайловского муниципального района в 2011 году"
Цель: модернизация системы общего образования в Михайловском муниципальном районе; преодоление отставания материально-технической базы и ресурсного обеспечения общеобразовательных учреждений района от уровня современных требований
Задачи: обеспечение качественных условий обучения; обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями 1-2 классов в соответствии с ФГОС НОО
Меропиятия:
1. Проведение текущего ремонта | управление по вопросам образования | 11037.33 |  | 11037.33 |  | 11037.33 |  | кол-во школ | ед. |  |  |  | 14
2.Оплата стоимости учебно-производственного , технологического, спортивного, компьютерного и прочего оборудования | управление по вопросам образования | 1677.969 |  | 1677.97 |  | 1677.97
Субсидии краевого бюджета на модернизацию системы общего образования | управление по вопросам образования | 800 |  | 800 |  | 800
Всего по программе |  | 13515.299 |  | 13515.3 |  | 13515.3
"Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Михайловского муниципального района в 2011 году"
Цель: усовершенствование правовых, экономических и организационных условий, направленных на сохранение и стабилизацию системы летнего отдыха
Задача: обеспечение права каждого школьника на полноценный отдых в каникулярное время; пропаганда здорового образа жизни, развитие потребностей к активным занятиям физической культурой и спортом, развитие массовых видов детского туризма
Мероприятия:
1. Софинансирование расходных обязательств муниципального образования на организацию летнего отдыха детей в части оплаты набора продуктов питания в день для учащихся, находящихся в пришкольных оздоровительных лагерях | управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района | 1093.68 |  | 1093.68 |  | 1093.68 |  | кол-во школ число детей | ед. чел. |  |  |  | 15 1736
Всего по программе |  | 1093.68 |  | 1093.68 |  | 1093.68
"Комплексные меры по противодействию употреблению наркотиков в Михайловском муниципальном районе на 2011 - 2015 годы"
Цель: создание условий для приостановления роста злаупотребления наркотиками их их незаконного оборта; сокращение наркомании
Задачи: сокращение масштабов распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений; осуществление антинаркотической пропаганды и формирование негативного общественного мнения потребления наркотиков
Мероприятия:
раздел 1.Органихзационные меры по противодействию нелегальному обороту наркотическим и психотропным веществам
п.1.1 Определение фактических масштабов распоространения наркотических средств, путем проведения скрининговых исследований | ММУ "Михайловская ЦРБ" | 50 |  | 50 |  | 50
п.1.1 Определение фактических масштабов распоространения наркотических средств, путем проведения скрининговых исследований | управление по вопросам образования | 0.545 |  | 0.545 |  | 0.545
п.1.2. Проведение анкетирования среди населения | ММУ "Михайловская ЦРБ" | 5 |  | 5 |  | 0 |  | число опрошенных | чел. | 5000 | 5000 | 5000 | 0
всего по разделу 1 |  | 55.545 |  | 55.545 | 0 | 50.545
раздел 2 Профилактика злоупотребления наркотиков
п.2.1. работа выездных бригад психолога, нарколога и психиатра для работы среди групп населения входящих в "зону риска" с приобретением фильмов и наглядной агитации для слушателей | ММУ "Михайловская ЦРБ" | 9 |  | 9 |  | 0
п.2.1. работа выездных бригад психолога, нарколога и психиатра для работы среди групп населения входящих в "зону риска" с приобретением фильмов и наглядной агитации для слушателей | управление по вопросам образования | 0.931 |  | 0.931 |  | 0.931
п.2.5. организация летнего труда и отдыха детей и молодежи из ассоциальных, малообеспеченных семей | управление по вопросам образования | 267.12 |  | 267.12 |  | 267.12
п.2.6. проведение районных семинаров: 1). технология проведения групповой и индивидуальной профилактической работы (для классных руководителей 2). профилактические работы с дошкольниками и их родителями 3). организация профилактической работы среди детей, занимающихся спортом | управление по вопросам образования | 0.479 |  | 0.479 |  | 0.479
п.2.7 проведение мониторинга и создание банка реализуемых в учреждениях образования программ по профилактике употребления ПАВ | управление по вопросам образования | 0.358 |  | 0.358 |  | 0.358
п.2.9 трудоустройство на временные работы подростков 14-17 лет | управление по вопросам образования | 400 |  | 400 |  | 400
п.2.11 организация и проведение спортивных и культурномассовых мероприятий под девизом "Спорт против наркотиков" | управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района | 30.426 |  | 30.426 |  | 30.426
п.2.12 проведение конкурса профилактических проектов среди детских организаций | управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района | 3.74 |  | 3.74 |  | 3.74
всего по разделу 2 |  | 712.054 |  | 712.054 |  | 703.054
раздел 3 Лечение и реанимация лиц, потребляющих наркотики без назначения врача
3.1. Внедрение экспресс-диагностики употребления наркотиков | ММУ "Михайловская ЦРБ" | 50 |  | 50 |  | 50
3.2. Приобретение тест-полосок для выявления наркотических веществ | ММУ "Михайловская ЦРБ" | 70 |  | 70 |  | 70
3.3. Обучение врачей общей практики методам выявления больных наркоманией | ММУ "Михайловская ЦРБ" | 10 |  | 10 |  | 0
всего по разделу 3 |  | 130 |  | 130 |  | 120
Всего по программе |  | 897.599 |  | 897.599 |  | 873.599
"Информатизация общеобразовательных учреждений Михайловского муниципального района на 2011 год"
Цель: обеспечение доступа педагогов образовательных учреждений района к качественным современным информационно-коммникационным технологиям
Задача: использование информационных ресурсов глобальной сети интернет в образовательном процессе и управлении школой
Мероприятия:
Оплата программно-технического обслуживания сетевого оборудования в образовательных учреждениях | управление по вопросам образования | 647 |  | 647 |  | 647 |  | кол-во школ | ед. | 17 |  |  | 17
Программно-техническое обслуживание оборудования в образовательных учреждениях | управление по вопросам образования | 129 |  | 129 |  | 129
Всего по программе |  | 776 |  | 776 |  | 776
"Программа содействия занятости населения Михайловского муниципального района на 2010 - 2012 годы"
Цель: создание условий для трудоустройства граждан, ишущих работу, в первую очередь особо нуждающихся в социальной поддержке; снижение напряженности на рынке труда
Задачи: предупреждение роста безработицы
Мероприятия:
раздел 1 Информирование о положении на рынке труда
п.1.1 информирование населения и работодателей о положении на рынке труда | КГУ ЦЗН Михайловского района | 57.5 |  | 57.5 |  | 57.5 |  | численность участников | чел. |  |  |  | 908
всего по разделу 1 | краевой бюджет | 57.5 |  | 57.5 |  | 57.5
раздел 3 Временное трудоустройство и организация общественных работ
п.3.3 Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | КГУ ЦЗН Михайловского района краевой бюджет, прочие | 12.2 | 46 | 12.2 | 46 | 12.2 | 46 | численность участников | чел. | 6 | 6 | 6 | 6
п.3.5. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | КГУ ЦЗН Михайловского района, Управление по вопросам образования | 1435.1 |  | 1435.1 |  | 1435.1 |  | численность участников | чел. | 320 | 320 | 500 | 504
п.3.6 Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего образования, ишущих впервые работу | КГУ ЦЗН Михайловского района | 2.1 | 9.7 | 2.1 | 9.7 | 2.1 | 9.7 | численность участников | чел. | 3 | 3 | 3 | 1
п. 3.7 Организация оплачиваемых общественных работ | КГУ ЦЗН Михайловского района | 318 | 1945.3 | 318 | 1945.3 | 318 | 1945.3 | численность участников | чел. | 120 | 120 | 120 | 135
всего по разделу 3 |  | 1767.4 | 2001 | 1767.4 | 2001 | 1767.4 | 2001 | численность участников | чел. | 449 | 449 | 629 | 646
раздел 4 Поддержка предпринимательской инициативы
п 4.1. Оказание гражданам консультационно-организационных услуг по самозанытости | КГУ ЦЗН Михайловского района | 24.8 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | численность участников | чел. | 20 | 20 | 20 | 25
всего по разделу 4 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | численность участников | чел. | 20 | 20 | 20 | 25
раздел 5 Профессиональная ориентация, психологическая поддержка и социальная адаптация
п.5.2 мероприятия по социалной адаптации безработных граждан на рынке труда | КГУ ЦЗН Михайловского района | 58 |  | 58 |  | 58 |  | численность участников | чел. | 60 | 60 | 135 | 135
п.5.3. профессиональная ориентация | КГУ ЦЗН Михайловского района | 56 |  | 56 |  | 56 |  | численность участников | чел. | 520 | 520 | 520 | 537
всего по разделу 5 |  | 114 |  | 114 |  | 114 |  | численность участников | чел. | 580 | 580 | 655 | 539
раздел 6. Профессиональное обучение
п.6.1 организация профессионального обучения | КГУ ЦЗН Михайловского района | 639.4 |  | 639.4 |  | 639.4 |  | численность участников | чел. | 80 | 80 | 80 | 81
всего по разделу 6 |  | 639.4 |  | 639.4 |  | 639.4 |  | численность участников | чел. | 80 | 80 | 80 | 81
раздел 7. Организация и проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
п.7.1 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | КГУ ЦЗН Михайловского района | 14.8 |  | 14.8 |  | 14.8 |  | кол-во мероприятий, число участников | ед. чел. | 4 245 | 4 245 | 4 245 | 4 245
всего по разделу 7 |  | 14.8 |  | 14.8 |  | 14.8 |  | кол-во мероприятий, число участников | ед. чел. | 4 245 | 5 245 | 6 245 | 7 245
раздел 8. Социальная поддержка безработных граждан
п.8.1. Обеспечение выплат пособия по безработицы | КГУ ЦЗН Михайловского района | 13124.4 |  | 13124.4 |  | 13124.4 |  | число безработных | чел. | 972 | 972 | 972 | 972
п.8.2. Обеспечение выплаты стипендии безработным в период профессионального обучения | КГУ ЦЗН Михайловского района | 315 |  | 315 |  | 315 |  | число безработных | чел. | 81 | 81 | 81 | 81
Выплата материальной помощи безработным | КГУ ЦЗН Михайловского района | 22.7 |  | 22.7 |  | 22.7 |  | число безработных | чел. | 14 | 14 | 14 | 14
Выплата досрочной пенсии безработным гражданам | КГУ ЦЗН Михайловского района | 2721.1 |  | 2721.1 |  | 2721.1 |  | число безработных | чел. | 55 | 55 | 55 | 55
всего по разделу 8 |  | 16183.2 |  | 16183.2 |  | 16183.2 |  | число безработных | чел. | 1122 | 1122 | 1122 | 1122
Всего по программе |  | 18801.1 | 2001 | 18801.1 | 2001 | 18801.1 | 2001
"Развитие муниципальной службы Михайловского муниципального района в 2011 года""
Цель: создание условий для развития муниципальной службы в михайловском муниципальном районе
Задачи: повышение эффективности и результативности муниципальной службы; развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих
Мероприятия: Повышение квалификации и переподготовки муниципальных служащих администрации Михайловского муниципального района | руководитель аппарата | 50 |  | 50 |  | 24.9 |  | кол-во специалистов | чел. | 0 | 2 | 2 | 1
Всего по программе |  | 50 |  | 50 |  | 24.9
"Развитие малого и среднего предпринимательства в Михайловском муниципальном районе на 2009 - 2011 годы"
Цель: создание потимальных условий для дальнейшего развития субъектов предпринимательства, способствующих занятости и повышению благосостояния жителей района, формирование благоприятной предпринимательской среды
Задача: дальнейшее развитие и совершенствование отношений органов местного самоуправления и предпринимательских структур
раздел 4.4 Финансово-кредитная и инвестиционная поддержка предпринимательства
п 4.3.1 Ежегодное проведение обучающих семинаров | управление экономики | 30 |  | 30 |  | 30 |  | число субъектов малого и среднего предпринимательства | един. |  |  |  | 109
п.4.3.7 Организация конкурсов | управление экономики | 12.745 |  | 12.745 |  | 12.745
п.4.4.6 Возмещение части затрат субъектов малого предпринимательстваЮ связанных с регистрацией, началом предпринимательской деятельности в виде грантов | управление экономики | 47,255 - местный бюджет; 90,0 краевой бюджет; 162,745 - федеральный бюджет |  | 47,255 - местный бюджет; 90,0 краевой бюджет; 162,745 - федеральный бюджет |  | 47,255 - местный бюджет; 90,0 краевой бюджет; 162,745 - федеральный бюджет
п.4.4.7 Возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по жоговорам финансовой аренды (лизинга) | управление экономики | 200,0 - федеральный бюджет |  | 200,0 - федеральный бюджет |  | 0
Всего по программе | местный краевой федераль | 90,0 90,0 162,745 |  | 90,0 90,0 162,745 |  | 90,0 90,0 162,745
Всего по программе |  | 342.745 |  | 342.745 |  | 342.745
Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории Михайловского района
Цель: Обеспечение населения района комфортным жильем, путем комплексного освоения территорий малоэтажной застройкой
Задачи: Создание условий для малоэтажного жилищного жилищного строительства
Подготовка территории под строительство | отдел архитектуры и градостроительства | 2567.2 |  | 3788.95 |  | 3788.912
Всего по программе |  | 2567.2 |  | 3788.95 |  | 3788.912
"Комплексная модернизация жилищно-коммунального хозйства Михйловского муниципального района на период 2010 - 2012 годы"
Цель: Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры и повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению района
Задачи: Модернизация объектов ТЭК и ЖКХ , укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы
Замена трубопровода водопроводной сети в п.Новошахтинский | Администрация Новошахтинского гор. поселения | 2204.9 |  | 2204.9 |  | 2204.9 |  | заменена трубопровода | км | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8
Замена глубинного насоса и капитальный ремонт насосной группы Ипполитовского водозабора. Замена воздуходовки на канализационных очистных | Администрация Новошахтинского гор. поселения | 593 |  | 593 |  | 593 |  | заменена глубинного насоса и ремонт насосной группы | шт. | 1 | 1 | 1 | 1
Консервация котельной №3 и устройство новой теплотрассы с врезкой в магистраль котельной №1 с. Михайловка | Михайловское сельское поселение | 1042 |  | 1042 |  | 1042 |  | устройство новой теплотрассы от кот №1 до больничного комплекса | км | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37
Ремонт муниципального жилфонда | Михайловское сельское поселение | 499 |  | 499 |  | 0
Замена водопроводных сетей в с. Первомайское и в с. Степное | Сунятсенское сельское поселение | 550 |  | 550 |  | 550 |  | заменено трубопровода | км | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
Ремонт водопроводной сети в с.Григорьевка | Григорьевское с/поселение | 155 |  | 155 |  | 154 |  | замена водопроводной сети, ремонт водоразборных колонок | км шт | 0,2 2 | 0,2 2 | 0,2 2 | 0,2 2
Ремонт водопроводной сети в с.Абрамовка | Григорьевское с/поселение | 250 |  | 250 |  | 250 |  | замена водопроводной сети, ремонт водоразборных колонок | км шт | 0,6 7 | 0,6 7 | 0,6 7 | 0,6 7
Замена фильтрующего элемента системы водоочистки станции обезжелезования с. Абрамовка | Григорьевское с/поселение | 45 |  | 45 |  | 45 |  | замена фильтрующего элементы | шт. | 1 | 1 | 1 | 1
Ремонт водопроводной сети с. Новожатково | Григорьевское с/поселение | 100 |  | 100 |  | 100 |  | ремонт водопроводной сети и водоразборных колонок | км шт | 0,065 2 | 0,065 2 | 0,065 2 | 0,065 2
Ремонт водопроводных и канализационных сетей с. Кремово | Кремовское сельское поселение | 550 |  | 550 |  | 550 |  | ремонт водопроводной сети | км | 0.526 | 0.526 | 0.526 | 0.526
Всего по программе |  | 5988.9 |  | 5988.9 |  | 5488.9
"Обеспечение содержание, ремонта автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, комплексное благоустройство улично-дорожной сети Михайловского муниципального района на 2009 - 2011 годы"
Цель: Благоустройство дорожной сети Михайловского муниципального района на 2009 - 2011 годы.
Задачи: комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение транспортным сообщением
Ремонт дорог в с. Первомайское | отдел архитектуры и градостроительства | 410 |  | 1836.423 |  | 1836.423 |  | асфальтирование | кв м |  | 400 | 400 | 400
Всего по программам |  | 410 |  | 1836.423 |  | 1836.423
"Профилактика терроризма и противодействие экстримизму на территории Михайловского муниципального района в 2011 - 2015 годах"
Цель: обеспечение общественной безопасности граждан Михайловского муниципального района
Задачи:
раздел 1 Организационные и пропагаднисткие мероприятия | антитеррористическая комиссия, МОУ "МСО ОУ" | 396 |  | 396 |  | 31.1 |  |  | разработаны и изданы методические рекомендации и памятки по мерам профилактики терроризма и противодействия экстримизму для населения района
раздел 2. Мероприятия по профилактике терроризма и экстримизма | АТК | 212 |  | 212 |  | 181 |  |  | установлены раздвижные ворота, система видионаблюдения за территорией; приобретены в ОМВД России по ММР весы для взвешевания наркотических средств
| ММУК ММР"МКИО" | 10 |  | 10 |  | 0
| Управление по вопросам образования | 2202 |  | 2202 |  | 1632.2 |  |  | установка и ремонт ограждений в 7 муниципальных образовательных учреждениях
| ЦРБ | 51 |  | 51 |  | 51
Всего по программе |  | 2871 |  | 2871 |  | 1895.3
"Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Михайловского муниципального района на 2010 - 2012 годы"
Цель: реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования
Задачи:неукоснителное выполнение и внедрение в практику повседневной жизни требований Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261 - ФЗ, создание условий и технологий для проведения политики энергосбережения
Мероприятия по энергосбережению в образовании | Управление по вопросам образования | 8140 |  | 8140 |  | 8140
Установка счетчиков холодного и горячего водоснабжения в здравоохранении | ММУ "Михайловская ЦРБ" | 1500 |  | 1500 |  | 729.7 |  | экономия средств | тыс. руб. | 6091.33 | 1430 | 20 | 20
Всего по программе |  | 9640 |  | 9640 |  | 8869.7
"Благоустройство районного центра Михайловского муниципального района - с.Михайловка на 2011 - 2013 г.г."
Цель: комплексное пешение проблем благоустройства районного центра - с.Михайловкапо улучшению санитарного и эстетического вида территории, повышение комфортности проживания граждан
Задачи: благоустройство придомовых и внутриквартальных территорий с. Михайловка; реконструкция и строительство сетей уличного освещения; улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений.
раздел 1.1. Асфальтирование придомовых территорий кв.1 д.№№22,23,24,25 | отдел жизнеобеспечения АММР | 1085 |  | 1085 |  | 1084.664 |  | асфальтирование придомовых территорий | кв. м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Всего по программе |  | 1085 |  | 1085 |  | 1084.664
"Программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Михайловского муниципального района на 2011 - 2012 годы с учетом субсидий, предоставляемых из краевого бюджета"
Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; повышения качества реформирования ЖКХ; внедрение ресурсосберегающих технологий
Задачи: организация адресной поддержки ТСЖ, управляющих компаний либо сосбственников помещений в многоквартирных домах за счет краевого и местного бюджетов для проведения капитального ремонта многоквартирных домов и др.
Кап. ремонт жилых домов с.Михайловка, квартал 1, №№1;6 | АММР, Михайловское сельское поселение | 634.855 |  | 634.855 | 167.429 | 634.856 | 202.284 | ремонт мягкой кровли | кв. м
Установка коллективного прибора учета тепловой энергии кв.1 дом 6 | АММР, Михайловское сельское поселение | 116.459 |  | 116.459 | 24.69 | 116.46 | 24.69
Всего по программе |  | 751.314 |  | 751.314 | 192.119 | 751.316 | 226.974
Итого по программам |  | 60072.577 | 8001 | 61144.569 | 8193.119 | 58532.806 | 5962.614