АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2019                                             с. Михайловка                                                № 124-па

Об утверждении муниципальной программы

«Доступная среда для инвалидов на территории

Михайловского муниципального района

на 2019-2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации Михайловского муниципального района от 25.08.2010 № 1060-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории Михайловского муниципального района и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», на основании Устава Михайловского муниципального района, администрация Михайловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов на территории Михайловского муниципального района на 2019-2021 годы».

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по организационно-техническому обеспечению деятельности администрации Михайлов-

ского муниципального района» (Хачатрян Г.В) разместить данное постановление на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его размещения на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Михайловского муниципального района Саломай Е.А.

Глава Михайловского муниципального района -

глава администрации района                                                           В.В. Архипов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Михайловского муниципального района

от 12.02.2019 № 124-па

Муниципальная программа

«Доступная среда для инвалидов Михайловского

муниципального района на 2019-2021 годы»

Паспорт

муниципальной программы

«Доступная среда для инвалидов Михайловского

муниципального района на 2019-2021 годы»

| Наименование Программы | «Доступная среда для инвалидов Михайловского муниципального района на 2019-2021 годы» |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный Закон Российской Федерации от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; - Федеральный Закон Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Основной заказчик - координатор | Администрация Михайловского муниципального района совместно с районным обществом инвалидов |
| Основной разработчик Программы | Управление культуры и внутренней политики администрации Михайловского муниципального района |
| Исполнители программы | Управление культуры и внутренней политики администрации Михайловского муниципального района |
| Цели Программы | - Обеспечение условий социальной реабилитации и интеграции инвалидов в общество; - Усиление социальной поддержки общественных организаций инвалидов и инвалидов Михайловского муниципального района |
| Задачи Программы | - Обеспечение доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения; - Развитие предоставления услуг в сферах социокультурной, спортивной и трудовой реабилитации |
| Сроки реализации Программы | 2019-2021 годы |
| Основные мероприятия Программы | Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на улучшение социального положения и повышение уровня адаптации в обществе инвалидов Михайловского муниципального района (Приложение № 1 к программе). |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы в 2019–2021 годах составит за счет местного бюджета 300,00 тыс. рублей 2019 год - 100.00 тыс. рублей; 2020 год - 100.00 тыс. рублей; 2021 год - 100.00тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Повышение уровня социальной адаптации и интеграции инвалидов в общество и упрочнение социальных связей; - Повышение качества жизни инвалидов Михайловского муниципального района; |
| Целевые показатели | - Увеличение количества детей - инвалидов, принявших участие в выездных мероприятиях: 2019 г. - 30 чел., 2020 г. - 35 чел., 2021 г. - 40 чел. - Увеличение количества инвалидов, принявших участие в мероприятиях направленных на социальную адаптацию в обществ: 2019 г. - 60 чел., 2020 г. - 70 чел., 2021 г. - 80 чел. |
| Система контроля | Контроль над реализацией Программы осуществляет администрация Михайловского муниципального района, в лице заместителя главы администрации Михайловского муниципального района курирующего социальную сферу района. Для обеспечения мониторинга хода реализации Программы исполнитель управление культуры и внутренней политики предоставляет ежеквартально в управление экономики администрации Михайловского муниципального района отчет о выполнении программных мероприятий. Ежегодно, до 1 апреля, Управление культуры и внутренней политики предоставляет в управление экономики доклад о ходе реализации Программы. |

I. Содержание проблемы и обоснования необходимости

ее решения Программными методами

Одной из социально-экономических задач, обозначенных Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, является обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

На территории Михайловского муниципального района по состоянию на 01.12.2018 год проживает 2791 инвалид, из них 4 - ветерана Великой Отечественной войны, из них 91 ребенок инвалид.

Инвалиды Михайловского муниципального района составляют особую социальную группу, имеющую собственный социальный статус.

Наиболее уязвимыми по характерным особенностям взаимодействия со средой жизнедеятельности являются три основные категории инвалидов: граждане с нарушениями опорно-двигательного аппарата, граждане с нарушениями зрения, граждане с нарушениями слуха.

На современном этапе развития проведение комплекса мероприятий по социальной поддержке незащищенных слоев населения является одним из приоритетных направлений деятельности администрации Михайловского муниципального района.

II. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

- обеспечение условий социальной реабилитации и интеграции инвалидов в общество;

- социальная поддержка общественных организаций инвалидов и инвалидов Михайловского муниципального района

Для достижения основных целей Программы требуется решение следующих задач:

- изучение, анализ и обеспечение доступности среды в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Михайловского муниципального района;

- формирование организационного и контрольного механизма, обеспечивающего создание условий для преобразования среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов и пожилых людей;

- развитие услуг в сфере социально-культурной реабилитации. Проведение спортивных, культурно досуговых и иных мероприятий для более легкой интеграции инвалидов в общество.

- III. Сроки реализации Программы

- Срок реализации программы 2019-2021 годы.

- IV. Перечень основных мероприятий Программы

Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на улучшение социального положения инвалидов, повышения уровня их адаптации в современных условиях, создание благоприятных условий для активного участия в жизни общества (приложение № 1 к Программе)

Реализация мероприятий Программы планируется по трем направлениям:

- Организационно-методическая и информационная деятельность;

- Развитие предоставления услуг в сферах социокультурной, спортивной и трудовой реабилитации инвалидов и социального обслуживания.

- Повышение и улучшение качества жизни инвалидов Михайловского муниципального района.

- V. Механизм реализации Программы

Заказчиком Программы и распорядителем средств является администрация Михайловского муниципального района.

Исполнителями программных мероприятий являются:

- Управление культуры и внутренней политики администрации Михайловского муниципального района; районная общественная организация инвалидов, районный Совет ветеранов Великой Отечественной войны, труда и правоохранительных органов, ММБУК ММР «МКИО», МОБУ ДОД «ДШИ» с. Михайловка, МОБУ ДОД «ЦДТ» с. Михайловка, управление по вопросам образования, редакция районной общественно-политической газеты «Вперёд», образовательные учреждения района, учреждения культуры района.

VI. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы в 2019–2021 годах составит за счет районного бюджета 300,00 тыс. рублей

2019 г. –100,00 тыс. руб.

2020 г. – 100,00 тыс. руб.

2021 г. – 100,00 тыс. руб.

VII. Ожидаемые конечные результаты Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

- повысить и улучшить качество жизни инвалидов Михайловского муниципального района путём социально культурной реабилитации. Проведение спортивных, культурно досуговых и иных мероприятий для более легкой интеграции инвалидов в общество;

- обеспечить более широкий доступ инвалидов к культурным ценностям, образовательным, информационным и развлекательным программам и мероприятиям;

- стимулировать и поддерживать активную жизненную позицию инвалидов в целях их интеграции в современное общество, привлечения к занятиям спортом и к трудовой деятельности.

- VIII. Система контроля за реализацией Программы

Контроль над реализацией Программы осуществляет администрация Михайловского муниципального района в лице заместителя главы администрации Михайловского муниципального района, курирующего социальную сферу района.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

- изучить и проанализировать социально-значимые объекты в области их доступности и удобства в сфере жизнедеятельности инвалидов Михайловского муниципального района;

- обеспечить более широкий доступ инвалидов к культурным ценностям, образовательным, информационным и развлекательным программам и мероприятиям;

- поддерживать активную жизненную позицию инвалидов в целях их интеграции в современное общество, привлечение к занятиям спортом и к посильной трудовой деятельности.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Доступная среда для инвалидов

Михайловского муниципального района

на 2019-2021 годы»

### План реализации

районной муниципальной программы

«Доступная среда для инвалидов Михайловского муниципального района

на 2019-2021годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели и ожидаемый результат | Объем финансирования всего (тыс. руб.) |  |  | Сроки проведения | ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
|  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  | День защитника Отечества «Отчизны верные сыны» |  |  |  |  | февраль | Управление культуры и внутренней политики, ММБУК ММР «МКИО», МОБУ ДОД «ДШИ» с. Михайловка, управление по вопросам образования |
|  | Посещение на дому инвалидов 1 группы ко Дню защитника Отечества и Международному женскому Дню 8 марта | Приоритетная поддержка тех, кто находится в более тяжелом физическом и материальном положении. Пропаганда деятельности организации. |  |  |  | февраль, март | Управление культуры и внутренней политики, ММБУК ММР «МКИО. |
|  | Экскурсия по памятникам природы Михайловского муниципального района «Природа и мы» | Укрепление здоровья, избавление от ряда комплексов, привитие чувств любви к природе и бережного отношения к ней. Изучение истории края. |  |  |  | в течение года | Управление культуры и внутренней политики, управление по вопросам образования |
|  | «Уроки мужества» посвященные Дню Победы. Встреча с ветеранами ВОВ, тружениками тыла | Воспитание военно-патриотических чувств. |  |  |  | в течение года | Управление культуры и внутренней политики, ММБУК ММР «МКИО», МОБУ ДОД «ДШИ» с. Михайловка, управление по вопросам образования |
|  | Мероприятия, посвященные Дню защиты детей | Социальная адаптация и реабилитация инвалидов посредством досуговых мероприятий. |  |  |  | июнь | Управление культуры и внутренней политики. Общество инвалидов Михайловского муниципального района (Н.Д. Ухаботина) |
|  | Выезд на базу отдыха озеро Ханка «Здравствуй лето». Оздоровительный выезд к морю | Социальная адаптация и реабилитация инвалидов. |  |  |  | июнь - июль | Управление культуры и внутренней политики, ММБУК ММР «МКИО. Общество инвалидов Михайловского муниципального района (Н.Д. Ухаботина) |
|  | «День знаний». Вручение подарков, чествование первоклассников | Социальная адаптация и реабилитация инвалидов. Воспитание и привитие чувства солидарности |  |  |  | сентябрь | Управление культуры и внутренней политики, «ДШИ» с. Михайловка, управление по вопросам образования. Общество инвалидов Михайловского муниципального района (Н.Д. Ухаботина) |
|  | День района Участие в выставках. | Социальная адаптация и реабилитация инвалидов посредством досуговых мероприятий. |  |  |  | сентябрь | Управление культуры и внутренней политики, ММБУК ММР «МКИО», МОБУ ДОД «ДШИ» с. Михайловка, управление по вопросам образования |
|  | Мероприятия, посвященные Международному Дню инвалида | Приобщение к спорту детей-инвалидов, воспитание солидарности, укрепление здоровья. Пропаганда деятельности организации. |  |  |  | ноябрь | Управление культуры и внутренней политики, ММБУК ММР «МКИО», МОБУ ДОД «ДШИ» с. Михайловка, управление по вопросам образования. Общество инвалидов Михайловского муниципального района (Н.Д. Ухаботина) |
|  | Декада инвалидов. Вручение подарков. | Приобщение к миру искусства, привлечение к творческой деятельности. | 50,000 | 50,000 | 50,000 | декабрь | Управление культуры и внутренней политики, ММБУК ММР «МКИО», МОБУ ДОД «ДШИ» с. Михайловка, управление по вопросам образования |
|  | Мероприятия, посвященные Международному Дню инвалида: Посещение на дому инвалидов 1 группы | Приоритетная поддержка тех, кто находится в более тяжелом физическом и материальном положении. |  |  |  | ноябрь, декабрь | Управление культуры и внутренней политики, Общество инвалидов Михайловского муниципального района (Н.Д. Ухаботина). КГБУЗ "Михайловская ЦРБ". |
|  | Мероприятия, посвященные Международному Дню инвалида: Соревнования среди взрослых по дартс, шашкам, настольному теннису | Социальная адаптация и реабилитация инвалидов посредством досуговых мероприятий. |  |  |  | декабрь | Управление культуры и внутренней политики, ММБУК ММР «МКИО», МОБУ ДОД «ДШИ» с. Михайловка, управление по вопросам образования. Общество инвалидов Михайловского муниципального района (Н.Д. Ухаботина) |
|  | Мероприятия, посвященные Международному Дню инвалида: Соревнования среди взрослых по шахматам | Социальная адаптация и реабилитация инвалидов по средствам досуговых мероприятий.. |  |  |  | декабрь | Управление культуры и внутренней политики, ММБУК ММР «МКИО», Общество инвалидов Михайловского муниципального района (Н.Д. Ухаботина) |
|  | Новогодние праздничные мероприятия. Детская ёлка. | Социальная адаптация и реабилитация инвалидов по средствам досуговых мероприятий. |  |  |  | декабрь | Управление культуры и внутренней политики, ММБУК ММР «МКИО», МОБУ ДОД «ДШИ» с. Михайловка, управление по вопросам образования. Общество инвалидов Михайловского муниципального района (Н.Д. Ухаботина) |
|  | Организация встречи с представителями служб Михайловского муниципального района | Защита прав и интересов инвалидов, уважение личного достоинства и мнения каждого инвалида. |  |  |  | в течение года | Управление культуры и внутренней политики, ММБУК ММР «МКИО», КГБУЗ "Михайловская ЦРБ". |
|  | Обеспечение участия в краевых, районных фестивалях, конкурсах и спартакиадах, проводимых для лиц с ограниченными возможностями | Обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества: интеграция инвалидов в общество. | 50,000 | 50,000 | 50,000 | в течение года | Управление культуры и внутренней политики, ММБУК ММР «МКИО», МОБУ ДОД «ДШИ» с. Михайловка, Общество инвалидов Михайловского муниципального района (Н.Д. Ухаботина) |
|  | Организация прием врачей, терапевта, ортопеда с инвалидами по картам ИПР | Приоритетная поддержка тех, кто находится в более тяжелом физическом и материальном положении. |  |  |  | март – апрель | Управление культуры и внутренней политики, Общество инвалидов Михайловского муниципального района (Н.Д. Ухаботина). КБУЗ "Михайловская ЦРБ". |