АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.06.2019                                                с. Михайловка                                                     № 479-па

О проведении мероприятий,

посвященных Дню молодежи

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в целях реализации муниципальной программы «Молодежная политика Михайловского муниципального района на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации Михайловского муниципального района от 17.10.2016 № 643-па, в рамках празднования Дня молодежи администрация Михайловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить и провести 28 июня 2019 года районные праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи, согласно плану мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи (Приложение № 1).

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню молодежи (Приложение № 2).

3. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по Михайловскому муниципальному району (Присакарь П.И.):

3.1. Обеспечить охрану общественного порядка и безопасность граждан на центральной площади с. Михайловка 28 июня 2019 года с 18.00 часов до 22.00 часов;

3.2. Перекрыть движение автотранспорта в с. Михайловка по ул. Красноармейская (от ул. Ленинской до ул. Тихоокеанской) 28 июня 2019 года с 17.00 часов до 22.00 часов.

4. Рекомендовать главам сельских и городского поселений провести на подведомственной территории праздничные и спортивные мероприятия, посвященные празднованию Дня молодежи.

5. Рекомендовать главе Михайловского сельского поселения Абрамову В.Л. обеспечить электропитание розетки на центральной площади с 16.00 часов до 22.00 часов 28 июня 2019 года.

6. Муниципальному бюджетному межпоселенческому учреждению культуры Михайловского муниципального района «Методическое культурно-информационное объединение» (Кузьменко О.В.), отделу по культуре и молодежной политике (Сташко Е.А.):

6.1. Подготовить сценарий праздничных мероприятий и обеспечить их проведение согласно плану;

6.2. Обеспечить подвоз и участие творческих коллективов в праздничных мероприятиях 28 июня 2019 года.

7. Отделу экономики управления экономики (Маркова М.Н.) организовать на центральной площади с. Михайловка торговлю прохладительными напитками, кондитерскими изделиями 28 июня 2019 года с 16.00 часов до 22.00 часов.

8. Муниципальному казенному учреждению «Управление по организационно-техническому обеспечению деятельности администрации Михайловского муниципального района» (Хачатрян Г.В.):

8.1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района;

8.2. Обеспечить уборку площади до мероприятий и после мероприятий 28 июня 2019 года;

8.3. Установить на центральной площади 2 контейнера для сбора мусора.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района Саломай Е.А.

Глава Михайловского муниципального района –

Глава администрации района                                                        В.В. Архипов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Михайловского муниципального района

от 06.06.2019 № 479-па

План мероприятий, посвященных

празднованию Дня молодежи

| № п/п | Наименование мероприятий | Время и место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Спортивные мероприятия | 29.06.2019 с 10-00 ч. до 15-00 ч. центральный стадион с. Михайловка | Юркасов Л.А. |
| 3. | Открытие мероприятия, посвященного празднованию Дня молодежи | 28.06.2019 с 19-30 ч. до 21-30 ч. центральная площадь с. Михайловка | Сташко Е.А. Кузьменко О.В. Контаниди И.К. |
| 4. | Показательные выступления спортсменов | 28.06.2019 с 18-30 ч. до 18-45 ч. центральная площадь с. Михайловка | Чавин Л.В. |
| 5. | Молодежная концертная программа | 28.06.2019 с 20-00 ч. до 21-30 ч. центральная площадь с. Михайловка | Сташко Е.А. Кузьменко О.В. Контаниди И.К. |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Михайловского муниципального района

от 06.06.2019 № 479-па

Состав оргкомитета

по подготовке и проведению мероприятий,

посвященных Дню молодежи

| Саломай Е.А. заместитель главы администрации муниципального района | председатель оргкомитета |
| --- | --- |
| Сташко Е.А., начальник отдела по культуре и молодежной политике управления культуры и внутренней политики | заместитель председателя оргкомитета |
| Кузьменко О.В., директор ММБУК ММР «МКИО» | член оргкомитета |
| Харько И.А., главный специалист отдела по культуре и молодежной политике управления культуры и внутренней политики | член оргкомитета |
| Юркасов Л.А., начальник отдела физкультурно-массовой и спортивной работы управления культуры и внутренней политики | член оргкомитета |
| Контаниди И.К., заведующий РДК с. Михайловка | член оргкомитета |
| Чавин Л.В., директор МБО ДО «ДЮСШ» с. Михайловка | член оргкомитета |