АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2019                                         с. Михайловка                                                           № 723-па

- О праздновании 93-ей годовщины со дня образования

- Михайловского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Михайловского муниципального района, в целях реализации муниципальных программ: «Патриотическое воспитание граждан Михайловского муниципального района на 2017 – 2019 годы», утвержденной постановлением администрации Михайловского муниципального района от 17.10.2016 № 642-па, «Развитие культуры Михайловского муниципального района на 2019 – 2021 годы», утвержденной постановлением администрации Михайловского муниципального района от 29.12.2018 № 1327-па, администрация Михайловского муниципального района

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 13-14 сентября 2019 года районные праздничные мероприятия, посвященные 93-ей годовщине со дня образования Михайловского муниципального района.

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 93-ей годовщине со дня образования Михайловского муниципального района (приложение № 1).

3. Утвердить план праздничных мероприятий, посвященных 93-ей годовщине со дня образования Михайловского муниципального района (при-

ложение № 2).

4. Управлению финансов (Сенчило А.А.), управлению учёта и отчётности (Соловьянова Л.Г.) выделить финансовые средства на подготовку и проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Михайловского муниципального района на 2019 – 2021 годы», утвержденной постановлением администрации Михайловского муниципального района от 29.12.2018 № 1327-па.

5. Отделу по культуре и молодежной политике управления культуры и внутренней политики (Сташко Е.А.), управлению по вопросам образования (Чепала А.Ф.), муниципальному межпоселенческому бюджетному учреждению культуры Михайловского муниципального района «Методическое культурно-информационное объединение» (Кузьменко О.В.), МБО ДО «Центр детского творчества» (Мирошникова И.И.), МБУ ДО «ДШИ» с. Михайловка (Андрющенко М.С.) подготовить и провести праздничные мероприятия 13-14 сентября 2019 года, согласно плану праздничных мероприятий, посвященных 93-ей годовщине со дня образования Михайловского муниципального района.

6. Муниципальной бюджетной организации дополнительного образования «ДЮСШ» с. Михайловка (Чавин Л.В.) обеспечить участие воспитанников организации в праздничных мероприятиях, согласно плану праздничных мероприятий, посвященных 93-ей годовщине со дня образования Михайловского муниципального района.

7. Отделу экономики управления экономики (Маркова М.Н.):

7.1. Обеспечить организацию торговли на центральной площади 14 сентября 2019 года с 11.00 часов до 22.00 часов;

7.2. Обеспечить проведение сельскохозяйственной ярмарки 14 сентября 2019 года с 11.00 часов до 15.00 часов.

8. Муниципальному казенному учреждению «Управление по организационно-техническому обеспечению деятельности администрации Михайловского муниципального района» (Хачатрян Г.В.):

8.1. Подготовить территорию центральной площади для проведения праздничных мероприятий;

8.2. Обеспечить уборку центральной площади 14 сентября 2019 года;

8.3. Разместить 3 контейнера для сбора мусора на площади и 1 контейнер на стадионе;

8.4. Обеспечить оформление здания администрации района в соответствии с тематикой мероприятия;

8.5. Обеспечить размещение транспорта участников мероприятия на хозяйственном дворе администрации района;

8.6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района.

9. Рекомендовать главам сельских и городского поселений обеспечить:

9.1. 14 сентября 2019 года участие жителей и творческих коллективов поселения в торжественном мероприятии, праздничных мероприятиях, посвященных 93-ей годовщине со дня образования Михайловского муниципального района, согласно утвержденному плану;

9.2. Подвоз жителей поселения на мероприятия.

10. Рекомендовать главе Михайловского сельского поселения Абрамову В.Л.:

10.1. Обеспечить освещение центральной площади, стадиона для проведения культурно-массовых мероприятий 14 сентября 2019 года с 19.00 часов до 22.30 часов;

10.2. Обеспечить электропитание розеток на центральной площади с. Михайловка 14 сентября 2019 года с 8.00 часов до 22.30 часов.

11. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Центральная районная больница» (Никитина Л.Г.) обеспечить дежурство медицинского работника, машины скорой помощи на центральной площади с. Михайловка 14 сентября 2019 года с 10.30 часов до 22.00 часов.

12. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по Михайловскому муниципальному району (Присакарь П.И.):

12.1. Обеспечить охрану жизни и здоровья граждан, охрану общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий, согласно плану праздничных мероприятий, посвященных 93-ей годовщине со дня образования Михайловского муниципального района.

12.2. Обеспечить 14 сентября 2019 года на центральной площади с. Михайловка свободный доступ к автомобилю скорой помощи.

12.3. Перекрыть движение автотранспорта в с. Михайловка по ул. Красноармейской 14 сентября 2019 года с 9.00 до 22.00 часов, от ул. Ленинской до ул. Тихоокеанской.

13. Рекомендовать директору КГКУ 17 ОПС Кравцову А.Л. в связи с проведением праздничного салюта обеспечить пожарную безопасность в виде предоставления пожарного расчета 14 сентября 2019 года с 21.30 часов до 22.00 часов.

14. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района Саломай Е.А.

- Глава Михайловского муниципального района –

Глава администрации района                                                       В.В. Архипов

Приложение № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Михайловского муниципального района от 14.08.2019 № 723-па

- Состав

оргкомитета по подготовке и проведению

праздничных мероприятий, посвященных 93-ей годовщине

со дня образования Михайловского муниципального района

| Саломай Е.А., заместитель главы администрации муниципального района | председатель оргкомитета |
| --- | --- |
| Васильева Т.В., и.о. руководителя аппарата администрации Михайловского муниципального района | заместитель председателя оргкомитета |
| Сташко Е.А., начальник отдела по культуре и молодежной политике управления культуры и внутренней политики | заместитель председателя оргкомитета |
| Кузьменко О.В., директор ММБУК ММР «МКИО» | член оргкомитета |
| Андрющенко М.С., директор МБУ ДО «ДШИ» с. Михайловка | член оргкомитета |
| Маркова М.Н., начальник отдела экономики управления экономики | член оргкомитета |
| Журавлева Е.А., начальник отдела сельского хозяйства управления экономики | член оргкомитета |
| Мирошникова И.И., директор МБО ДО «ЦДТ» с. Михайловка | член оргкомитета |
| Чепала А.Ф., начальник управления по вопросам образования | член оргкомитета |
| Присакарь П.И., начальник отдела Министерства внутренних дел по Михайловскому району | член оргкомитета |
| Чавин Л.В., директор МБО ДО «ДЮСШ» с. Михайловка | член оргкомитета |
| Карпенко А.Ю., главный редактор районной газеты «Вперёд» | член оргкомитета |
| Хачатрян Г.В., начальник МКУ «Управление по организационно-техническому обеспечению деятельности администрации Михайловского муниципального района» | член оргкомитета |
| Юркасов Л.А., начальник отдела физкультурно-массовой и спортивной работы управления культуры и внутренней политики | член оргкомитета |
| Абрамов В.Л., глава Михайловского сельского поселения | член оргкомитета |
| Дедусь А.М., глава Ивановского сельского поселения | член оргкомитета |
| Дремин А.С., глава Григорьевского сельского поселения | член оргкомитета |
| Жихарев Л.А., глава Осиновского сельского поселения | член оргкомитета |
| Ухаботин А.С., глава Сунятсенского сельского поселения | член оргкомитета |
| Сергоян С.М., глава Кремовского сельского поселения | член оргкомитета |
| Пенькова О.Н., и.о. главы Новошахтинского городского поселения | член оргкомитета |

Приложение № 2 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Михайловского муниципального района от 14.08.2019 № 723-па

План праздничных мероприятий, посвященных 93-ей годовщине

со дня образования Михайловского муниципального района

| Наименование мероприятия | Дата и место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| «Нашу память не стереть годами», встреча с жителями района - тружениками тыла в годы Великой Отечественной войны, посвященная 93-ей годовщине со дня образования Михайловского муниципального района | 11 сентября 2019 с 14.00 до 16.00 часов межпоселенческая библиотека с. Михайловка | Кузьменко О.В. Бронникова Т.В. |
| Творческая встреча «Жизнь моя - кинематограф» с актером театра и кино Александром Тютиным | 11 сентября 2019 с 18.00 до 19.30 РДК с. Михайловка | Сташко Е.А. Кузьменко О.В. |
| Торжественное закрытие культурно-досугового проекта для старшего поколения "Летние вечера 50+" | 12 сентября 2019 с 18.00 до 20.00 центральная площадь с. Михайловка | Саломай Е.А. Сташко Е.А. Кузьменко О.В. |
| «Люблю тебя, родной район!» Вечер открытых дверей, посвященный 93-ей годовщине со дня образования Михайловского муниципального района | 13 сентября 2019 с 15.00 до 17.00 часов историко-краеведческий музей с. Михайловка | Кузьменко О.В. Исаева Л.В. |
| Торжественное мероприятие, посвященное 93-ей годовщине со дня образования Михайловского муниципального района | 13 сентября 2019 с 10.00 до 12.00 часов РДК с. Михайловка | Саломай Е.А. Васильева Т.В. Сташко Е.А. Кузьменко О.В. |
| Конкурсная детская программа «На сцене рождаются звезды», на лучшую детскую пару Михайловского района | 13 сентября 2019 с 17.00 до 19.00 часов РДК с. Михайловка | Саломай Е.А. Сташко Е.А. Кузьменко О.В. Контаниди И.К. |
| Творческий конкурс фотографий (селфи) в соцсетях «#ЯЛЮБЛЮРАЙОН» | 14 сентября 2019 с 09.00 до 18.00 часов | Саломай Е.А. Сташко Е.А. Кузьменко О.В. |
| Спортивные мероприятия | 14 сентября 2019 с 10.30 до 16.00 часов центральный стадион с. Михайловка | Юркасов Л.А. |
| Выставка угрожая, изделий декоративно-прикладного творчества, цветов. | 14 сентября 2019 с 11.00 до 16.00 часов центральная площадь с. Михайловка | Кузьменко О.В. Контаниди И.К. Главы городского, сельских поселений |
| Открытие праздничного мероприятия, посвященного 93-ей годовщине со дня образования Михайловского муниципального района | 14 сентября 2019 с 11.00 до 12.20 часов центральная площадь с. Михайловка | Саломай Е.А. Сташко Е.А. Кузьменко О.В. Главы городского, сельских поселений |
| Патриотическая молодёжная акция «Мы – граждане России»: торжественное вручение паспортов; золотых знаков ГТО | 14 сентября 2019 с 12.20 до 12.40 часов центральная площадь с. Михайловка | Саломай Е.А. Сташко Е.А. |
| Праздничный концерт творческих коллективов Михайловского муниципального района, посвященный 93-ей годовщине со дня образования Михайловского муниципального района: «Праздник Халвы»: конкурсы, розыгрыши призов, детская игровая программа. | 14 сентября 2019 с 13.00 до 15.00 часов центральная площадь с. Михайловка | Сташко Е.А. Кузьменко О.В. Контаниди И.К. Главы городского, сельских поселений |
| Показательные выступления спортсменов боевого искусства Кудо | 14 сентября 2019 с 18.00 до 19.00 часов центральная площадь с. Михайловка | Климчук А.А. Макарова Н.Н. |
| Вечерний концерт творческих коллективов Михайловского муниципального района | 14 сентября 2019 с 19.00 до 22.00 часов центральная площадь с. Михайловка | Кузьменко О.В. Контаниди И.К. Мастабаева Ю.В. |
| Фейерверк | 14 сентября 2019 с 21.50 до 22.00 стадион с. Михайловка | Хачатрян Г.В. Таратадзе Э.Б. |