АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2019                                               с. Михайловка                                                 № 853-па

Об утверждении дорожной карты по организации

и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования на территории

Михайловского муниципального района

в 2019-2020 учебном году

В целях организации работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, реализации мероприятий по обеспечению проведения ГИА в соответствии с приказом Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора № 1512 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» и приказом Минпросвещения России № 189, Рособрнадзора № 1513 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», администрация Михайловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить дорожную карту по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Михайловского муниципального района в 2020 году в соответствии

(прилагается).

- Управлению по вопросам образования администрации Чепала А.Ф.) обеспечить выполнение дорожной карты в части своих полномочий.

- Муниципальному казенному учреждению «Управление по организационно-техническому обеспечению администрации Михайловского муниципального района» (Хачатрян Г.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его размещения на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района Саломай Е.А.

И.о. главы Михайловского муниципального района –

Главы администрации района                                                          П.А. Зубок

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Михайловского муниципального района

от 02.10.2019 № 853-па

Дорожная карта

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории

Михайловского муниципального района в 2020 году

| № п/п | Основные направления деятельности | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году |  |  |
| 1. | Проведение анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году. | Июль-август 2019 г. | Управление по вопросам образования |
| 2. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, совещаниях. | Август - октябрь 2019 г. | Управление по вопросам образования |
|  | - Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов в общеобразовательных организациях |  |  |
| 1. | Разработка и реализация плана работ с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем и среднем общем образовании. | Июль-август 2019 г. по отдельному плану ОО | Руководители ОО |
| 2. | Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений у обучающихся | Июль-август 2019 г. по отдельному плану ОО | Руководители ОО Учителя предметники |
| 3. | Организация работы с обучающимися Михайловского муниципального района, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам. | Август-сентябрь 2019 г. | Управление по вопросам образования Руководители ОО |
| 4. | Осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их родителей (законных представителей) | Август-сентябрь по отдельному плану ОО 2019 г. | Руководители ОО, учителя предметники |
| 5. | Организация прохождения курсов повышения квалификации учителей Михайловского муниципального района, работающих в 9-11 классах, по направлениям преподавания учебных предметов, по которым проводится ГИА | В течение учебного года (по отдельному графику ПК ИРО) | МКУ «МСО ОУ» Руководители ОО |
| 6. | Организация прохождения курсов повышения квалификации учителей Михайловского муниципального района, чьи учащиеся показали низкие результаты ЕГЭ в 2019 году | В течение учебного года (по отдельному графику ПК ИРО) | МКУ «МСО ОУ» Руководители ОО |
| 7. | Проведение тренировочных (репетиционных) экзаменов по обязательным предметам (русский язык и математика). | В течение 2019-2020 учебного года | Руководители ОО |
| 8. | Проведение тренировочных (репетиционных) экзаменов по предметам по выбору. | В течение 2019-2020 учебного года | Руководители ОО |
| 9. | Проведение мониторинга качества образования в форме проверочных работ (ВПР, НИКО). | В течение 2019-2020 учебного года | Управление по вопросам образования |
|  | - Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение планов-графиков подготовки к сдаче государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях в 2020 году. | Октябрь-ноябрь 2019 г. | Руководители ОО |
| 2. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА в 2020 году на территории Михайловского муниципального района. | В течение 2019-2020 учебного года | Управление по вопросам образования |
| 3. | Разработка Постановления главы Михайловского муниципального района по организации и проведению ГИА в 2020 году. | март 2020 г. | Управление по вопросам образования |
| 4. | Методические и информационные письма: - по организации и проведению ГВЭ; - по организации и проведению ЕГЭ; - по организации и проведению ОГЭ; - по организации проведения ГИА для участников с ОВЗ; - по информированности общественности; - об организации и проведении совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросам проведения ГИА; - об организации и проведении родительских собраний по вопросам проведения ГИА; - об организации «горячих линий» по вопросам ГИА; - о межведомственном взаимодействии в рамках подготовки к ГИА; - о формировании ФИС и РИС; - по организации работы по психологической подготовке обучающихся к прохождению ГИА. | В течение 2019-2020 учебного года | Управление по вопросам образования |
|  | - Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |
| 1. | Участие в региональных совещаниях, научно-методических конференциях. | В течение 2019-2020 учебного года | Управление по вопросам образования |
| 2. | Направление на обучение в ПКИРО педагогов (члены предметных комиссий, конфликтных комиссий, члены ГЭК, руководители ППЭ, организаторы ППЭ, технические специалисты, общественных наблюдателей и др.) задействованных в организации и проведении ГИА с последующим тестированием. | По отдельному графику | Управление по вопросам образования МКУ «МСО ОУ» |
| 3. | Организация обучающих семинаров для следующих категорий работников, участвующих в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии. | Май 2020 г. | Управление по вопросам образования МКУ «МСО ОУ» Руководители ОО |
|  | - Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительный период: - сбор заявлений для участия в ГИА (выпускники 11 классов); - проведение ГИА по расписанию Минобрнауки РФ | Август, сентябрь 2019 г. | Управление по вопросам образования |
| 2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2020 году из числа: - выпускников образовательных организаций 2019-2020 учебного года; -обучающихся и выпускников учреждений среднего профессионального образования; -выпускников прошлых лет; -лиц, не прошедших ГИА в 2018 году; -лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | Октябрь 2019 г. | Управление по вопросам образования Руководители ОО |
| 3. | Внесение сведений в РИС и ФИС в соответствии с графиком ФЦТ: - руководителей ППЭ, организаторов, технических специалистов; - об образовательных организациях, выпускниках текущего года; - об аудиторном фонде; - о форме ГИА, сведений об участниках ГИА с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи ГИА; - о работниках ППЭ с указанием реквизита акта ОИВ. | По графику ФЦТ, РЦОИ | Управление по вопросам образования МКУ «МСО ОУ» |
| 4. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) | По расписанию, утвержденному Минобрнауки России | Управление по вопросам образования Руководители ОО |
| 5. | Организация и проведение собеседования по русскому языку | По расписанию, утвержденному Минобрнауки России | Управление по вопросам образования Руководители ОО |
| 6. | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов | В течение всего периода ГИА | Управление по вопросам образования Руководители ОО |
| 7. | Участие в апробациях | По графику Минобрнауки России | Управление по вопросам образования Руководители ОО |
| 8. | Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ» | По графику Минобрнауки России | Управление по вопросам образования Руководители ОО |
| 9. | Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | По графику Минобрнауки России | Управление по вопросам образования Руководители ОО |
| 10. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, передача списков в департамент образования и науки Приморского края, внесение данных в РБД: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии. | До 20 декабря 2019 года Февраль – август 2020 года Февраль 2020 года | Управление по вопросам образования Руководители ОО |
| 11. | Обеспечение готовности ППЭ для проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. | Март – май 2020 года | Управление по вопросам образования МКУ «МСО ОУ» Руководители ОО |
| 12. | Обновление электронных подписей членов ГЭК для проведения иностранного языка (раздел «Говорение») и печати КИМ в ППЭ. | До 01.05.2020 года | Управление по вопросам образования |
| 13. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОМВД России по Михайловскому району, учреждением здравоохранения КГБУЗ «Михайловская ЦРБ», отделом «Ростелеком», средствами массовой информации. | В течение 2019-2020 учебного года | Управление по вопросам образования |
| 14. | Подготовка кандидатов от Михайловского муниципального района для аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей. | В соответствии с нормативными правовыми документами Минобрнауки России | Управление по вопросам образования |
| 15. | Проведение тренировочных (репетиционных) экзаменов по обязательным предметам (русский язык и математика). | В течение 2019-2020 учебного года | Руководители ОО |
| 16. | Проведение тренировочных (репетиционных) экзаменов по предметам по выбору. | В течение 2019-2020 учебного года | Руководители ОО |
| 17. | Организация и проведение ГИА выпускников 9,11 классов по учебным предметам в 2019 году: - сбор заявлений; - проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России. | Январь-сентябрь 2020 | Управление по вопросам образования МКУ «МСО ОУ» Руководители ОО |
|  | - Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |
| 1. | Организация работы по информированию общественности Михайловского муниципального района, участников ГИА, их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11: - размещение информации на официальном сайте управления образования администрации Михайловского муниципального района; - организация проведения общерайонных родительских собраний; - участие в работе выездных «горячих» линий; - организация работы телефонов «горячей линии»; - направление информационных писем в ОУ; - организация и проведение совещаний на муниципальном уровне; - оформление информационных стендов в ОО; - публикация информационных статей в районной газете «Вперед». | В течение 2019-2020 учебного года | Управление по вопросам образования МКУ «МСО ОУ» Руководители ОО |
| 2. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) и участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников. | В течение 2019-2020 учебного года | Руководители ОО |
| 3. | Работа с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА -11: -организация и проведение «Единого родительского собрания» по вопросам подготовки к проведению ГИА; -организация и проведение тематических акций «ЕГЭ из года в год», «ЕГЭ - выбор будущего», «Я сдам ЕГЭ!» | Апрель – май 2020 года | Управление по вопросам образования МКУ «МСО ОУ» Руководители ОО |
|  | - Обеспечение информационной безопасности |  |  |
| 1. | Организация условий конфиденциальности на муниципальном уровне: - при хранении экзаменационных материалов - при передаче и доставке экзаменационных материалов | Май, июнь, сентябрь 2020 года | Управление по вопросам образования |
|  | - Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11. |  |  |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: - осуществление ежемесячного размещения информации по вопросам подготовки и проведения ГИА в муниципальных СМИ; - организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по вопросам проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; - контроль за своевременным размещением соответствующей информации на сайтах ОО; - анкетирование выпускников и родителей; - посещение уроков учителей-предметников, работающих в 9,11 классах с целью изучения состояния работы по подготовке к ГИА, оказания методической помощи. | В течение 2019-2020 учебного года | Управление по вопросам образования МКУ «МСО ОУ» Руководители МО |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА в общеобразовательных организациях ММР: -мониторинг готовности ППЭ; -мониторинг организации обучения всех лиц, задействованных в проведении ГИА; -мониторинг школьной нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение ГИА; -осуществление контроля за порядком проведения ГИА в ППЭ | Весь период | Управление по вопросам образования МКУ «МСО ОУ» Руководители МО |