Приложение № 1

к муниципальной целевой программе

«Социальное  развитие села до 2013 года

в Михайловском муниципальном районе»

Перечень программных мероприятий

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Объем финансирования (тыс. руб., в текущих ценах каждого года) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |  |  |  |  |  |
| Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в сельской местности, | 2011-2013 | 1046,94 | 400,0 | 435,5 | 211,440 |
| в том числе, молодым семьям и молодым специалистам | 2011-2013 | 615,04 | 143,0 | 260,6 | 211,440 |
| в т.ч. из средств местного бюджета | х | 1046,94 | 400,0 | 435,5 | 211,440 |
| 2. Развитие сети учреждений здравоохранения в сельской местности |  |  |  |  |  |
| 1.Открытие фельдшерско-акушерского пункта в с.Песчаное | 2012 г. | 500,0 | - | 500,0 | - |
| в т.ч. из средств местного бюджета | х | 500,0 | - | 500,0 | - |
| 2.Открытие фельдшерско-акушерского пункта в с.Некруглово | 2013 г. | 500,0 | - | - | 500,0 |
| в т.ч. из средств местного бюджета | х | 500,0 | - | - | 500,0 |
| 3.Приобретение Rд-дентального аппарата | 2011 г. | 90,0 | 90,0 | - | - |
| в т.ч. из средств местного бюджета внебюджетные (платные услуги) | х х | 45,0 45,0 | 45,0 45,0 | - - | - - |
| 4.Приобретение автомобиля скорой медицинской помощи | 2012-2013 гг. | 1 000,0 | - | 500,0 | 500,0 |
| в т.ч. из средств местного бюджета | х | 1000,0 | - | 500,0 | 500,0 |
| 5.Увеличение штата врачей скорой медицинской помощи (введение 5,0 ставок) | 2011 г. | 2000,0 | 2000,0 | - | - |
| в т.ч. из средств местного бюджета | х | 2000,0 | 2000,0 | - | - |
| 6.Капитальный ремонт роддома Михайловской центральной районной больницы | 2011-2012 гг. | 2 000,0 | 1000,0 | 1000,0 | - |
| в т.ч. из средств местного бюджета внебюджетные (платные услуги) | х х | 1000,0 1000,0 | 500,0 500,0 | 500,0 500,0 | - - |
| Итого по разделу: | х | 6090,0 | 3 090,0 | 2 000,0 | 1000,0 |
| в т.ч. из средств местного бюджета внебюджетные (платные услуги) | х х | 5045,0 1045,0 | 2545,0 545,0 | 1500,0 500,0 | 1000,0 - |
| Итого по Программе: в т.ч. из средств местного бюджета внебюджетные (платные услуги) |  | 7136,94 6091,94 1045,0 | 3490,0 2945,0 545,0 | 2412,0 1912,0 500,0 | 1211,440 1211,440 - |
| 3. Популизация сельскохозяйственных профессий |  |  |  |  |  |
| Проведение районного конкурса профессионального мастерства | 2012-2013 гг. | 70,0 | - | 70,0 | - |