АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2015                                                 с. Михайловка                                                    № 701-па

Об организации и выполнении мероприятий по построению,

внедрению и эксплуатации на территории Михайловского

муниципального района аппаратно-программного

комплекса «Безопасный город»

В соответствии с Концепций построения и развития аппаратно-программного комплекса (далее – АПК) «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 2446-р. администрация Михайловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План построения (развития) и внедрения АПК «Безопасный город» на территории Михайловского муниципального района (далее – План) (Приложение № 1).

2. Создать межведомственную рабочую группу по обеспечению координации работ по развертыванию АПК «Безопасный город» в Михайловском муниципальном районе в составе, указанном в приложении № 2.

3. Организацию и координацию работ по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город» возложить на созданную межведомственную рабочую группу.

4. Руководителю межведомственной рабочей группы принять необходимые меры по выполнению мероприятий, определенных Планом.

5. Управлению культуры и внутренней политики (Никитина) обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом Михайловско-

го муниципального района.

6. Муниципальному казенному учреждению «Управление по организационно-техническому обеспечению деятельности администрации Михайловского муниципального района» (Шевченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района.

7. Данное постановление вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района.

8. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Михайловского муниципального района –

Главы администрации района                                                                 В.В. Архипов

- Приложение № 1

- к постановлению администрации

- Михайловского муниципального района

- от 19.08.2015 № 701-па

- План построения

- (развития) АПК «Безопасный город»

- на территории Михайловского муниципального района

| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Финансовые средства | Результаты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Издание постановления администрации Михайловского муниципального района о построении (развитии) АПК БГ на территории Михайловского муниципального района и создании рабочей группы (РГ) для обеспечения координации работ по развертыванию АПК БГ в Михайловском муниципальном районе, назначение заказчика по АПК «Безопасный город». | Администрация Михайловского муниципального района, ГУ МЧС России по Приморскому краю | август | - | 1.Постановление администрации Михайловскому муниципального района от _____.2015 № _____; 2. Создание РГ для обеспечения координации работ по развертыванию АПК БГ в Михайловском муниципальном районе | Методические рекомендации (Приложение 1.1) |
|  | Корректировка муниципальных нормативных правовых документов | Администрация Михайловского муниципального района | в течение 2015 года |  | НПА построения АПК «Безопасный город» | Методические рекомендации (п. 2.2.) |
|  | Утверждение бюджета Михайловского муниципального района с запланированными расходами на мероприятия по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город» | Администрация Михайловского муниципального района (межведомственная рабочая группа, приложение № 2) | декабрь 2015 года |  | Утвержденный бюджет на очередной финансовый и плановый период с запланированными расходами на мероприятия по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город» | Методические рекомендации (п. 2.4.) |
|  | - Проведение мероприятий по подготовке ЕДДС Михайловского муниципального района, ДДС, других структур, необходимых для функционирования АПК «Безопасный город» | Администрация Михайловского муниципального района (межведомственная рабочая группа, приложение № 2), ГУ МЧС России по Приморскому краю | декабрь 2015 года |  | 1. План организационных мероприятий по завершению создания ЕДДС Михайловского муниципального района; 2. Работы по совершенствованию ЕДДС; 3. План мероприятий по совершенствованию служб, взаимодействующих с АПК «Безопасный город» | Методические рекомендации (п. 3.1, 3.2.) |
|  | Проведение обследования функционирующих систем безопасности, жизнеобеспечения на территории Михайловского муниципального района | Администрация Михайловского муниципального района (межведомственная рабочая группа, приложение № 2) | до 01 октября 2015 |  | материалы обследования | Методические рекомендации (Приложение 2.) |
|  | Формирование пакета документов для получения субсидии на построение (развитие) АПК «Безопасный город» | Администрация Михайловского муниципального района, (межведомственная рабочая группа, приложение № 2), Федерации, ГУ МЧС по Приморскому краю | сентябрь 2015 |  | Пакет документов для получения субсидии | Методические рекомендации (п. 2.4.) |
|  | Разработка технического задания на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «Безопасный город», подготовка и проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя на проведение работ | Администрация Михайловского муниципального района, (межведомственная рабочая группа, приложение № 2) | до 01.03.2016 года |  | Согласованное техническое задание, комплект конкурсной документации, государственный контракт на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «Безопасный город». | Методические рекомендации (п 4.3.) |
|  | Организация процесса обучения дежурно-диспетчерского персонала АПК «Безопасный город» | Администрация Михайловского муниципального района, ГУ МЧС по Приморскому краю | по плану обучения |  | Распоряжение Администрации Приморского края о переподготовке руководящего состава и диспетчеров ЕДДС | Методические рекомендации (п. 3.1.) |
|  | Построение (развитие) АПК «Безопасный город» (закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ) | Исполнитель работ | в течение 2016 года |  | АПК «Безопасный город» | Методические рекомендации (Раздел 5). |
|  | Проведение приемочных испытаний АПК «Безопасный город», Ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» на территории Михайловского муниципального района | Администрация Михайловского муниципального района, (межведомственная рабочая группа, приложение № 2), ГУ МЧС по Приморскому краю. Исполнитель работ | IV квартал 2016 года |  | 1. Акт сдачи-приемки АПК «Безопасный город»; 2. Акт ввода в эксплуатацию; 3. Постановление администрации Михайловского муниципального района о вводе в эксплуатацию АПК «Безопасный город». | Методические рекомендации (п. 5.3.) |
|  | Проведение обучения персонала АПК «Безопасный город» | Администрация Михайловского муниципального района, ГУ МЧС по Приморскому краю | по плану обучения |  | Обучение персонала ЦУКС, ЕДДС, ДДС взаимодействующих служб интегрированных в АПК «Безопасный город» | Методические рекомендации (п. 3.1.) |
|  | Информирование населения Михайловского муниципального района о вводе АПК «Безопасный город» | Администрация Михайловского муниципального района, (гл. специалист по делам ГО ЧС) | I квартал 2017 года |  | Проведение рекламно-информационных кампаний по информированию населения о создании АПК «Безопасный город». |  |

- Приложение № 2

- к постановлению администрации

- Михайловского муниципального района

от 19.08.2015 № 701-па

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА

по обеспечению координации работ

по развертыванию АПК «Безопасный город»

в Михайловском муниципальном районе

| 1. | АРХИПОВ Владимир Владимирович | - | Первый заместитель главы администрации Михайловского муниципального района, председатель рабочей группы; |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | СМИРНОВА Вера Григорьевна | - | Заместитель главы администрации Михайловского муниципального района, заместитель председателя рабочей группы; |
| 3. | МАСЛИЧ Владимир Владимирович | - | Главный специалист по делам ГО ЧС администрации Михайловского муниципального района, секретарь рабочей группы; |
| 4. | КОРАБЛЁВ Пётр Николаевич | - | Начальник управления жизнеобеспечения администрации Михайловского муниципального района, член рабочей группы; |
| 5. | ШЕВЧЕНКО Ольга Михайловна | - | Начальник МКУ «Управление по организационно-техническому обеспечению деятельности администрации Михайловского муниципального района», член рабочей группы; |
| 6. | КУРКИН Евгений Анатольевич | - | Заместитель начальника полиции ОМВД России по Михайловскому району, член рабочей группы (по согласованию); |
| 7. | КРАВЦОВ Валерий Леонидович | - | Начальник ОНД по Михайловскому району, член рабочей группы (по согласованию). |