|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Михайловского муниципального района от 28.12.2015 № 956-па |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

на 2016 – 2020 гг.

с. Михайловка, 2015

Содержание

| 1. | Паспорт муниципальной Программы | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами | 8 |
| 3. | Цель и задачи Программы | 9 |
| 4. | Сроки и этапы реализации Программы | 10 |
| 5. | Перечень основных мероприятий Программы | 12 |
| 6. | Механизм реализации Программы | 14 |
| 7. | Анализ рисков реализации Программы | 15 |
| 8. | Обоснование ресурсного обеспечения Программы | 15 |
| 9. | Ожидаемые конечные результаты Программы | 16 |
| 10 | Управление и контроль реализации Программы | 18 |
|  | Приложение 1. Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» | 20 |
|  | Приложение 2. Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования» | 26 |
|  | Приложение 3. Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования» | 35 |
|  | Приложение 4. Подпрограмма 4 «Противопожарная безопасность образовательных организаций» | 42 |
|  | Приложение 5. Подпрограмма 5 «Антитеррористическая защищенность образовательных организаций и безопасность работников» | 50 |
|  | Приложение 6. Подпрограмма 6 «Развитие муниципальной методической службы обеспечения образовательных учреждений (МКУ «МСО ОУ»)» | 55 |
|  | Приложение 7. Подпрограмма 7 «Доступная среда» | 64 |

##### ПАСПОРТ

##### муниципальной Программы развития образования
Михайловского муниципального района на 2016 – 2020 гг.

| Наименование Программы | Муниципальная Программа развития образования Михайловского муниципального района на 2016 – 2020 гг. |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2010 № 588 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации» - Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы» # Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы» # Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 2765-р «Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы» |
| Заказчик Программы | Администрация Михайловского муниципального района |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района |
| Соисполнитель Программы | Муниципальное казенное учреждение «Методическая служба обеспечения образовательных учреждений» |
| Участники Программы | Образовательные организации Михайловского муниципального района |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» (Приложение № 1). Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» (Приложение № 2). Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» (Приложение № 3). Подпрограмма 4 «Противопожарная безопасность образовательных организаций» (Приложение № 4). Подпрограмма 5 «Антитеррористическая защищенность образовательных организаций и безопасность работников» (Приложение № 5). Подпрограмма 6 «Развитие муниципальной методической службы обеспечения образовательных учреждений (МКУ «МСО ОУ»)» (Приложение № 6). Подпрограмма 7 «Доступная среда» (Приложение № 7). |
| Цели Программы | - достижение современного качества образования, адекватного меняющимся запросам общества и социально- экономическим условиям; - совершенствование механизма муниципальной системы оценки качества образования, обеспечение мониторинга качества образования; - совершенствование педагогического корпуса района; - совершенствование системы поддержки талантливых детей; - соответствие учебно-материальной базы образовательных учреждений современным требованиям; - создание безопасных и комфортных условий в образовательных учреждениях района, соответствующих требованиям надзорных органов; - создание оптимальных условий для воспитания и обучения здорового и образованного гражданина; - приобщение к здоровому образу жизни, физическому и духовному совершенствованию воспитанников и школьников; - создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья; - обеспечение доступности и равных возможностей полноценного качественного образования для всех жителей района. |
| Задачи Программы | - модернизация образования как института социального развития; - совершенствование муниципальной системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг; - совершенствование системы финансирования муниципальных бюджетных образовательных учреждений; - обновление содержания образования на муниципальном уровне; - создание комфортной среды для ребенка в муниципальном бюджетном образовательном учреждении; - поддержка и развитие профессионализма педагогов; - создание условий для перехода муниципальных бюджетных образовательных учреждений к финансово- экономической самостоятельности; - обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности; - развитие и совершенствование материально- технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений средствами программно-целевого финансирования; - создание нормативной правовой базы, обеспечивающей гарантии на доступный отдых всех детей, особую поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - модернизация материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с требованиями санитарного законодательства, пожарной и электробезопасности, безопасности; - совершенствование систем поддержки одаренных детей, активистов детских общественных организаций, трудных подростков, детей с ограниченными возможностями здоровья в сфере отдыха и оздоровления. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет), процентов; - удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования, процентов; - охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет), процентов; - численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника, человек; - удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, процентов; - удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, процентов; - удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, процентов; - число обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования, человек; - удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях, процентов; - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Приморском крае, процентов; - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Приморском крае, процентов; - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Приморском крае, процентов; - удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, процентов; - удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, организованных на базе дневных общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся в дневных общеобразовательных организациях (в городском поселении и сельской местности), процентов; - удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных кружках, организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (в городском поселении и сельской местности), процентов; - удельный вес численности детей, занимающихся в организациях дополнительного образования спортивно-технической направленности, в общей численности детей от 5 до 18 лет, процентов; - удельный вес числа образовательных организаций, в которых имеются пожарная сигнализация, дымовые из вещатели, пожарные краны и рукава, в общем числе организаций, процентов; - удельный вес числа образовательных организаций, имеющих системы видеонаблюдения, в общем числе организаций, процентов; - удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем числе соответствующих организаций (в городском поселении и сельской местности), процентов. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа будет реализована в 2016-2020 годах в 3 этапа. Первый этап – подготовительный (2016 г.). В ходе этого этапа будет обеспечено гибкое и эффективное обновление и корректировка внедряемых моделей и проводимых мероприятий с учетом произошедших изменений законодательства Российской Федерации и складывающейся правоприменительной практики Второй этап – основной (2017 – 2019 гг.). В результате выполнения второго этапа будет обеспечено распространение и практическое внедрение нового содержания и технологий общего (включая дошкольное) и дополнительного образования, реализованы эффективные механизмы вовлечения детей и молодежи в социальную практику. Приобретут новое качественное состояние модели и инструменты оценки качества образования и образовательных результатов. Будет обеспечено эффективное управление реализованными в рамках Программы мероприятиями по развитию системы образования. Третий этап – подведение итогов реализации Программы (2020 г.): В ходе заключительного этапа будет проведен анализ и обобщение опыта реализации Программы, постановка целей и задач по развитию муниципальной системы образования на последующий период. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Финансовые затраты на реализацию программы составят всего: 910 512,138 тыс.руб. В том числе: из средств краевого бюджета: 307 538,00 тыс.руб. из средств местного бюджета: 602 974,138 тыс.руб. 2016 г. – 429 981,528 тыс.руб. В том числе: из средств краевого бюджета: 307 538,00 тыс.руб. из средств местного бюджета: 122 443,528 тыс.руб. 2017 г. – 118 372,46 тыс.руб. из средств местного бюджета. 2018 г. – 121 272,05 тыс.руб. из средств местного бюджета. 2019 г. – 120 443,05 тыс.руб. из средств местного бюджета. 2020 г. – 120 443,05 тыс.руб. из средств местного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; - обеспечение современных условий предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей, посещающих дошкольные образовательные организации; - доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования до средней заработной платы в Приморском крае; - доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций до 100 процентов средней заработной платы в сфере общего образования в Приморском крае; - доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к 2018 году до уровня средней заработной платы учителей в Приморском крае; - сокращение разрыва в образовательных результатах между обучающимися за счет повышения эффективности и качества работы в школах с низкими образовательными результатами выпускников; - удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей этого возраста к 2020 году - до 75 процентов, в том числе за счет развития программ дополнительного образования; - ликвидация практики реализации образовательных программ общего образования во вторую смену; - создание в общеобразовательных организациях без барьерной образовательной среды, необходимой для обеспечения полноценной интеграции детей-инвалидов, которым показана такая возможность, в образовательный процесс |
| Управление и контроль реализации Программы | Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Михайловского муниципального района. Ответственный исполнитель Программы (управление по вопросам образования, МКУ «МСО ОУ») координирует деятельность всех участников по реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную их реализацию. Ответственный исполнитель Программы организует ведение отчетности по реализации программных мероприятий. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ответственный исполнитель Программы направляет в управление экономики администрации Михайловского муниципального района отчет о реализации Программы. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Результаты анализа современного состояния образования Михайловского муниципального района свидетельствуют о том, что отечественная образовательная система, при своем позитивном развитии, сохраняет внутри себя определенные проблемы. Результаты исследований свидетельствуют о наличии проблем в достижении качества дошкольного, общего и дополнительного образования. Для реализации стратегической цели развития Михайловского муниципального района одним из стратегических направлений, ключевым элементом глобальной конкуренции и одной из наиболее важных жизненных ценностей определено развитие системы образования.

Образовательная система должна вобрать в себя самые современные знания и технологии. В ближайшие годы необходимо обеспечить переход к образованию по стандартам нового поколения, отвечающим требованиям современной инновационной экономики.

Для обеспечения качества образования необходимо совершенствовать учебно-материальную базу образовательных учреждений, развивать новые технологии обучения, совершенствовать систему подготовки и повышения квалификации педагогических кадров.

Не обеспечена в полном объеме доступность услуг дошкольного образования. Недостаточное финансирование дошкольных образовательных учреждений не позволяет совершенствовать учебно-материальную базу, широко использовать современные образовательные технологии.

Основными задачами учреждений дополнительного образования является обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения детей, адаптация их к жизни в обществе, формирование общей культуры, организация содержательного досуга, профилактика правонарушений учащихся. Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей Михайловского муниципального района имеют недостаточную учебно-материальную базу, современное учебное оборудование.

Вклад системы образования в повышение качества жизни населения района будет достигнут за счет реализации стратегических действий по следующим основным направлениям:

- обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного и общего образования для всех жителей района;

- создание условий для повышения эффективности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования;

- усиление социальной направленности системы образования, обеспечивающей укрепление здоровья всех воспитанников и обучающихся.

Муниципальная программа развития образования (далее - Программа) является организационной основой осуществления в Михайловском муниципальном районе политики в области образования.

Программа разработана на основе анализа современного состояния образования в районе и определяет стратегические направления развития системы образования на 2016-2020 годы.

Программа предполагает комплекс мер ресурсного обеспечения системы образования, позволяющий повысить доступность и качество общего и дополнительного образования и поддержку образовательных учреждений- лидеров, которые создают лучшие образцы образовательной практики, опыт которых будет использован другими образовательными учреждениями.

Экономическое обоснование Программы определяет конкретный размер денежных средств, необходимых для осуществления программы. В конце каждого раздела представлены ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы.

- Цели и задачи Программы

Целями муниципальной системы развития образования являются:

- достижение современного качества образования, адекватного меняющимся запросам общества и социально- экономическим условиям;

- совершенствование механизма муниципальной системы оценки качества образования, обеспечение мониторинга качества образования;

- совершенствование педагогического корпуса района,

- совершенствование системы поддержки талантливых детей;

- соответствие учебно-материальной базы образовательных учреждений современным требованиям;

- создание безопасных и комфортных условий в образовательных учреждениях района, соответствующих требованиям надзорных органов;

- создание оптимальных условий для воспитания и обучения здорового и образованного гражданина;

- приобщение к здоровому образу жизни, физическому и духовному совершенствованию воспитанников и школьников;

- создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;

- увеличение охвата детей дошкольным образованием, ликвидация очередей в дошкольных образовательных учреждениях;

- создание условий для получения качественного дополнительного образования.

Задачи Программы:

- модернизация образования как института социального развития;

- совершенствование муниципальной системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг;

- совершенствование системы финансирования муниципальных бюджетных образовательных учреждений;

- обновление содержания образования на муниципальном уровне;

- создание комфортной среды для ребенка в муниципальном бюджетном образовательном учреждении;

- поддержка и развитие профессионализма педагогов;

- создание условий для перехода муниципальных бюджетных образовательных учреждений к финансово- экономической самостоятельности;

- обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности;

- развитие и совершенствование материально- технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений средствами программно-целевого финансирования;

- создание нормативной правовой базы, обеспечивающей гарантии на доступный отдых всех детей, особую поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- модернизация материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с требованиями санитарного законодательства, пожарной и электробезопасности, безопасности;

- совершенствование систем поддержки одаренных детей, активистов детских общественных организаций, трудных подростков, детей с ограниченными возможностями здоровья в сфере отдыха и оздоровления;

- совершенствование организации и содержания деятельности в активных мало затратных формах отдыха, привлечение к участию в них до 70% школьников;

- обеспечение доступности и равных возможностей  полноценного качественного образования для всех жителей района.

Программа строится на базе сформированных инфраструктурных, организационных и методических результатов и эффектов, достигнутых в 2011-2015 годах, и развивает их в интересах общества.

Таким образом, цель и задачи Программы, учитывая сроки ее реализации в 2016-2020 годы, соответствуют Концепции долгосрочного социально-экономического развития и государственной программе развития образования.

- Этапы и сроки реализации Программы

Программа будет реализована в 2016-2020 годах в 3 этапа.

Первый этап - подготовительный (2016 г.).

В ходе этого этапа будет обеспечено гибкое и эффективное обновление и корректировка внедряемых моделей и проводимых мероприятий с учетом произошедших изменений законодательства Российской Федерации и складывающейся правоприменительной практики

Второй этап - основной (2017 – 2019 гг.).

В результате выполнения второго этапа будет обеспечено распространение и практическое внедрение нового содержания и технологий общего (включая дошкольное) и дополнительного образования, реализованы эффективные механизмы вовлечения детей и молодежи в социальную практику. Приобретут новое качественное состояние модели и инструменты оценки качества образования и образовательных результатов. Будет обеспечено эффективное управление реализованными в рамках Программы мероприятиями по развитию системы образования.

Третий этап – подведение итогов реализации Программы (2020 г.).

В ходе заключительного этапа будет проведен анализ и обобщение опыта реализации Программы,  постановка целей и задач по развитию муниципальной системы образования на последующий период.

На каждом из этапов планируется корректировка показателей, характеризующих ход реализации программы по годам и влияние программных мероприятий на состояние системы образования.

В результате реализации Программы будет обеспечено повышение социального эффекта деятельности муниципального образовательного комплекса, а именно:

- удовлетворение потребностей населения в образовательных услугах в соответствии с личностными возможностями, способностями и состоянием здоровья детей;

- повышение степени адаптации выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений к современным социально- экономическим условиям, профессиональной ориентации, овладение ключевыми компетенциями личности на необходимом уровне.

Усовершенствуется материально-техническая, финансовая деятельность, ресурсное обеспечение развития муниципального образовательного комплекса, за счет:

- модернизации материально-технической и учебной базы муниципальных образовательных организаций;

- насыщения рынка труда квалифицированными кадрами, способными работать в условиях инновационной экономики;

- развития внебюджетной деятельности образовательных учреждений.

- Перечень основных мероприятий Программы

Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется в рамках установленного порядка финансирования социальных программ в соответствии со сметами доходов и расходов учреждений образования.

Тыс. руб.

| № п/п | Перечень мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, всего тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | Развитие системы общего образования | Из средств местного бюджета | 287 290,9 | 56 658,18 | 57 658,18 | 57 658,18 | 57 658,18 | 57 658,18 | 2020 | Управление по вопросам образования МКУ «МСО ОУ» |
|  |  | Из средств краевого бюджета | 246 055,0 | 246 055,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Всего по п.1 | 533 345,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Развитие системы дошкольного образования | Из средств местного бюджета | 154 675,257 | 29 262,657 | 29 325,89 | 32 295,57 | 31 895,57 | 31 895,57 | 2020 | Управление по вопросам образования МКУ «МСО ОУ» |
|  |  | Из средств краевого бюджета | 61 114,00 | 61 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Всего по п.2 | 215 789,257 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Развитие системы дополнительного образования | Из средств местного бюджета | 91 501,50 | 18 220,30 | 18 320,30 | 18 320,30 | 18 320,30 | 18 320,30 | 2020 | Управление по вопросам образования МКУ «МСО ОУ» |
|  |  | Из средств краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Всего по п.3 | 91 501,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Противопожарная безопасность образовательных учреждений | Из средств местного бюджета | 928,09 | 928,09 | 499,09 | 429,0 | 0,00 | 0,00 | 2020 | Управление по вопросам образования МКУ «МСО ОУ» |
|  |  | Из средств краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Всего по п.4 | 928,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Антитеррористическая защищенность образовательных учреждений | Из средств местного бюджета | 5 673,090 | 5 673,090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020 | Управление по вопросам образования МКУ «МСО ОУ» |
|  |  | Из средств краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Всего по п. 5 | 5 673,090 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | МКУ «МСО ОУ» | Из средств местного бюджета | 62 845,00 | 12 569,00 | 12 569,00 | 12 569,00 | 12 569,00 | 12 569,00 | 2020 | МКУ «МСО ОУ» |
|  |  | Из средств краевого бюджета | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Всего по п. 6 | 63 214,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доступная среда | Из средств местного бюджета | 60,301 | 60,301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020 | Управление по вопросам образования МКУ «МСО ОУ» |
|  |  | Из средств краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Всего по п. 7 | 60,301 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | Из средств местного бюджета | 602 974,138 | 122 443,528 | 118 372,46 | 121 272,05 | 120 443,05 | 120 443,05 |  |  |
|  |  | Из средств краевого бюджета | 307 538,00 | 307 538,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | ВСЕГО: | 910 512,138 |  |  |  |  |  |  |  |

Ежегодно по согласованию с Заказчиком уточняются и утверждаются перечень мероприятий и объем их финансирования с учетом хода реализации программы, финансовых возможностей местного бюджета.

- Механизм реализации Программы

Средства на реализацию мероприятий Программы направляются Исполнителям Программы в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным образовательным учреждениям.

Предоставление субсидий из районного бюджета муниципальным бюджетным учреждениям района осуществляется в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из районного бюджета муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования устанавливается постановлением администрации Михайловского муниципального района.

Основные функции по реализации Программы возлагаются на управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района и подведомственные учреждения, которые являются исполнителями мероприятий программ.

Исполнители Программы несут ответственность за целевое и эффективное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Текущее управление Программой и ответственность за реализацию ее мероприятий осуществляет управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района.

Финансирование программных мероприятий подлежит уточнению в соответствии с наличием бюджетных средств. С целью обеспечения мониторинга выполнения Программы управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в управление экономики администрации Михайловского муниципального района сводный отчет, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения Программы;

- аналитическую записку о ходе реализации мероприятий Программы, в случае неисполнения – анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

- Программные направления развития образования

Муниципальная программа развития образования Михайловского муниципального района на 2016 – 2020 годы имеет следующую структуру:

Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного образования.

Подпрограмма 2. Развитие системы общего образования.

Подпрограмма 3. Развитие системы дополнительного образования.

Подпрограмма 4. Противопожарная безопасность образовательных организаций

Подпрограмма 5. Антитеррористическая защищенность образовательных организаций и безопасность работников

Подпрограмма 6. Развитие муниципальной методической службы обеспечения образовательных учреждений (МКУ «МСО ОУ»).

Подпрограмм 7. Доступная среда.

Представленная логика изложения подпрограмм Программы позволяет проследить основные условия для развития районной системы образования, раскрыть основные направления ее деятельности для обеспечения обязательности, доступности и качества образования.

В этой же логике выстроена программа конкретных действий и планируемых мероприятий по развитию образования в районе.

Экономическое обоснование Программы определяет конкретный размер денежных средств, необходимых для осуществления программы. В конце каждой подпрограммы представлены ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы.

- Анализ рисков реализации Программы

К основным рискам реализации программы относятся:

- финансово-экономические риски – недофинансирование мероприятий Программы;

- нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов;

- организационные и управленческие риски – слабость управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга, отставание от сроков реализации мероприятий.

Минимизация рисков связана с качеством планирования реализации Программы, обеспечением мониторинга.

- Обоснование ресурсного обеспечения

Общий объем финансирования Программы в ценах соответствующих лет составляет 910 512,138 тыс. руб.

Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется в рамках установленного порядка финансирования социальных программ в соответствии со сметами доходов и расходов учреждений образования.

Тыс.руб.

| Объем финансирования на программные мероприятия | Всего по Программе | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего | 910 512,138 | 429981,528 | 118372,46 | 121272,05 | 120443,05 | 120443,05 |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| из средств местного бюджета | 602 974,138 | 122443,528 | 118372,46 | 121272,05 | 120443,05 | 120443,05 |
| из средств краевого бюджета | 307 538,0 | 307 538,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ежегодно по согласованию с Заказчиком уточняются и утверждаются перечень мероприятий и объем их финансирования с учетом хода реализации Программы, финансовых возможностей местного бюджета.

- Ожидаемые конечные результаты Программы

В результате реализации Программы к 2020 году ожидается:

- обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

- обеспечение современных условий предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей, посещающих дошкольные образовательные организации;

- доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования до средней заработной платы в Приморском крае;

- доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций до 100 процентов средней заработной платы в сфере общего образования в Приморском крае;

- доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к 2018 году до уровня средней заработной платы учителей в Приморском крае;

- сокращение разрыва в образовательных результатах между обучающимися за счет повышения эффективности и качества работы в школах с низкими образовательными результатами выпускников;

- удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей этого возраста к 2020 году - до 75 процентов, в том числе за счет развития  программ дополнительного образования;

- предусматривается ликвидация практики реализации образовательных программ общего образования во вторую смену;

- создание в общеобразовательных организациях без барьерной образовательной среды, необходимой для обеспечения полноценной интеграции детей-инвалидов, которым показана такая возможность, в образовательный процесс

Результативность программных мероприятий определяется следующими индикативными показателями:

- охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет), процентов;

- удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования, процентов;

- охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет), процентов;

- численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника, человек;

- удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, процентов;

- удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, процентов;

- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, процентов;

- число обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования, человек;

- удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях, процентов;

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Приморском крае, процентов;

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Приморском крае, процентов;

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Приморском крае, процентов;

- удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, процентов;

- удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, организованных на базе дневных общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся в дневных общеобразовательных организациях (в городском поселении и сельской местности), процентов;

- удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных кружках, организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (в городском поселении и сельской местности), процентов;

- удельный вес численности детей, занимающихся в организациях дополнительного образования спортивно-технической направленности, в общей численности детей от 5 до 18 лет, процентов;

- удельный вес числа образовательных организаций, в которых имеются пожарная сигнализация, дымовые из вещатели, пожарные краны и рукава, в общем числе организаций, процентов;

- удельный вес числа образовательных организаций, имеющих системы видеонаблюдения, в общем числе организаций, процентов;

- удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем числе соответствующих организаций (в городских поселениях и сельской местности), процентов.

- Управление и контроль реализации Программы

Программой предусматривается, что во главе каждого программного направления (подпрограммы) будет стоять руководитель – специалист в данной области образования.

Руководители подпрограмм будут составлять координационный совет Программы, отвечающий за реализацию Программы в целом.

Проекты, осуществляемые в рамках подпрограмм, будут также иметь своих руководителей, отвечающих за выполнение поставленных в нем целей и задач.

Руководители проектов в рамках одной подпрограммы будут составлять координационно-методический совет данной подпрограммы, отвечающий за реализацию подпрограммы в целом.

Таким образом, будет обеспечено взаимодействие всех исполнителей Программы по ее реализации.

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик (администрация Михайловского муниципального района).

Ответственный исполнитель (управление по вопросам образования) координирует деятельность всех исполнителей (руководителей проектов) по реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную их реализацию.

Ответственный исполнитель Программы организует ведение отчетности по реализации программных мероприятий.

Ежеквартально до 15 числа, следующего за отчетным кварталом, ответственный исполнитель Программы направляет в управление экономики администрации Михайловского муниципального района отчет о реализации Программы (согласно приложению № 3 к Постановлению администрации Михайловского района от 25.08.2010 г. № 1060-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории Михайловского муниципального района») и в обязательном порядке согласовывает с управлением финансов администрации Михайловского муниципального района в части «Финансовые затраты».

Вместе с отчетом ответственный исполнитель предоставляет в отдел экономики администрации Михайловского муниципального района пояснительную записку о реализации программных мероприятий.

Сводный отчет о выполнении Программы за весь период ее реализации и пояснительная записка к нему предоставляется ответственным исполнителем в отдел экономики администрации Михайловского муниципального района ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным. Сводный отчет в обязательном порядке ответственный исполнитель согласовывает с управлением финансов администрации Михайловского муниципального района.

Приложение № 1

к муниципальной программе

развития образования

Михайловского муниципального района

на 2016-2020 годы

Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного образования

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Развитие системы дошкольного образования |
| --- | --- |
| Основание разработки подпрограммы | - Конституция Российской Федерации - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - Конвенция ООН о правах ребёнка - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» - Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Организация предоставления дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» утверждённый Постановлением администрации Михайловского муниципального района № 718-па от 17.06.2010 г. - Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования» утверждённый постановлением администрации Михайловского муниципального района № 88-па от 02.02.2011 г. |
| Заказчик подпрограммы | Администрация Михайловского муниципального района |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района |
| Соисполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Методическая служба обеспечения образовательных учреждений» |
| Участники подпрограммы | Дошкольные образовательные организации |
| Цель подпрограммы | Обеспечение прав ребенка на общедоступное дошкольное образование, защита и укрепление здоровья детей раннего и дошкольного возраста |
| Задачи подпрограммы | - Сохранение, расширение сети и обеспечение развития и стабильности функционирования дошкольных образовательных учреждений на территории Михайловского муниципального района - Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений; - Информационное обеспечение дошкольного образования; - Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности учреждений дошкольного образования; - Обеспечение условий для полноценного питания детей дошкольного возраста; - Обеспечение доступности, совершенствование содержания технологий дошкольного образования; - Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного образования детей - Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 1 этап – подготовительный (2016 г.) 2 этап – основной (2017-2019 гг.) 3 этап – подведение итогов реализации подпрограммы (2020 г.) |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет), процентов; - удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования, процентов; - численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника, человек; - удельный вес численности воспитателей дошкольных образовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности воспитателей общеобразовательных организаций, процентов; - удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, процентов; - удельный вес воспитанников от 3 до 7 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающихся качественное дошкольное образование в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов от 3 до 7 лет, процентов |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Финансирование подпрограммы осуществляется за счет бюджета муниципального образования. Объем финансирования мероприятий, предусмотренных подпрограммой на 2016-2020 годы, составляет 215 789,257 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы | - обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; - обеспечение современных условий предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей, посещающих дошкольные образовательные организации; - создание в общеобразовательных организациях без барьерной образовательной среды, необходимой для обеспечения полноценной интеграции детей-инвалидов, которым показана такая возможность, в образовательный процесс; - доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций до 100 процентов средней заработной платы в сфере общего образования Приморского края |
| Управление и контроль реализации подпрограммы | Текущее управление и контроль реализации подпрограммы осуществляет администрация Михайловского муниципального района. Ответственный исполнитель подпрограммы (управление по вопросам образования, МКУ «МСО ОУ») координирует деятельность всех участников по реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную их реализацию. Ответственный исполнитель подпрограммы организует ведение отчетности по реализации программных мероприятий. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ответственный исполнитель подпрограммы направляет в управление экономики администрации Михайловского муниципального района отчет о реализации подпрограммы. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В районе функционируют 8 муниципальных дошкольных образовательных бюджетных учреждений (МДОБУ): из них 3 МДОБУ общеразвивающего вида с художественно эстетическим развитием дошкольников.

Настоящая подпрограмма направлена на обеспечение конституционного права граждан Михайловского муниципального района на дошкольное образование, повышение охвата детей дошкольным образованием, обеспечение ребенку дошкольного возраста уровня развития, который позволит ему быть успешным при обучении в школе.

При разработке подпрограммы соблюдена преемственность программных мероприятий, реализованных в предыдущие годы. Данная подпрограмма позволит расширить сеть дошкольных образовательных организаций (ДОО), тем самым увеличить количество воспитанников, посещающих ДОО, улучшить материально-техническое и кадровое обеспечение ДОО, привести в соответствие заработную плату педагогических работников ДОО.

Актуальность проблемы качества дошкольного образования возрастает в связи с введением Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного общего образования.

- Цели и задачи подпрограммы

Обеспечение прав ребенка на общедоступное дошкольное образование, защита и укрепление здоровья детей раннего и дошкольного возраста реализуется через решение следующих задач:

- Сохранение и расширение сети и обеспечение развития и стабильности функционирования дошкольных образовательных учреждений на территории Михайловского муниципального района

- Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений;

- Информационное обеспечение дошкольного образования;

- Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности учреждений дошкольного образования;

- Обеспечение условий для полноценного питания детей дошкольного возраста;

- Обеспечение доступности, совершенствование содержания технологий дошкольного образования;

- Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного образования детей

- Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.

- Этапы и сроки  реализации подпрограммы

1 этап - подготовительный (2016 г.);

2 этап - основной (2017-2019 гг.);

3 этап - подведение   итогов    реализации    подпрограммы (2020 г.).

- Мероприятия подпрограммы

4.1.	Направление «Обеспечение общедоступности образовательных услуг в сфере дошкольного образования»

Руководитель проекта: заведующий методическим отделом МКУ «МСО ОУ».

Исполнители проекта: управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ».

Участники проекта: дошкольные образовательные организации Михайловского муниципального района

Сроки реализации проекта: 2016 – 2020 годы

Цель: Обеспечение устойчивого развития муниципальной системы дошкольного образования на основе сохранения и расширения сети дошкольных учреждений.

Задачи:

- расширение вариативной сети дошкольных образовательных учреждений на основе учета демографической ситуации в районе и образовательных потребностей населения;

- развитие образовательных услуг для детей, не посещающих детские сады.

Ожидаемые результаты: обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

4.2.	Направление «Повышение качества дошкольного образования»

Руководитель проекта: заведующий методическим отделом МКУ «МСО ОУ».

Исполнители проекта: управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ».

Участники проекта: дошкольные образовательные организации Михайловского муниципального района

Сроки реализации проекта: 2016 – 2020 годы

Цель: Обеспечение устойчивого развития муниципальной системы дошкольного образования на основе повышения качества образовательного процесса

Задачи:

- совершенствование педагогических технологий;

- создание условий, обеспечивающих вариативность образования и развитие различных форм его получения;

- обеспечение преемственности дошкольного и школьного образования;

- создание условий для профессионального становления и развития педагогических кадров в дошкольном образовании;

- привлечение дополнительных внебюджетных источников финансирования дошкольного образования.

Ожидаемые результаты: обеспечение современных условий предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей, посещающих дошкольные образовательные организации.

4.3.	Направление «Развитие инновационной деятельности в образовании»

Руководитель проекта: руководитель МКУ «МСО ОУ».

Исполнитель проекта: управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ».

Сроки реализации проекта: 2016-2020 гг.

Цель: Обеспечение устойчивого развития материально-технической базы дошкольных образовательных организаций

Задачи:

- обеспечение качественных условий обучения в дошкольных образовательных организациях;

- развитие материально-технической базы дошкольных образовательных организаций.

Меры достижения планируемых мероприятий.

- приобретение технологического и учебного оборудования;

- текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций;

- приобретение строительных материалов;

- приобретение электротоваров.

Ожидаемые результаты: модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных организаций района, создание сайтов дошкольных учреждений.

- Оценка эффективности реализации подпрограммы

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:

- увеличить охват детей дошкольными образовательными организациями;

- увеличить  численность детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования;

- привести к нормативному значению численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника;

- довести численность обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами до 100%;

- увеличить численность воспитанников от 3 до 7 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих качественное дошкольное образование

- довести среднюю заработную плату педагогических работников дошкольного образования до 100 процентов средней заработной платы общего образования Приморского края.

- Ресурсное обеспечение подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств краевого и муниципального бюджетов.

Объем финансирования мероприятий, предусмотренных подпрограммой на 2016-2020 годы, составляет 215 789,257 тыс. рублей.

Финансовые источники обеспечения мероприятий по программе

Тыс.руб.

| Источники финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 28 935,679 | 28 995,98 | 31 895,57 | 31 895,57 | 31 895,57 |
| Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 61 114,00 (краевой бюджет) | 0,00 (краевой бюджет) | 0,00 (краевой бюджет) | 0,00 (краевой бюджет) | 0,00 (краевой бюджет) |
| Развитие материально-технической базы | 326,978 | 329,91 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме: | 90 376,657 | 29 325,89 | 32 295,57 | 31 895,57 | 31 895,57 |

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объёмы финансирования подлежат корректировке на основе анализа полученных результатов с учётов выделенных средств из местного бюджета; финансирование программы производится в пределах средств, предусмотренных в бюджете Михайловского муниципального района на очередной финансовый год.

- Управление и контроль реализации подпрограммы.

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Михайловского муниципального района.

Ответственный исполнитель подпрограммы (управление по вопросам образования, МКУ «МСО ОУ») координирует деятельность всех участников по реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную их реализацию.

Ответственный исполнитель подпрограммы организует ведение отчетности по реализации программных мероприятий.

Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ответственный исполнитель подпрограммы направляет в управление экономики администрации Михайловского муниципального района отчет о реализации подпрограммы.

Приложение № 2

к муниципальной программе

развития образования

Михайловского муниципального района

на 2016-2020 годы

#### Подпрограмма 2. Развитие системы общего образования

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Развитие системы общего образования |
| --- | --- |
| Основание разработки подпрограммы | - Конвенция ООН о правах ребёнка; - Конституция Российской Федерации; - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», - Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - СанПиН 2.4.2.2821-10 |
| Заказчик подпрограммы | Администрация Михайловского муниципального района |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района |
| Соисполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Методическая служба обеспечения образовательных учреждений» |
| Участники подпрограммы | Общеобразовательные организации Михайловского муниципального района |
| Цель подпрограммы | Создание механизмов устойчивого развития муниципальной системы общего образования |
| Задачи подпрограммы | - Развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений; - Информационное обеспечение общеобразовательных учреждений; - Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности общеобразовательных учреждений; - Обеспечение доступности, совершенствование содержания технологий школьного образования; - Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. |
| Этапы и сроки реализации программы | 1 этап – подготовительный (2016 г.) 2 этап – основной (2017-2019 гг.) 3 этап – подведение итогов реализации подпрограммы (2020 г.) |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, процентов; - удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, процентов; - удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, процентов; - число обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования, человек; - удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях, процентов; - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Приморском крае, процентов; - удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, процентов; |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Финансирование подпрограммы осуществляется за счет бюджета муниципального образования, бюджета ПК. Объем финансирования мероприятий, предусмотренных подпрограммой на 2016-2020 годы, составляет 533 345,90 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы | - сокращение разрыва в образовательных результатах между обучающимися за счет повышения эффективности и качества работы в школах с низкими образовательными результатами выпускников; - ликвидация практики реализации образовательных программ общего образования во вторую смену; - создание в общеобразовательных организациях без барьерной образовательной среды, необходимой для обеспечения полноценной интеграции детей-инвалидов, которым показана такая возможность, в образовательный процесс; - доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования до средней заработной платы в Приморском крае |
| Управление и контроль реализации подпрограммы | Текущее управление и контроль реализации подпрограммы осуществляет администрация Михайловского муниципального района. Ответственный исполнитель подпрограммы (управление по вопросам образования, МКУ «МСО ОУ») координирует деятельность всех участников по реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную их реализацию. Ответственный исполнитель подпрограммы организует ведение отчетности по реализации программных мероприятий. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ответственный исполнитель подпрограммы направляет в управление экономики администрации Михайловского муниципального района отчет о реализации подпрограммы. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В районе функционируют 15 муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций: из них 1 школа начального общего образования, 3 школы основного общего образования, 11 среднего общего образования.

Настоящая подпрограмма направлена на обеспечение конституционного права граждан Михайловского муниципального района на общее образование, повышение качества образования, обеспечение уровня развития, который позволит обучающемуся быть успешным в школе.

При разработке подпрограммы соблюдена преемственность программных мероприятий, реализованных в предыдущие годы. Данная подпрограмма позволит улучшить качество образования, материально-техническое и кадровое обеспечение школ, привести в соответствие заработную плату учителей.

Актуальность проблемы качества общего образования возрастает в связи с введением Федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего общего образования.

- Цели и задачи подпрограммы

Создание механизмов устойчивого развития муниципальной системы общего образования возможно через решение следующих задач:

- Развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений;

- Информационное обеспечение общеобразовательных учреждений;

- Обеспечение доступности, совершенствование содержания технологий школьного образования;

- Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.

- Этапы и сроки реализации подпрограммы

1 этап - подготовительный (2016 г.);

2 этап - основной (2017-2019 гг.);

3 этап - подведение   итогов    реализации    подпрограммы (2020 г.).

- Мероприятия подпрограммы

  - Направление «Обеспечение доступности и равных возможностей получения образования»

Руководитель проекта: заместитель начальника управления по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района.

Исполнители проекта: управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ».

Сроки реализации проекта: 2016 – 2020 годы.

Цель: Создание механизмов устойчивого развития муниципальной системы общего образования.

Задачи:

- удовлетворение потребностей населения в получении услуг общего образования по месту закрепленной территории;

- обеспечение равных возможностей доступа к качественным услугам общего и дополнительного образования;

- создание в образовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;

- обеспечение общего образования детям с ограниченными возможностями;

- совершенствование системы психолого–медико–педагогического сопровождения детей;

- организация и проведение районных олимпиад по предметам, единого муниципального тестирования выпускников начальной школы;

- проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов;

- развитие информационной среды, обеспечивающей эффективное применение дистанционных образовательных технологий для обучения детей-инвалидов и детей, не посещающих образовательные учреждения из-за ограничения здоровья.

Ожидаемые результаты: ликвидация практики реализации образовательных программ общего образования во вторую смену;  создание в общеобразовательных организациях без барьерной образовательной среды, необходимой для обеспечения полноценной интеграции детей-инвалидов, которым показана такая возможность, в образовательный процесс.

  - Направление «Повышение качества общего образования»

Руководитель проекта: заместитель начальника управления по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района.

Исполнители проекта: управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ».

Сроки реализации проекта: 2016 – 2020 годы.

Цель: Создание механизмов устойчивого развития муниципальной системы общего образования на основе повышения качества образовательного процесса

Задачи:

- организационное и методическое обеспечение введения нового содержания и форм организации образовательного процесса в учреждениях, реализующих программы общего образования;

- организационно-методическое обеспечение перехода учреждений, реализующих программы общего образования, на работу по новым федеральным государственным образовательным стандартам, создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников;

- отработка механизмов подготовки и проведения единого государственного экзамена, других форм проведения государственной итоговой аттестации выпускников учреждений, реализующих программы общего образования;

- переход к обучению в общеобразовательных учреждениях по стандартам нового поколения, отвечающим требованиям современной инновационной экономики;

- поддержка талантливых учащихся, участие в пилотных сменах ВГУЭС, ДВЦ «Океан»;

- повышение квалификации руководителей и педагогов общеобразовательных учреждений по программе повышения квалификации;

- развитие системы профессиональных конкурсов.

Ожидаемые результаты: обеспечение современных условий предоставления общего образования всем обучающимся во всех школах района соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального, основного, среднего общего образования.

  - Направление «Развитие инновационной деятельности в образовании»

Руководитель проекта: руководитель МКУ «МСО ОУ».

Исполнитель проекта: управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ».

Сроки реализации проекта: 2016-2020 гг.

Цель: Обеспечение устойчивого развития материально-технической базы школ

Задачи:

- обеспечение всеобщего доступа к современным информационным образовательным ресурсам, широкое внедрение программ дистанционного обучения;

- приведение учебно-материальной базы образовательных организаций в соответствие с современными требованиями;

- обеспечение безопасности учащихся, образовательных организаций и образовательного процесса в современных условиях.

- модернизация образования как института социального развития

Ожидаемые результаты: установка лицензионного пакета Microsoft Office, Antivirus, VipNet.

  - Организация подвоза обучающихся образовательных организаций Михайловского муниципального района

Руководитель проекта: руководитель МКУ «МСО ОУ».

Исполнитель проекта: управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ».

Срок реализации проекта: 2016-2020 гг.

Цель: Обеспечение безопасных условий для перевозки школьников, согласно нормативно-правовым требованиям, предъявляемым к безопасной перевозке обучающихся.

Задачи:

совершенствование организации подвоза учащихся в образовательные учреждения Михайловского муниципального района.

  - Направление «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время»

Руководитель проекта: заведующий методическим отделом МКУ «МСО ОУ».

Исполнитель проекта: управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ».

Сроки реализации проекта: 2016-2020 гг.

Цель: Обеспечение устойчивого развития организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время.

Задачи:

- обеспечение права каждого школьника на полноценный отдых в каникулярное время;

- развитие разнообразных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;

- создание условий для организации работы в оздоровительных учреждениях, внедрение новых педагогических технологий и методик, реализация инновационных программ и проектов организации летнего отдыха.

- Оценка эффективности реализации подпрограммы

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:

- сократить разрыв в образовательных результатах между обучающимися за счет повышения эффективности и качества работы в школах с низкими образовательными результатами выпускников;

- ликвидировать реализацию образовательных программ общего образования во вторую смену;

- создать в общеобразовательных организациях без барьерную образовательную среду, необходимую для обеспечения полноценной интеграции детей-инвалидов, которым показана такая возможность, в образовательный процесс;

- довести среднюю заработную плату педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования до средней заработной платы в Приморском крае

- Ресурсное обеспечение подпрограммы

Мероприятия программы реализуются за счёт средств краевого и муниципального бюджета. Объём финансирования мероприятий, предусмотренных подпрограммой на 2016-2020 годы, составляет  533 345,9 тыс.руб.

Тыс.руб.

| Источники финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в том числе субсидия на мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети доступа к сети Интернет, включая оплату трафика | 55 958,18 в т.ч. 460,0 | 55 958,18 в т.ч. 460,0 | 55 958,18 в т.ч. 460,0 | 55 958,18 в т.ч. 460,0 | 55 958,18 в т.ч. 460,0 |
| Развитие материально-технической базы | 0,00 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Субсидии из краевого бюджета на мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений включая оплату трафика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на организацию отдыха детей в свободное от учёбы время (трудоустройство и питание) | 700,00 (мест. б-т) 3 075,0 (краевой б-т) | 700,00 (мест. б-т) | 700,00 (мест. б-т) | 700,00 (мест. б-т) | 700,00 (мест. б-т) |
| Субвенции из краевого бюджета в части обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) в расчете на один класс; | 237 145,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субвенции из краевого бюджета на обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в младших классах (1-4 включительно) в общеобразовательных учреждениях | 5 835,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: | 302713,18 | 57 658,18 | 57 658,18 | 57 658,18 | 57 658,18 |

- Управление и контроль реализации подпрограммы

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Михайловского муниципального района.

Ответственный исполнитель Программы (управление по вопросам образования, МКУ «МСО ОУ») координирует деятельность всех участников по реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную их реализацию.

Ответственный исполнитель Программы организует ведение отчетности по реализации программных мероприятий.

Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за окончанием квартала, ответственный исполнитель Программы направляет в управление экономики администрации Михайловского муниципального района отчет о реализации Программы.

Приложение №3

к муниципальной программе

развития образования

Михайловского муниципального района

на 2016-2020 годы

Подпрограмма 3. Развитие системы дополнительного образования

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Развитие системы дополнительного образования |
| --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | Администрация Михайловского муниципального района. |
| Основание разработки подпрограммы | - Конвенция ООН о правах ребёнка; - Конституция Российской Федерации; - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», - Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - СанПиН 2.4.4.3172-14 |
| Основной исполнитель подпрограммы | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района |
| Соисполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Методическая служба обеспечения образовательных учреждений» |
| Участники подпрограммы | Учреждения дополнительного образования |
| Цель подпрограммы | Развитие в районе целостной системы дополнительного образования, направленной на создание условий для самореализации, самопознания, самоопределения личности. |
| Задачи подпрограммы | - Включение учреждений дополнительного образования детей в систему оптимизации сети образовательных учреждений района. - Разработка и утверждение блока ресурсного обеспечения дополнительного образования детей в соответствии с направленностью образовательных и воспитательных программ. - Обеспечение социально-педагогической поддержки детей «группы риска». - Сохранение единого образовательного пространства на основе преемственности содержания общего и дополнительного образования детей. - Разработка образовательных программ нового поколения, направленных на развитие инновационной деятельности, информационных технологий. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 1 этап – подготовительный (2016 г.) 2 этап – основной (2017-2019 гг.) 3 этап – подведение итогов реализации (2020 г.) |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет), процентов; - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Приморском крае, процентов; - удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, организованных на базе дневных общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся в дневных общеобразовательных организациях (в городском поселении и сельской местности), процентов; - удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных кружках, организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (в городском поселении и сельской местности), процентов; - удельный вес численности детей, занимающихся в организациях дополнительного образования спортивно-технической направленности, в общей численности детей от 5 до 18 лет, процентов |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Финансирование подпрограммы осуществляется за счет бюджета муниципального образования. Объем финансирования мероприятий, предусмотренных подпрограммой на 2016-2020 годы, составляет 91 501,50 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты | - доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к 2018 году до уровня средней заработной платы учителей в Приморском крае; - удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей этого возраста к 2020 году - до 75 процентов, в том числе за счет развития программ дополнительного образования |
| Управление и контроль реализации подпрограммы | Текущее управление и контроль реализации подпрограммы осуществляет администрация Михайловского муниципального района. Ответственный исполнитель подпрограммы (управление по вопросам образования, МКУ «МСО ОУ») координирует деятельность всех участников по реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную их реализацию. Ответственный исполнитель подпрограммы организует ведение отчетности по реализации программных мероприятий. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ответственный исполнитель подпрограммы направляет в управление экономики администрации Михайловского муниципального района отчет о реализации подпрограммы. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Система дополнительного образования детей занимает важное место в системе непрерывного образования Российской Федерации и призвана обеспечить детям дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения их творческих и образовательных потребностей. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку одаренных и талантливых детей. Это сфера свободного выбора детьми и подростками разнообразных программ дополнительного образования (далее ДО) в соответствии с их склонностями и способностями.

В системе образования Михайловского муниципального района в настоящее время функционирует два учреждения дополнительного образования детей.

1. МБО ДО «Центр детского творчества» с. Михайловка. Основным направлением воспитательной работы Центра является обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей, а также выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей.

2. МБО ДО «Детско-юношеская спортивная школа с. Михайловка». Основная задача этого учреждения – привлечение детей к занятиям массовыми видами спорта, к мероприятиям по организации здорового образа жизни, развитие спортивных способностей детей и подростков.

Система дополнительного образования, наряду с учреждениями, реализующими дополнительные образовательные программы, включает сеть творческих объединений, кружков, созданных на базе общеобразовательных учреждений. Система дополнительного образования детей в Михайловском муниципальном районе располагает уникальными социально-педагогическими возможностями по развитию творческих способностей, обучающихся в области научно-технической, художественной, эколого-биологической, туристско-краеведческой, военно-патриотической, социально-педагогической, естественно-научной и другой образовательной деятельности.

Программа будет способствовать определенным позитивным изменениям в решении проблем воспитания в системе дополнительного образования. Предполагается создание единого воспитательного пространства, которое позволит при том же стабильном количестве учреждений дополнительного образования значительно увеличить охват воспитанников за счет привлечения в кружки, секции, клубы, объединения учащихся старших классов.

Вместе с тем, для повышения качества образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования необходим новый уровень материально-технического обеспечения.

Развитие технического творчества, обеспечивающего развитие способностей молодых людей в данном направлении, в настоящее время является затратным с точки зрения финансового обеспечения, что приводит к сокращению объединений и секций технической направленности.

Затраты на дополнительное образование детей являются долгосрочными вложениями в будущее развитие района, кадровый потенциал интеллектуального, научно-технического, творческого и культурного развития общества; профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других асоциальных проявлений в детской и подростковой среде.

В учреждениях дополнительного образования детей более эффективно внедряются социально-педагогические модели деятельности, поскольку традиции, стиль и методы работы этих учреждений максимально учитывают особенности социума.

Однако в системе дополнительного образования имеются такие проблемы, как:

- недооценка в общественном сознании населения района роли дополнительного образования детей в процессе личностного становления подрастающего поколения;

- низкий уровень материально–технической базы учреждений дополнительного образования детей;

- сокращение практики участия педагогов дополнительного образования в семинарах, конкурсах краевого уровня.

Важнейшими направлениями развития системы дополнительного образования района должны стать:

- расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного образования детей;

- укрепление материальной базы учреждений дополнительного образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в объединениях по интересам за счет внебюджетных средств.

- повышение качества профессионально ориентированных программ;

- увеличение количества детей и молодёжи, обучающихся по программам дополнительного образования, без увеличения количества образовательных учреждений.

- повышение эффективности профилактики асоциальных проявлений среди детей и подростков, формирование здорового образа жизни.

- Цели и задачи подпрограммы

Развитие в районе целостной системы дополнительного образования, направленной на создание условий для самореализации, самопознания, самоопределения личности реализуется через следующие задачи:

- включение учреждений дополнительного образования детей в систему оптимизации сети образовательных учреждений района;

- разработка и утверждение блока ресурсного обеспечения дополнительного образования детей в соответствии с направленностью образовательных и воспитательных программ;

- обеспечение социально-педагогической поддержки детей «группы риска»;

- сохранение единого образовательного пространства на основе преемственности содержания основного и дополнительного образования детей;

- разработка образовательных программ нового поколения, направленных на развитие инновационной деятельности, информационных технологий.

- Этапы и сроки  реализации подпрограммы

1 этап – подготовительный (2016 г.);

2 этап –  основной (2017-2019 гг.);

3 этап – подведение итогов реализации подпрограммы (2020 г.).

- Мероприятия подпрограммы

  - Направление «Обеспечение участия детей и молодёжи в мероприятиях воспитательной направленности»

Руководитель проекта: заместитель начальника управления по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района.

Исполнители проекта: управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, МКУ «МСО ОУ».

Сроки реализации проекта: 2016 – 2020 годы.

Цель: Создание условий для реализации творческой активности детей, профессионального самоопределения.

Задача:

организация и участие детей в возрасте от 5 до 18 лет в районных мероприятиях.

Ожидаемые результаты: увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет до 75%.

.

  - Направление «Развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования»

Руководитель проекта: руководитель МКУ «МСО ОУ».

Исполнитель проекта: управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района, отдел методического обеспечения МКУ «МСО ОУ».

Сроки реализации проекта: 2016-2020 гг.

Цель: Обеспечение устойчивого развития материально-технической базы дополнительных образовательных организаций

Задачи:

- обеспечение качественных условий воспитания и развития детей;

- развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования;

- проведение текущего ремонта в учреждениях дополнительного образования.

Ожидаемые результаты: преодоление отставания материально-технической базы и ресурсного обеспечения учреждений дополнительного образования от уровня современных требований.

- Оценка эффективности реализации подпрограммы

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:

- довести среднюю заработную плату педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к 2018 году до уровня средней заработной платы учителей в Приморском крае;

- увеличить удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей этого возраста к 2020 году - до 75 процентов, в том числе за счет развития  программ дополнительного образования

6.	 Ресурсное обеспечение подпрограммы

Мероприятия программы реализуются за счёт средств муниципального бюджета. Объём финансирования мероприятий, предусмотренных подпрограммой на 2016-2020 годы, составляет  91 501,50   тыс. руб.

Тыс.руб.

| Источники финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 18 220,30 | 18 220,30 | 18 220,30 | 18 220,30 | 18 220,30 |
| Развитие материально-технической базы | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ИТОГО: | 18 220,30 | 18 320,30 | 18 320,30 | 18 320,30 | 18 320,30 |

7.	Управление и контроль реализации подпрограммы

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Михайловского муниципального района.

Ответственный исполнитель подпрограммы (управление по вопросам образования, МКУ «МСО ОУ») координирует деятельность всех участников по реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную их реализацию.

Ответственный исполнитель подпрограммы организует ведение отчетности по реализации программных мероприятий.

Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ответственный исполнитель подпрограммы направляет в управление экономики администрации Михайловского муниципального района отчет о реализации подпрограммы.

Приложение №4

к муниципальной программе

развития образования

Михайловского муниципального района

на 2016-2020 годы

#### Подпрограмма 4. Противопожарная безопасность

#### образовательных организаций

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Противопожарная безопасность образовательных организаций |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | - Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». - Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требование пожарной безопасности», утв. приказом МЧС РФ от 25.03.2009 г. №173. - СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», утв. приказом МЧС РФ от 25.03.2009 года №273. - СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности, утв. приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №180. - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утв. приказом МЧС РФ от 25.03.2009 г. № 173. - СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматически. Нормы и правила проектирования», утв. приказом МЧС РФ от 25.03.2009 г. №175. - СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты – источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», утв. приказом МЧС РФ от 25.03.2009 г. №178. |
| Заказчики подпрограммы | Администрация Михайловского муниципального района |
| Основной исполнитель подпрограммы | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района |
| Соисполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Методическая служба обеспечения образовательных учреждений» |
| Участники подпрограммы | Образовательные организации |
| Цель подпрограммы | Выполнение мероприятий по противопожарной защите образовательных учреждений, недопустимость возникновения пожаров в образовательных учреждениях минимизация их последствий |
| Задачи подпрограммы | - Реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения противопожарной безопасности образовательных учреждений. - Обеспечение образовательных учреждений современными средствами предупреждения пожаров, первичными средствами пожаротушения. - Проведения мероприятий по профилактике пожаров, обучение работников, учащихся, воспитанников противопожарному минимуму и действия в случае возникновения пожара. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 1 этап – подготовительный (2016-2017) 2 этап – основной (июль 2017-2019) 3 этап – подведение итогов реализации Программы (2020) |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - сокращение к 2020 году количества нарушений норм и правил пожарной безопасности в 5 раз по сравнению с аналогичными показателями в 2015 г., раз;. - отсутствие фактов пожаров в образовательных учреждениях |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем средств, выделяемых на реализацию настоящей программы ежегодного уточняется при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год. Всего по подпрограмме: 928,09 тыс. руб. 2016 г. – 0,00 тыс. руб. 2017 г. – 499,09 тыс. руб. 2018 г. – 429,00 тыс.руб. 2019 г. – 0,00 тыс.руб. 2020 г. – 0,00 тыс. руб. Финансирование подпрограммы осуществляется из средств бюджета Михайловского муниципального района. В ходе реализации подпрограммы перечень программных мероприятий может корректироваться и дополняться по решению заказчика программы. Под каждое мероприятие подпрограммы разрабатывается контракт, который заключается с исполнителем, победившим в конкурсе. Размещение заказов, связанных с исполнением подпрограммы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Ожидаемые конечные результаты | Отсутствие серьезных нарушений норм и правил пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях. |
| Управление и контроль реализации подпрограммы | Текущее управление и контроль реализации подпрограммы осуществляет администрация Михайловского муниципального района через: - комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности; - Думу Михайловского муниципального района в соответствии с действующим законодательством; - управление финансов. Ответственный исполнитель подпрограммы (управление по вопросам образования, МКУ «МСО ОУ») координирует деятельность всех участников по реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную их реализацию. Ответственный исполнитель подпрограммы организует ведение отчетности по реализации программных мероприятий. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ответственный исполнитель подпрограммы направляет в управление экономики администрации Михайловского муниципального района отчет о реализации подпрограммы. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Проблема противопожарной защиты образовательных учреждений приобрела особую актуальность в начале 2000-х годов и остается актуальной в настоящее время в связи с частичным несоответствием противопожарного оборудования образовательных учреждений требованиям пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственным органом.

Нарушения требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности в соответствии  с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации регулирующие вопросы пожарной безопасности. Законодательство субъектов Российской Федерации не действует в части, устанавливающей более низкие, чем настоящий федеральный закон, требования пожарной безопасности.

В 2003 г. в Российской Федерации в связи с увеличением количества и пострадавших введены новые правила пожарной безопасности (ППБ 01-03), в 2008 г. принят Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предписывающие более жесткие требования в области противопожарной защиты объектов в целом и образовательных учреждений в частности.

Таким образом, современная противопожарная защита образовательных учреждений в соответствии с вышеуказанными нормативными документами и нормами пожарной безопасности (НПБ) рассматривается как одна из важнейших задач, поставленных перед муниципальными образовательными учреждениями и органами местного самоуправления. В 2013-2015 г. в муниципальном образовании Михайловского района была принята комплексная программа развития образования Михайловского муниципального района на 2013-2015 годы составной частью, которой являлось программа «Противопожарная безопасность образовательных учреждений Михайловского муниципального района на период с 2013 по 2015 гг. Технические мероприятия, предусмотренные программой, были выполнены на 90-95%. Организационные мероприятия отработаны и продолжают отрабатываться в полном объеме.

В настоящее время система противопожарной защиты большинства образовательных учреждений приведена в соответствие с действующими требованиями. Системами противопожарной автоматики АПС и СУЭП оснащены 25 из 25 образовательных учреждений, что составляет 100%. Глубокая пропитка сгораемых конструкций чердачных помещений огнезащитным составом проведена во всех учреждениях, имеющих данный пункт предприятия. Пути эвакуации (лестничные марши и коридоры) обработаны негорючими материалами (специальной краской). К системе радио мониторинга подключены 22 учреждения из 25.

Однако в связи с принятием Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ряд требований пожарной безопасности были ужесточены или скорректированы. В связи, с чем для поддержания соответствующего уровня противопожарной защиты образовательных учреждений требуется провести ряд мероприятий, а  именно:

- Заменить системы пожарной автоматики типа «Гранит» на более современные «Бирюза» или «А-16512» и подключить их к системе радио мониторинга;

- Проводить ТО и ППР систем пожарной автоматики в соответствии с заключенными договорами согласно плану – графика;

- Установить двери в поэтажных коридорах образовательных учреждений с устройствами для само закрывания;

- Глубокую пропитку сгораемых конструкций чердачных помещений проводить 1 раз в 3 года;

- Перезарядку первичных средств пожаротушения и приобретение новых проводить регулярно согласно графика.

Выполнение вышеуказанных пунктов позволит в полном объеме выполнить требования действующих Федеральных законов и нормативных актов в области пожарной безопасности и создать условия для безопасного проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях Михайловского муниципального района.

- Цели и задачи подпрограммы

Выполнение мероприятий по противопожарной защите образовательных учреждений, недопустимость возникновения пожаров в образовательных учреждениях, минимизация их последствий реализуется через следующие задачи:

- реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения противопожарной безопасности образовательных учреждений.

- обеспечение образовательных учреждений современными средствами предупреждения пожаров, первичными средствами пожаротушения.

- проведения мероприятий по профилактике пожаров, обучение работников, учащихся, воспитанников противопожарному минимуму и действиям в случае возникновения пожара.

- Этапы и сроки  реализации подпрограммы

- этап - подготовительный (2016 г.);

- этап - основной (2017-2019 гг.);

- этап - подведение   итогов    реализации    подпрограммы (2020 г.).

- Мероприятия подпрограммы

Цель: 	Выполнение мероприятий по противопожарной защите образовательных учреждений в соответствии с требованиями.

Задача: Реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения противопожарной безопасности образовательных учреждений.

Разделы:

  - Технические мероприятия.

  - Организационные мероприятия.

| № п/п | Мероприятия | Сроки и участники подпрограммы | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Технические мероприятия |  |  |
| 1.1. | Провести замену устаревших систем пожарной автоматики типа «Гранит» на современные А-16-512 или «Бирюза». | 2016-2020 гг. МДОБУ № 16 «Светлячок» с. Михайловка, МДОБУ № 33 «Ручеек» с. Михайловка МБОУ СОШ им. А.И. Крушанова с. Михайловка; МОБУ ДОД ЦДТ с. Михайловка | МКУ «МСО ОУ» Образовательные организации |
| 1.2. | Провести повторную глубокую пропитку сгораемых конструкций чердачных помещений огнезащитным составом | 2016-2020 гг. Все образовательные организации | МКУ «МСО ОУ» Образовательные организации |
| 1.3. | Установить наружные, металлические, эвакуационные лестницы со второго этажа здания, соответствующие ГОСТу. | 2016 г. - МДОБУ д/с «Березка» с. Ляличи 2016 г. – МБОУ СОШ c. Ляличи 2017 г. – МКУ «МСО ОУ» | Образовательные организации |
| 1.4. | ТО и ППР систем АПС и СУЭП | 2016-2020 гг. Все образовательные организации | Образовательные организации |
| 1.5. | Перезарядка, освидетельствование, приобретение первичных средств пожаротушения, а также средств индивидуальной защиты | 2016-2020 гг. Все образовательные организации | МКУ «МСО ОУ» Образовательные организации |
| 1.6. | Подключить системы АПС к системе радио мониторинга | 2016-2020 гг. МБОУ СОШ им. А.И. Крушанова с. Михайловка, МДОБУ № 16 «Светлячок» с. Михайловка, МДОБУ № 33 «Ручеек» с. Михайловка | МКУ «МСО ОУ» Образовательные организации |
| 1.7 | Провести установку АПС в подвальных помещениях ОУ, с выходом на центральный пункт мониторинга пожарной охраны. | 2016-2020 гг. Все образовательные организации, имеющие подвал | МКУ «МСО ОУ» Образовательные организации |
| 2. | Организационные мероприятия |  |  |
| 2.1. | Обучение руководителей ОУ противопожарному минимуму | Сентябрь 2017-2018 гг. | МКУ «МСО ОУ» Образовательные организации, имеющее лицензию МЧС на данный вид деятельности |
| 2.2. | Проведение инструктажей, семинаров, доведение новых нормативных документов в области пожарной безопасности до руководителей ОУ. | По мере необходимости | МКУ «МСО ОУ» |
| 2.3. | Проведение смотра – конкурса на лучшую работу в области пожарной безопасности. | Октябрь 2016-2020 гг. | Управление по вопросам образования |
| 2.4. | Проведение ежегодных районных соревнований по программе «Школа безопасности» учащихся общеобразовательных учреждений района | Май 2016-2020 гг. | Управление по вопросам образования Образовательные организации |
| 2.5. | Участие в краевых ежегодных соревнованиях по программе «Школа безопасности» общеобразовательных учреждений ПК | Июнь 2016-2020 гг. | Управление по вопросам образования Образовательные организации |
| 2.6. | Участие в ежегодном краевом слете – соревновании «Школа безопасности» преподавателей – организаторов ОБЖ. | Сентябрь 2016-2020 гг. | Управление по вопросам образования |
| 2.7. | Подготовка учащихся общеобразовательных учреждений по курсу ОБЖ. | В течение учебного года 2016 -2020 гг. | Образовательные организации |
| 2.8. | Объектовые тренировки по теме: «Эвакуация сотрудников, учащихся, воспитанников в случае пожара». | 1 раз в четверть 2016 -2020 гг. | Образовательные организации |
| 2.9. | Проведение конкурсов, викторин практических занятий. | Не реже одного раза в год 2016 -2020 гг. | Образовательные организации, |
| 2.10 | Плановые и внеплановые проверки | Согласно плану-графику 2016 -2020 гг. | Управление по вопросам образования |
| 2.11 | Приемка образовательных учреждений к новому учебному году | Август (ежегодно в период проведения Программы) 2016-2020 гг. | Комиссия Михайловского муниципального района |
| 2.12 | Проведение с руководителями образовательных учреждений инструктажей по пожарной безопасности | По мере необходимости 2016-2020 гг. | Главный специалист по безопасности МКУ «МСО ОУ» |
| 2.13 | Проведение инструктажей по пожарной безопасности с работниками ОУ | 2 раза в год 2016-2020 гг. | Образовательные организации, |
| 2.14 | Приглашение на совещание руководителей ОУ, сотрудника ОНД МЧС РФ района для анализа оперативной обстановки | 2016- 2020 гг. | Сотрудники ОНД МЧС РФ (по согласованию) |
| 2.15 | Разработка инструкций по пожарной безопасности | По мере необходимости 2016-2020 гг. | Образовательные организации, |

5.	Оценка эффективности реализации подпрограммы

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:

- обеспечить защиту и здоровье сотрудников, учащихся, воспитанников в ходе учебно-воспитательного процесса;

- поддержать на должном уровне защиту образовательных учреждений;

- снизить количество пунктов предписаний ОНД;

- уменьшить количество возбужденных дел об административных правонарушениях;

- не допустить приостановление деятельности образовательных учреждений по решению суда.

- Ресурсное обеспечение подпрограммы

Мероприятия программы реализуются за счёт средств муниципального бюджета. Объём финансирования мероприятий, предусмотренных подпрограммой на 2016-2020 годы, составляет  928,09   тыс. руб.

Тыс.руб.

| Источники финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательные учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дошкольные учреждения | 0,00 | 499,09 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| Учреждения дополнительного образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: | 0,00 | 499,09 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |

7.	Управление и контроль реализации подпрограммы

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Михайловского муниципального района.

Ответственный исполнитель подпрограммы (управление по вопросам образования, МКУ «МСО ОУ») координирует деятельность всех участников по реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную их реализацию.

Ответственный исполнитель подпрограммы организует ведение отчетности по реализации программных мероприятий.

Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ответственный исполнитель подпрограммы направляет в управление экономики администрации Михайловского муниципального района отчет о реализации подпрограммы.

Приложение №5

к муниципальной программе

развития образования

Михайловского муниципального района

на 2016-2020 годы

Подпрограмма 5.  Антитеррористическая защищенность образовательных организаций и безопасность работников

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Антитеррористическая защищенность образовательных организаций и безопасность работников |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | 1) Трудовой кодекс РФ 2) Постановление Правительства РФ от 25.12.2013 № 144 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий) 3) Межотраслевые правила по ОТ в РФ |
| Заказчики подпрограммы | Администрация Михайловского муниципального района |
| Основной исполнитель подпрограммы | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района |
| Соисполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Методическая служба обеспечения образовательных учреждений» |
| Участники подпрограммы | Образовательные организации |
| Цель подпрограммы | Выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций, недопустимость осуществления терактов в образовательных учреждениях, минимизация их последствий |
| Задачи подпрограммы | - Совершенствование деятельности образовательных учреждений по обеспечению безопасного пребывания участников образовательного процесса в образовательных учреждениях. - Создание и поддержание необходимых условий для сохранения жизни и здоровья участников образовательного процесса в образовательных учреждениях. - Формирование у учащихся, воспитанников и педагогов навыков и умений по экстренному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. - Обеспечение мероприятий по охране труда и антитеррористической безопасности образовательных учреждений. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 1 этап – подготовительный (2016 г.) 2 этап – основной (2017-2019 гг.) 3 этап – подведение итогов реализации подпрограммы (2020 г.) |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Отсутствие фактов терактов в образовательных организациях |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем средств, выделяемых на реализацию настоящей подпрограммы ежегодного уточняется при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год. Всего по подпрограмме: 5 673,090 тыс. руб. Финансирование подпрограммы осуществляется из средств бюджета Михайловского муниципального района. В ходе реализации подпрограммы перечень программных мероприятий может корректироваться и дополняться по решению заказчика программы. Под каждое мероприятие подпрограммы разрабатывается контракт, который заключается с исполнителем, победившим в конкурсе. Размещение заказов, связанных с исполнением подпрограммы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Ожидаемые конечные результаты | - Сокращение к 2020 году количества нарушений в сфере охраны труда и выполнение комплексных мероприятий по усилению антитеррористической безопасности. - Отсутствие факторов, способствующих возникновению чрезвычайных ситуации в образовательных учреждениях. |
| Управление и контроль реализации подпрограммы | Текущее управление и контроль реализации подпрограммы осуществляет администрация Михайловского муниципального района через: - комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности; - Думу Михайловского муниципального района в соответствии с действующим законодательством; - управление финансов. Ответственный исполнитель подпрограммы (управление по вопросам образования, МКУ «МСО ОУ») координирует деятельность всех участников по реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную их реализацию. Ответственный исполнитель подпрограммы организует ведение отчетности по реализации программных мероприятий. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ответственный исполнитель подпрограммы направляет в управление экономики администрации Михайловского муниципального района отчет о реализации подпрограммы. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Проблема антитеррористической защищенности объектов образовательных учреждений приобрела особую актуальность в начале 2000-х годов и остается актуальной в настоящее время в связи с частичным несоответствием должного уровня  образовательных учреждений требованиям антитеррористической защищенности. Требования антитеррористической защищенности – специальные условия социального и (или) технического характера, установления в целях обеспечения антитеррористической защищенности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственным органом.

Нарушения требований антитеррористической защищенности – невыполнение или ненадлежащее выполнение требований антитеррористической защищенности в соответствии  с Постановлением Правительства РФ от 25.12.2013 № 144 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий).

Законодательство Российской Федерации об антитеррористической защищенности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя Постановление Правительства РФ № 1244,  принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, регулирующие вопросы антитеррористической защищенности.

Таким образом, современная антитеррористическая защищенность образовательных учреждений в соответствии с вышеуказанными нормативными документами и нормами рассматривается как одна из важнейших задач, поставленных перед муниципальными образовательными учреждениями и органами местного самоуправления.	В настоящее время система антитеррористической защищенности большинства образовательных учреждений приведена в соответствие с действующими требованиями. Разработаны паспорта безопасности объектов образовательных учреждений согласно всем нормам и правилам антитеррористической защищенности. 22 из 25 образовательных учреждений оснащены ограждением по периметру здания. 6 объектов оснащены тревожной кнопкой и подключены к центральному пульту охраны «02». Во всех образовательных учреждениях имеется круглосуточная охрана (штатные сторожа), так же все образовательные учреждения имеют уголки по пропаганде антитерроризму, проводятся классные часы по антитеррористической защищенности в рамках ОБЖ. Ведется работа по оснащению образовательных учреждений системой видеонаблюдения. Однако: следует довести антитеррористическую защищенность до должного уровня. Обеспечить 100 % оснащенность образовательных учреждений системой видеонаблюдения, закончить работы по ограждению зданий по периметру, вывести все объекты ОУ на пульт центральной связи «02».

Выполнение вышеуказанных пунктов позволит в полном объеме выполнить требования действующих Федеральных законов и нормативных актов в области антитеррористической защищенности и создать условия для безопасного проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях Михайловского муниципального района.

- Цели и задачи подпрограммы

Выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций, недопустимость совершения терактов в образовательных организациях, минимизация их последствий реализуется через следующие задачи:

- реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения антитеррористической защищенности образовательных организаций;

- обеспечение образовательных учреждений средствами антитеррористической защищенности образовательных организаций;

- проведения мероприятий по профилактике терактов, обучение работников, учащихся, воспитанников необходимым действиям в случае совершения теракта.

- Этапы и сроки реализации подпрограммы

- этап - подготовительный (2016 г.);

- этап - основной (2017-2019 гг.);

- этап - подведение   итогов    реализации    подпрограммы (2020 г.).

- Мероприятия подпрограммы

Руководитель проекта: главный специалист по охране труда и пожарной безопасности МКУ «МСО ОУ»

Исполнитель проекта: управление по вопросам образования, МКУ «МСО ОУ», образовательные учреждения района.

Сроки реализации проекта: 2016 – 2020 гг.

Цель: Выполнение мероприятий по организации безопасности труда работников и антитеррористической безопасности образовательных учреждений.

Задачи:

- Совершенствование деятельности образовательных учреждений по обеспечению безопасного пребывания участников образовательного процесса в образовательных учреждениях

- Создание и поддержание необходимых условий для сохранения жизни и здоровья участников образовательного процесса в образовательных учреждениях.

- Формирование у учащихся, воспитанников и педагогов навыков и умений по экстренному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

- Обеспечение мероприятий по охране труда и антитеррористической безопасности образовательных учреждений.

Ожидаемые результаты:

- сокращение к 2020 году количества нарушений в сфере охраны труда и выполнение комплексных мероприятий по усилению антитеррористической безопасности.

- отсутствие факторов, способствующих возникновению чрезвычайных ситуации в образовательных учреждениях.

| № п/п | Мероприятия | Сроки и участники подпрограммы |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Установка, ремонт ограждения, прилегающего к зданию |  | Согласно выявленным нарушениям антитеррористической защищенности 2016-2020 гг. | МКУ «МСО ОУ» |
| 1.2. | Установка освещения ОУ |  | Согласно выявленным нарушениям антитеррористической защищенности 2016-2020 гг. | МКУ «МСО ОУ» |
| 1.3. | Установка систем охранного видеонаблюдения по периметру территории |  | Согласно выявленным нарушениям антитеррористической защищенности. Все образовательные организации 2016-2020 гг. | МКУ «МСО ОУ» |

- Ресурсное обеспечение подпрограммы

Мероприятия программы реализуются за счёт средств муниципального бюджета. Объём финансирования мероприятий, предусмотренных подпрограммой на 2016-2020 годы, составляет  5 673,090 тыс. руб.

Тыс.руб.

| Источники финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательные учреждения | 3 553,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дошкольные учреждения | 1 715,733 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Учреждения дополнительного образования | 404,027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: | 5 673,090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6.	Управление и контроль реализации подпрограммы

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Михайловского муниципального района.

Ответственный исполнитель подпрограммы (управление по вопросам образования, МКУ «МСО ОУ») координирует деятельность всех участников по реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную их реализацию.

Ответственный исполнитель подпрограммы организует ведение отчетности по реализации программных мероприятий.

Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ответственный исполнитель подпрограммы направляет в управление экономики администрации Михайловского муниципального района отчет о реализации подпрограммы.

Приложение № 6

к муниципальной программе

развития образования

на 2016-2020 гг.

Подпрограмма 6. Развитие муниципальной методической службы обеспечения образовательных учреждений (МКУ «МСО ОУ»)

| Наименование подпрограммы | Развитие отдела методического обеспечения МКУ «МСО ОУ». |
| --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | Администрация Михайловского муниципального района |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Методическая служба обеспечения образовательных учреждений» |
| Цель подпрограммы | Создание единого методического информационного пространства района, способствующего росту методической культуры и компетенции руководителей и педагогов ОУ, апробирование модели методической службы, ориентированной на развитие образования и удовлетворяющей возросшим потребностям методического обеспечения процессов в ОУ. |
| Задачи подпрограммы | - обеспечить качественно новое методическое сопровождение деятельности педагогических кадров по реализации основных направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». - совершенствовать работу по распределению и обобщению передового педагогического опыта. - включить в содержание методической деятельности методы и процедуры научного исследования, ориентированные на аналитическое и информационное обеспечение профессионального развития педагогов. - создание оптимальной модели сетевой организации методического сопровождения ФГОС в начальном общем образовании. - выявление, обобщение передового и инновационного опыта - организация системы мониторинговых исследований, состояния процессов в модернизации МСО. - создание системы методического сопровождения педагогических работников и руководящих кадров ОУ по организации инновационной деятельности. - организация методического сопровождения педагогов школ в подготовке и проведении итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ГИА. - создание системы непрерывного повышения квалификации педагогических и руководящих работников района. |
| Целевая аудитория | Педагоги общеобразовательных, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования детей |
| Основные целевые показатели подпрограммы | Индикаторы эффективности системы методического обеспечения: - % прохождения курсов повышения квалификации как методистами, так и педагогическими и руководящими работниками МОУ школ района; - % уроков с применением ИКТ; - % оснащенности ОУ компьютерами, отвечающими требованиям образовательного процесса; - % школьных библиотек, работающих в режиме медиатек; - % учителей – пользователей ПК; - % педагогов, вовлечённых в работу проблемных и творческих групп по духовно-нравственному воспитанию и гражданскому образованию; - % муниципальных образовательных учреждений, работающих в режиме инноваций, эксперимента; - % учителей, имеющих первую и высшую квалификационные категории; - % учителей, принимающих участие в ПНП «Образование». |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 1 этап – подготовительный (2016 г.) 2 этап – основной (2017-2019 гг.) 3 этап – подведение итогов реализации подпрограммы (2020 г.) |
| Ожидаемые результаты | 1) систематическое повышение квалификации педагогических кадров; 100%- прохождение курсовой подготовки; 2) дополнение традиционных форм повышения квалификации (курсовая подготовка, творческие конкурсы, фестивали, научно-практическая конференция); 3) самообразование, мастер-класс, конкурс проектов, сетевое взаимодействие. 4) развитие дистанционного образования. 5) методическое сопровождение внедрения ФГОС в основной школе. 6) совершенствование форм и методов внедрения инновационно работающих педагогов. 7) рост показателей оснащенности ОУ компьютерами, отвечающим требованиям ОП. |
| Механизм реализации программы | Механизм реализации программы обеспечивается локальными актами, приказами управления образования администрации Михайловского района |
| Ожидаемые конечные результаты | 1) систематическое повышение квалификации методистов; 2) 100% прохождение курсовой подготовки; 3) прохождение методистами аттестации; 4) дополнение традиционных форм повышения квалификации (курсовая подготовка, творческие конкурсы, фестивали, научно-практические конференции), нетрадиционными – самообразование, мастер-класс, конкурс проектов, сетевое взаимодействие, фестиваль педагогических идей развития духовно-нравственной культуры и гражданского становления личности; 5) развитие дистанционного образования; 6) расширение круга педагогов, вовлечённых в работу проблемных и творческих групп по проблеме духовно-нравственного воспитания; 7) увеличение количества уроков краеведения, истории, обществознания, религии России с применением информационных компьютерных технологий; 8) рост показателя оснащенности ОУ компьютерами, отвечающими требованиям образовательного процесса; 9) организация работы сайта методического центра; 10) создание медиатеки для педагогов района, её регулярное пополнение; 11) увеличение количества учителей – пользователей персональных компьютеров; 12) использование ресурсов сети интернет для совершенствования сетевого взаимодействия методистов и учителей по проблеме духовно-нравственного воспитания и гражданского становления личности. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

С первых дней своего существования районная методическая служба стала координатором профессионального и общекультурного развития педагогов. Под её руководством создавались районные методические объединения педагогов, работали творческие группы, проводились семинары и педагогические чтения, конкурсы профессионального мастерства и конференции, курсы повышения квалификации, велось обобщение и распространение передового педагогического опыта.

Увеличение кадрового потенциала является непременным условием успешного развития системы образования в районе. Развитие кадрового потенциала непосредственно связанно с развитием профессиональной среды: социальной, предметной, мотивационной, и подразумевает организацию деятельности муниципальной методической службы по обучению, переподготовке, повышению квалификации, развитию профессионального мастерства, поддержке молодых специалистов – выпускников педагогических учебных заведений на качественно новом уровне. В связи с этим, возникла необходимость в создании «Программы развития муниципальной методической службы на 2016-2020 гг.», в которой определены приоритетные направления, методы, формы и средства для осуществления непрерывного педагогического образования и профессионального развития педагогов, условия и факторы, влияющие на развитие. Данная программа призвана скоординировать всю методическую и экспериментальную работу, осуществляемую в образовательных учреждениях Михайловского района.

В настоящее время в районе функционирует 15 общеобразовательных учреждений, 8 дошкольных образовательных учреждений и 2 учреждения дополнительного образования.

Одной из основных проблем является недостаточный образовательный уровень педагогов района. Наиболее остро эта проблема стоит в дошкольных образовательных учреждениях района.

В связи с недостаточно высоким охватом профессиональным высшим образованием педагогических кадров необходимо регулярное проведение курсов повышения квалификации.

Согласно существующим положениям, всем педагогическим работникам необходимо повышать уровень квалификации посредствам прохождения курсовой подготовки не реже 1 раза в три года, и поэтому муниципальная методическая служба должна создавать для этого оптимальные условия.

Ежегодно увеличивается количество педагогов со стажем работы 20 и более лет.

Потребность в педагогических кадрах до 2020 года будет определяться сложившимися условиями комплектования общеобразовательных школ и дошкольных учреждений, в условиях реструктуризации.

Исходя из численности классов-комплектов и возможного ухода с работы педагогов-пенсионеров прогнозируется потребность в педагогических кадрах, которую планируется решать через привлечение молодых специалистов, поэтому необходимо провести ряд организационных и методических мероприятий по привлечению, устройству и успешной адаптации молодых педагогов.

Методическая служба - часть педагогической системы, состоящей из множества взаимосвязанных подсистем, обладающих общими структурными и функциональными элементами, подчинённых единым целям воспитания, образования и обучения учащихся.

Методическая служба Михайловского района приняла за основу организации деятельности программно-целевую идеологию развития, в основу которой положены следующие факторы:

- социальный заказ на творческую личность учителя нового типа;

- личностно-гуманная ориентация образования в условиях непрерывности;

- инновационная деятельность в образовании для осуществления личностно - деятельностного подхода;

- реализация федеральной и региональной политики в области непрерывного образования.

Цель методической службы - создание условий для непрерывного общего профессионального развития современного педагога, обогащение его творческого потенциала, совершенствование профессионально важных личностных качеств с целью достижения оптимального уровня образования, воспитания, развития личности ребенка.

Задачи методической службы:

- Обеспечить информационно-методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса на основе анализа, диагностики изучения и формирования педагогических потребностей работников образования.

- Разработать систему методических услуг в соответствии с потребностями основных заказчиков по основным проблемам.

- Создать условия для развития инновационной и научно-исследовательской деятельности педагогов района.

- Сформировать информационный банк данных, обеспечить информацией педагогических работников образовательных учреждений.

Для выполнения целей и задач методическая служба осуществляет следующие виды деятельности:

-	обеспечение педагогических работников информацией об основных направлениях развития образования;

-	диагностика и анализ информационно-методического сопровождения, методической и воспитательной работы в образовательных учреждениях и подготовка предложений по совершенствованию их работы;

-	прогнозирование и планирование повышения квалификации, а также оказание организационно-методической помощи педагогическим работникам в повышении профессионального мастерства;

-	организация и проведение мероприятий по повышению профессионального мастерства педагогических работников, организация инновационной и экспериментальной деятельности;

-	выявление, изучение, оценка результативности педагогического опыта;

-	обобщение и распространение результативного педагогического опыта;

-	участие в совершенствовании системы управления образованием содержания и технологий образования;

-	участие в разработке и реализации приоритетных направлений развития районной системы образования в соответствии с программой развития;

-	определение содержания методической работы с педагогическими и руководящими кадрами;

-	создание банков педагогической информации с использованием новых информационных технологий, проведение информационно-библиографической работы.

Основные направления работы осуществляются в коллективных, групповых, индивидуальных формах работы через различные структурные подразделения (постоянные и временные):

- долгосрочные, краткосрочные и выездные курсы повышения квалификации работников образования, проводимые ДВФУ (г.Уссурийск) и ПК ИРО (г. Владивосток);

- проведение научно-практических конференций, семинаров, школ педагогического опыта, конкурсов профессионального мастерства и др.;

- проведение занятий творческих и проблемных групп, методических объединений;

- разработка и реализация индивидуальных маршрутов профессионального развития и др.

- Цель и задачи подпрограммы

Создание единого методического информационного пространства района, способствующего росту методической культуры и компетенции руководителей и педагогов образовательных учреждений (ОУ), апробирование модели методической службы, ориентированной на развитие образования и удовлетворяющей возросшим потребностям методического обеспечения процессов в ОУ реализуется через следующие задачи:

- Обеспечение качественно нового методического сопровождения деятельности педагогических кадров по реализации основных направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

- Совершенствование работы по распределению и обобщению передового педагогического опыта.

- Включение в содержание методической деятельности методы и процедуры научного исследования, ориентированные на аналитическое и информационное обеспечение профессионального развития педагогов.

- Создание оптимальной модели сетевой организации методического сопровождения ФГОС в начальном общем образовании.

- Выявление, обобщение передового и инновационного опыта

- Организацию системы мониторинговых исследований, состояния процессов в модернизации МСО.

- Создание системы методического сопровождения педагогических работ и руководящих кадров ОУ по организации инновационной деятельности.

- Организацию методического сопровождения педагогов школ в подготовке и проведении итоговой аттестации.

- Создание системы непрерывного повышения квалификации педагогических и руководящих работников района.

- Этапы и сроки реализации подпрограммы

1 этап: 2016 г.

Оценка потенциала скрытых возможностей для реализации стоящих перед системой образования целей на уровне муниципальной системы образования в целом и образовательных учреждениях. Определение исходных позиций. Разработка программы развития муниципальной методической службы. Научно-методическое обеспечение инновационной и экспериментальной работы. Открытие районных экспериментальных площадок.

Ожидаемые результаты:

Подпрограмма развития методической службы.

2 этап: 2017-2019 гг.

Обобщение результативного опыта в рамках научно-экспериментальной работы. Создание банка диагностических карт, индивидуальных маршрутов. Создание педагогических и научно-методических лабораторий. Повышение профессиональной компетентности методистов через курсовую подготовку. Расширение и укрепление связей взаимодействия с вузами края, методическими центрами края, региона. Внесение корректив в программу развития.

Ожидаемые результаты:

Изменение позиции педагогов. Представление результатов работы в виде статей, методических рекомендаций, авторских программ. Участие методической службы в федеральных, региональных конкурсах.

Создание гибкой, открытой и развивающейся системы непрерывного образования педагогов в районе. Интернет - общение и Интернет - обучение. Открытие областных экспериментальных площадок. Создание исследовательских лабораторий по направлениям деятельности.

3 этап: ожидаемые результаты - 2020 г.

Ожидаемые результаты:

Создание банка данных педагогического опыта, сотрудничество с вузами, создание целостного процесса педагогического образования и профессионального развития.

- Мероприятия по реализации подпрограммы

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка образовательных программ по повышению квалификации. | 2016 – 2017 гг. | Заведующий отдела методического обеспечения МКУ «МСО ОУ» |
| 2. | Создание системы муниципального мониторинга качества воспитания и гражданского образования. | 2016 г. | Заведующий отдела методического обеспечения МКУ «МСО ОУ» |
| 3. | Создание и ведение сайта методической службы на образовательном портале министерства образования. | 1 квартал 2016 года | методисты управления образования |
| 4. | Разработка нормативно-правового обеспечения деятельности образовательных учреждений – ресурсных центров. | Апрель- Май – 2016 г. | методисты |
| 5. | Разработка проекта программы непрерывного повышения квалификации педагогических и руководящих работников образования. | 2016 г. | Руководители ОУ |
| 6. | Совершенствование материально-технической базы информационно- методического кабинета: приобретение интерактивных досок; оснащение современной офисной техникой и мультимедиа. | ежегодно | Руководители ОУ |
| 7. | Проведение мониторинга по вопросам: профессиональных потребностей педагогов ОУ; рейтинг эффективности форм методической работы; определение направлений деятельности методической службы по духовно-нравственному и гражданскому воспитанию. | Ежегодно по плану | методисты |
| 8. | Активное сотрудничество с Фондом «Новая Евразия» (г. Москва) в разработке социальных проектов развития территорий присутствия ОАО «СУЭК». | В течение реализации программы | Методисты, руководители ОУ |
| 9. | Создание нормативной базы модели сетевой организации муниципальной методической службы. | В течение реализации программы | Методисты |
| 10. | Активное внедрение формы дистанционного обучения в процесс непрерывного образования педагогических работников совместно с ДВФУ (г. Уссурийск), ПК ИРО (г. Владивосток). | В течение реализации программы | Методисты |
| 11. | Создание комплексных программ воспитания в МОУ СОШ и ДО. | 2016 г. | МОУ, СОШ, ДО. |
| 12. | Содействие в создание комплексных программ воспитания в МОУ СОШ, ДОД, МДОБУ. | В течение реализации программы | Руководители МОУ СОШ, ДОД, МДОБУ. |
| 13. | Создание ассоциаций творчески работающих педагогов. | В течение реализации программы | методисты |
| 14. | Обобщение педагогического опыта через публикации педагогов в изданиях российского, областного, районного уровней. | В течение реализации программы | Руководители МОУ СОШ, ДОД, МДОБУ |

- Ресурсное обеспечение подпрограммы

Мероприятия программы реализуются за счёт средств муниципального бюджета. Объём финансирования мероприятий, предусмотренных подпрограммой на 2016-2020 годы, составляет  63 214,00 тыс. руб.

Тыс.руб.

| Источники финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные ассигнования на содержание программ | 12 569,00 | 12 569,00 | 12 569,00 | 12 569,00 | 12 569,00 |
| Субсидии из краевого бюджета на возмещение компенсации родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путёвки в организациях отдыха | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: | 12 938,00 | 12 569,00 | 12 569,00 | 12 569,00 | 12 569,00 |

6.	Управление и контроль реализации подпрограммы

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Михайловского муниципального района.

Ответственный исполнитель подпрограммы (управление по вопросам образования, МКУ «МСО ОУ») координирует деятельность всех участников по реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную их реализацию.

Ответственный исполнитель подпрограммы организует ведение отчетности по реализации программных мероприятий.

Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ответственный исполнитель подпрограммы направляет в управление экономики администрации Михайловского муниципального района отчет о реализации подпрограммы.

Подпрограмма носит открытый характер, основывается на демократических принципах, доступна для участия в её совершенствовании и развитии, уточнении форм работы в рамках реализации мероприятий.

Приложение № 7

к муниципальной программе

развития образования

Михайловского муниципального района

на 2016-2020 годы

#### Подпрограмма 7. Доступная среда

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Доступная среда |
| --- | --- |
| Основание разработки подпрограммы | - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 года»; - СанПиН 2.4.2.3286-15 |
| Заказчик подпрограммы | Администрация Михайловского муниципального района |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Методическая служба обеспечения образовательных учреждений» |
| Соисполнитель подпрограммы | Управление по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района |
| Участники подпрограммы | Образовательные организации Михайловского муниципального района |
| Цель подпрограммы | Повышение доступности образовательных организаций для инвалидов и других маломобильных категорий граждан |
| Задачи подпрограммы | Совершенствование системы формирования доступной для инвалидов и других маломобильных категорий граждан среды жизнедеятельности |
| Этапы и сроки реализации программы | 1 этап – реализация подпрограммы для дошкольных образовательных учреждений (2016 г.) 2 этап – реализация подпрограммы для общеобразовательных образовательных учреждений (2017 г.) 3 этап – реализация подпрограммы для учреждений дополнительного образования (2018 г.) |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Доля образовательных организаций, доступных для инвалидов и других маломобильных категорий граждан, в общем количестве образовательных организаций |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Финансирование подпрограммы осуществляется за счет бюджета муниципального образования, бюджета ПК. Объем финансирования мероприятий, предусмотренных подпрограммой на 2016-2018 годы, составляет 60,301 тыс. рублей. 2016 – 60,301 тыс. руб. 2017 – 0,00 тыс. руб. 2018 – 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы | Рост доступных образовательных организаций для инвалидов и других маломобильных категорий граждан |
| Управление и контроль реализации подпрограммы | Текущее управление и контроль реализации подпрограммы осуществляет администрация Михайловского муниципального района. Ответственный исполнитель подпрограммы (управление по вопросам образования, МКУ «МСО ОУ») координирует деятельность всех участников по реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную их реализацию. Ответственный исполнитель подпрограммы организует ведение отчетности по реализации программных мероприятий. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ответственный исполнитель подпрограммы направляет в управление экономики администрации Михайловского муниципального района отчет о реализации подпрограммы. |

1.	Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Общая характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами изложены в государственной программе Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 года»

  - Цель и задачи подпрограммы

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на совершенствование системы формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности

Цель: Повышение доступности образовательных организаций для инвалидов и других маломобильных категорий граждан.

Задачи: Совершенствование системы формирования доступной для инвалидов и других маломобильных категорий граждан среды жизнедеятельности.

  - Этапы и сроки  реализации подпрограммы

1 этап – реализация подпрограммы для дошкольных образовательных учреждений (2016 г.)

2 этап – реализация подпрограммы для общеобразовательных образовательных учреждений (2017 г.)

3 этап – реализация подпрограммы для учреждений дополнительного образования (2018 г.)

  - Мероприятия подпрограммы

Руководитель проекта: руководитель МКУ «МСО ОУ».

Исполнитель проекта: МКУ «МСО ОУ».

Сроки реализации проекта: 2016-2018 гг.

Цель: повышение доступности образовательных организаций для инвалидов и других маломобильных категорий граждан.

Задачи: совершенствование системы формирования доступной для инвалидов и других маломобильных категорий граждан среды жизнедеятельности

Меры достижения планируемых мероприятий: установка пандусов

Ожидаемые результаты: рост   доступных   образовательных организаций для инвалидов и других маломобильных категорий граждан.

  - Оценка эффективности реализации подпрограммы

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит увеличить долю   образовательных организаций, доступных для инвалидов и других маломобильных категорий граждан, в общем количестве образовательных организаций до 100 процентов к 2018 году.

- Ресурсное обеспечение подпрограммы

Мероприятия программы реализуются за счёт средств муниципального и краевого бюджетов. Объём финансирования мероприятий, предусмотренных подпрограммой на 2016-2018 годы, составляет 60,301 тыс. рублей.

Тыс.руб.

| Источники финансирования | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательные учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дошкольные образовательные учреждения | 60,301 | 0,00 | 0,00 |
| Учреждения дополнительного образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: | 60,301 | 0,00 | 0,00 |

6.	Управление и контроль реализации подпрограммы

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Михайловского муниципального района.

Ответственный исполнитель подпрограммы (управление по вопросам образования, МКУ «МСО ОУ») координирует деятельность всех участников по реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную их реализацию.

Ответственный исполнитель подпрограммы организует ведение отчетности по реализации программных мероприятий.

Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ответственный исполнитель подпрограммы направляет в управление экономики администрации Михайловского муниципального района отчет о реализации подпрограммы.

Подпрограмма носит открытый характер, основывается на демократических принципах, доступна для участия в её совершенствовании и развитии, уточнении форм работы в рамках реализации мероприятий.