АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.03.2013 г.                                с. Михайловка                                  № 330-па

О реализации приоритетного национального проекта

«Образование»

С целью обеспечения реализации в 2013г. приоритетного национального проекта «Образование» на территории Михайловского муниципального района и  в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 февраля 2013 года № 73 «Об утверждении Сетевого графика по реализации национального проекта «Образование» в 2013 году»,  администрация Михайловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Сетевой график по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Михайловском муниципальном районе в 2013 году (приложение 1).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора лучших учителей для получения денежного вознаграждения в 2013 году (приложение 2).

3. Управлению по вопросам образования администрации Михайловского муниципального района (Нижник) организовать проведение муниципального этапа конкурса лучших учителей в сроки, определенные данным графиком.

4. Управлению культуры и внутренней политики (Андрущенко) обнародовать настоящее постановление в местах установленных Уставом Михайловского муниципального района.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования в установленных местах.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы муниципального района  И.И. Мирошникова.

| Глава Михайловского муниципального района – Глава администрации района | А.И. Чеботков |
| --- | --- |

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Михайловского муниципального района

от 06.03.2013 г. № 330-па

Сетевой график реализации приоритетного национального проекта «Образование»

в Михайловском муниципальном районе в 2013 году

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Дата начала | Дата окончания | Контрольный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Направление 2. «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» |
| 1. | 2.1.3. Поощрение лучших учителей |  |  |  |  |
| 2. | 2.1.3.1. Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее - конкурс) | Дейнега Н.Е. 2-42-08 | 01.03.2013 | 07.03.2013 | Публикация в общественно- политической газете «Вперед», размещение на официальном сайте. Организация консультаций. |
| 3. | 2.1.3.2. Объявление конкурса, формирование конкурсной комиссии. | Дейнега Н.Е. 2-42-08 | 28.02.2013 | 11.03. 2013 | Размещение информации на официальном сайте |
| 4. | 2.1.3.3. Организация проведения муниципального этапа конкурса | Вакулина О.Ю. 2-44-85 Дейнега Н.Е. 2-42-08 | 14.03.2013 | 29.03.2013 | Протоколы муниципальных комиссий |
| 5. | 2.1.3.4. Прием, регистрация заявок районной конкурсной комиссией | Дейнега Н.Е. 2-42-08 | 18.03.2013 | 21.03.2013 | Регистрационный список участников конкурса |
| 6. | 2.1.3.5. Проведение экспертизы документов, представленных на конкурс | Вакулина О.Ю. 2-44-85 Дейнега Н.Е. 2-42-08 | 22.03.2013 | 25.03.2013 | Протоколы конкурсной комиссии |
| 7. | 2.1.3.6. Подведение итогов конкурса, утверждение списка победителей. | Вакулина О.Ю. 2-44-85 Дейнега Н.Е. 2-42-08 | 26.03.2013 | 27.03.2013 | Протоколы конкурсной комиссии, по реализации ПНПО в Михайловском районе |
| 8. | Оформление списка в соответствии с регламентом и отправка его в Департамент образования и науки Приморского края | Дейнега Н.Е. 2-42-08 | 27.03.2013 | 28.03.2013 | Список победителей |
| Поднаправление 2.2. «Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в Системе общего и дополнительного образования» |
| 9. | 2.2.1. Государственная поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |
| 10. | 2.2.1.1. Информирование об условиях конкурсного отбора | Сизарева О.Н. Дейнега Н.Е. 2-42-08 | 11.01.2013 | 25.05.2013 | Публикация в общественно- политической газете «Вперед» Информирование Образовательные учреждения |
| 11. | 2.2.1.2. Координация работ по подготовке и проведению мероприятий, указанных в перечне региональных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Сизарева О.Н. Дейнега Н.Е. 2-42-08 | 11.01.2013 | 12.08.2013 | Методические рекомендации |
| 12. | 2.2.1.3. Сбор пакетов документов на кандидатов, выдвигаемых на присуждение премией | Никитенко П.А. 2-42-08 | 01.07.2013 | 20.08.2013 | Пакеты документов, принятые от ответственных специалистов образовательных учреждений на конкурсный отбор |
| 13. | 2.2.1.4. Организация работы районной конкурсной комиссии по выдвижению кандидатов от Михайловского района на присуждение премий талантливой молодежи. | Вакулина о.Ю. 2-44-85 Дейнега Н.Е. 2-42-08 | 20.08.2013 | 05.09.2013 | Протоколы заседаний конкурсной комиссии |
| 14. | 2.2.3. Развитие дистанционного образования детей- инвалидов |  |  |  |  |
| 15. | 2.2.3.1. Подготовка и представление отчетов в Департамент образования и науки Приморского края о выполнении обязательств Михайловского района по организации | Дудницкая Е.Ю. 2-44-85 | 15.04.2013 | 15.01.2014 | Ежеквартальные и годовой отчет |
| 16. | 2.2.4. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |  |  |  |  |
| 17. | 2.2.4.1. Мониторинг качественных показателей деятельности классных руководителей общеобразовательных учреждений Михайловского района | Вакулина О.Ю. 2-44-85 | Один раз в год | 15.01.2014 | Результаты мониторинга |
| 18. | 2.2.4.2. Представление отчетов о расходовании средств из федерального бюджета в Михайловском районе на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных учреждений . | Дейнега Н.Е. 2-42-02 Головяшкин Е.М. 2-36-74 | Ежемесячно | 15.01.2014 | Ежеквартальные и годовой отчет |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации Михайловского муниципального района от 06.03.2013 г. № 330-па |
| --- | --- |

СОСТАВ

конкурсной комиссии для проведения конкурсного

отбора лучших учителей

Председатель  рабочей группы:

Нижник Ирина Владимировна, начальник управления по вопросам образования.

Заместители председателя организационной группы:

- Дудницкая Елена Юрьевна, заместитель начальника управления по вопросам образования.

- Вакулина Ольга Юрьевна,  главный специалист управления по вопросам образования.

Члены организационной группы:

- Дейнега Наталья Евгеньевна, заведующая отделом методического обеспечения МКОУ «МСО ОУ».

- Майорова Лариса Леонидовна, методист отдела методического обеспечения МКОУ «МСО ОУ».

- Квиташ Наталья Алексеевна, руководитель методического объединения учителей истории.

- Кизилова Таисия Константиновна, зам. директора по учебно-воспитательной работе МОБУ СОШ им. А.И. Крушанова с. Михайловка.

- Койнова Инна Николаевна, главный специалист по кадрам МКОУ «МСО ОУ»

- Костышина Наталья Константиновна,  руководитель районного методического объединения учителей химии.

- Марчук Наталья Владимировна, директор МКОУ СОШ с. Осиновка.

- Дзюбенко Елена Владимировна,  руководитель районного методического объединения учителей математики.

- Никитенко Павел Александрович,  методист отдела методического обеспечения МОУ «МСО ОУ».

- Тимошенко Людмила Михайловна, руководитель районного методического объединения учителей английского языка.