АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.01.2016                                                 с. Михайловка                                                  № 35-па

О проведении мероприятий по раннему выявлению

туберкулёза и пропаганде здорового образа жизни

Учитывая высокий уровень заболеваемости туберкулезом на территории Михайловского муниципального района, высокий уровень смертности населения от туберкулеза, в соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2001 г. № 892 «О предупреждении распространения инфекционных заболеваний»; «Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1»; санитарными правилами СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», в целях раннего выявления туберкулеза среди жителей Михайловского муниципального района, администрация Михайловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Провести в 2016 году на территории района комплекс мероприятий по  снижению заболеваемости населения Михайловского муниципального района туберкулёзом, раннему его выявлению, пропаганде здорового образа жизни, улучшению условий труда работающих граждан.

2. Руководителям всех учреждений, предприятий, организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории Михайловского муниципального района:

2.1. До 10.02.2016 года  подготовить план мероприятий по проведению

мероприятий по раннему выявлению туберкулёза и пропаганде здорового образа жизни.

2.2. Обеспечить прохождение сотрудниками профилактического обследования на туберкулез, согласно плану флюорографического обследования населения Михайловского муниципального района на 2016 год.

2.3. Оформить уголки здоровья с размещением информации о профилактических мероприятиях, пропаганде здорового образа жизни ( срок до 01.04.2016 г.).

3. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Михайловская центральная районная больница» Маляр Л.А. до 01.02.2016 года:

3.1. Подготовить план флюорографического обследования населения Михайловского муниципального района на 2016 год и направить его в организации, учреждения и предприятия, расположенные на территории района.

3.2. Подготовить график прохождения флюорографического обследования населения Михайловского муниципального района на 2016 год и направить его в организации, учреждения и предприятия, расположенные на территории района.

3.3. Организовать работу выездного флюорографа на территории Михайловского муниципального района.

4. Рекомендовать главам городского, сельских поселений:

4.1. Подготовить план профилактических мероприятий по раннему выявлению туберкулёза, пропаганде здорового образа жизни.

4.2. Оказать содействие КГБУЗ «Михайловская центральная районная больница» по организации работы выездного флюорографа на территории своих поселений.

5. Управлению культуры и внутренней политики обнародовать данное постановление в местах, установленных Уставом Михайловского муниципального района.

6. Муниципальному казенному учреждению «Управление по организационно-техническому обеспечению деятельности администрации Михайловского

муниципального района» (Шевченко) разместить данное постановление на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района Н.В. Андрущенко.

Глава Михайловского муниципального района –

Глава администрации  района                                                   В.В. Архипов

ПЛАН

мероприятий, направленных на ранее выявление

туберкулёза в Михайловском муниципальном районе на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Провести анализ эпидемической ситуации по туберкулезу и эффективность профилактических мероприятий на территории Михайловского муниципального района за 1 полугодие, 9 месяцев, 12 месяцев 2015 года. | Январь 2016 г | КГБУЗ «Михайловская центральная районная больница», комиссия по охране здоровья населения Михайловского муниципального района |
| 1.2. | Рассмотреть на уровне органов исполнительной власти (Межведомственная комиссия по охране здоровья населения Михайловского муниципального района) вопрос о состоянии заболеваемости туберкулезом и эффективности проводимых профилактических мероприятий муниципальными лечебно-профилактическими учреждениями (охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, своевременное выявление и диагностическое обследование, организация контролируемого лечения). | ежегодно | КГБУЗ «Михайловская центральная районная больница» Андрущенко Н.В. председатель межведомственной Комиссии по охране здоровья населения Михайловского муниципального района |
| 1.3. | Провести корректировку плана флюорографического обследования населения, с привлечением к его выполнению руководителей всех форм собственности. | ежегодно | КГБУЗ «Михайловская центральная районная больница» Андрущенко Н.В. председатель межведомственной Комиссии по охране здоровья населения Михайловского муниципального района Главы городского, сельских поселений |
| 1.4. | Ежеквартально заслушивать на межведомственных комиссиях по охране труда муниципальных образований вопрос « О состоянии медицинских профилактических осмотров на туберкулез населения и работников отдельных отраслей промышленности и сельского хозяйства» с приглашением руководителей предприятий, организаций, учреждений | ежеквартально | КГБУЗ «Михайловская центральная районная больница» Андрущенко Н.В. председатель межведомственной Комиссии по охране здоровья населения Михайловского муниципального района |
| 1.5. | Организовать обучение медицинских работников лечебно - профилактических учреждений по диагностике, лечению и профилактике туберкулеза. | весь период | КГБУЗ «Михайловская центральная районная больница» |
| 2. Решение оперативных задач раннего выявления туберкулеза |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечить проведение специфической профилактики туберкулеза вакциной БЦЖ и БЦЖ-М, в первую очередь новорожденных детей, с последующей ревакцинацией в 7 и в 12 лет. | постоянно | КГБУЗ «Михайловская центральная районная больница» |
| 2.2. | Внедрить в лечебно-профилактических учреждениях с целью дифференциальной диагностики туберкулеза у взрослых и детей иммунодиагностический комплекс «Диаскинтест». | в течение года | Врач фтизиатр КГБУЗ «Михайловская центральная районная больница» |
| 2.3. | Обеспечить 100% бактериологическое обследование групп населения с высоким риском заболевания, лиц с впервые выявленными признаками заболевания и больных туберкулезом. | в течение года | КГБУЗ «Михайловская центральная районная больница» |
| 2.4. | Провести флюорографическое обследование передвижным флюорографом жителей удаленных населенных пунктов. | весь период | КГБУЗ «Михайловская центральная районная больница», главы городского, сельских поселений, руководители учреждений, предприятий, организаций района |
| 2.5. | Обеспечить контроль за своевременным до обследованием детей у фтизиатров по результатам туберкулинодиагностики. Анализировать причины недообследования, принимать меры по их устранению | весь период | КГБУЗ «Михайловская центральная районная больница», Саломай Е.А., начальник управления по вопросам образования, Мельничук Н.Н. , начальник МКУ «МСО ОУ», главы поселений |
| 2.6. | Проводить в очагах туберкулеза химиопрофилактику взрослым и детям, обеспечить 100 % изоляцию детей в детские противотуберкулезные учреждения. | постоянно | КГБУЗ «Михайловская центральная районная больница» |
| 3. Совершенствование системы эпидемиологического надзора за туберкулезом |  |  |  |
| 3.1. | Осуществлять мониторинг основных эпидемиологических показателей по туберкулезу на муниципальном уровне с предоставлением информации в ГУЗ « Приморский краевой противотуберкулезный диспансер» | ежемесячно | КГБУЗ «Михайловская центральная районная больница» |
| 3.2. | Информировать глав городского, сельских поселений, руководителей учреждений, предприятий и организаций об эпидемической ситуации по туберкулезу по результатам мониторинга. | ежемесячно | КГБУЗ «Михайловская центральная районная больница», комиссия по охране здоровья населения Михайловского муниципального района |
| 3.3. | Проводить комплексное эпидмиологическое обследование очагов туберкулеза в течение 3-х дней с момента выявления заболевания туберкулезом | в течение года | ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в г. Уссурийске КГБУЗ «Михайловская центральная районная больница» |
| 3.4. | Проводить обязательные профилактические мероприятия в очагах туберкулеза, с разработкой планов оздоровления каждого очага. | постоянно | ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в г. Уссурийске КГБУЗ «Михайловская центральная районная больница» |
| 3.5. | Направлять документы в суд для решения вопроса о принудительной госпитализации больных заразными формами туберкулеза, нарушающих санитарно-противо-эпидемический режим, умышленно уклоняющихся от обследования и лечения. | постоянно | КГБУЗ «Михайловская центральная районная больница» |
| 4. Усовершенствование специализированной помощи больным туберкулезом |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечить 100% госпитализацию впервые выявленных случаев туберкулеза с бацилловыделением и доставку больных в специализированные стационары автотранспортом ЛПУ края. | постоянно | КГБУЗ «Михайловская центральная районная больница» |
| 4.2. | Организовать работу школ здоровья среди больных туберкулезом по формированию среди них приверженности к лечению, удержанию лечения, предоставлению достоверных сведений о месте работы, контактных лицах. | 2016 год | КГБУЗ «Михайловская центральная районная больница» |
| 4.3. | Проводить заключительную дезинфекцию в очагах туберкулезной инфекции, с применением метода камерной обработки. | в течение года | Главный врач КГБУЗ «Михайловская ЦРБ» Врач фтизиатр |
| 5. Информационная деятельность |  |  |  |
| 5.1. | Проводить работу по гигиеническому воспитанию населения и повышению знаний по профилактике туберкулеза и по мерам профилактики туберкулеза, пропаганде здорового образа жизни | весь период | КГБУЗ «Михайловская центральная районная больница» главы городского, сельских поселений Руководители организаций, предприятий, учреждений всех форм собственности расположенных на территории Михайловского муниципального района |
| 5.2. | Проводить лектории «Круглые столы» по вопросам профилактики туберкулеза, пропаганде здорового образа жизни. | весь период | Руководители лечебно-профилактических учреждений |