АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________                             с. Михайловка                                  № _______________

Об утверждении плана мероприятий

«Дорожная карта» по ликвидации муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг» Михайловского муниципального района Приморского края

В соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса РФ, Уставом Михайловского муниципального района, в связи с переводом на централизованную модель организации деятельности на базе краевого государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае», администрация Михайловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить план мероприятий «Дорожная карта» по ликвидации муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг» Михайловского муниципального района Приморского края  (приложение № 1).

2.  Муниципальному казенному учреждению «Управление по организа-ционно-техническому обеспечению деятельности администрации Михайловского муниципального района» (Хачатрян) разместить данное постановление на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя администрации Михайловского муниципального района Зубок П.А.

Глава Михайловского муниципального района –

Глава администрации района                                                       В.В. Архипов

Приложение №

К постановлению администрации

Михайловского муниципального района

от ____________ № ____________

План мероприятий

«Дорожная карта» по ликвидации муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг» Михайловского муниципального района Приморского края

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разместить в газете «Вперед» публикацию о ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами | В четырех дней после уведомления уполномоченного государственного органа для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведомления о ликвидации | ликвидационная комиссия | ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом сроков окончания полномочий |
| 2 | Письменно уведомить кредиторов | в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | ликвидационная комиссия |  |
| 3 | Письменно направить дебиторам требования о выплате денежных средств | в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | ликвидационная комиссия |  |
| 4 | Провести инвентаризацию имущества ликвидируемого предприятия | в течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | ликвидационная комиссия | ст.12 Федерального закона № 129 «О бухгалтерском учете» |
| 5 | Предупредить работников о предстоящем увольнении с соблюдением трудовых и социальных гарантий | не менее чем за два месяца до увольнения | ликвидационная комиссия |  |
| 6 | Составить промежуточный ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности с приложением перечня имущества ликвидируемого предприятия, а также перечня требований, предъявленных кредиторами и результаты их рассмотрения, и уведомить регистрирующий орган по форме Р 15001 | после окончания срока для предъявления требований кредиторов | ликвидационная комиссия | п.2 ст.63 Гражданского кодекса Российской Федерации Промежуточный ликвидационный баланс |
| 7 | Проведение расчетов с кредиторами первой и второй очереди | в течении одного месяця со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | ликвидационная комиссия | ст. 63, ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 8 | Проведение расчетов с кредиторами третьей и четвертой очереди | по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | ликвидационная комиссия | ст. 63, ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 9 | Составить ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности | после расчетов с кредиторами | ликвидационная комиссия | п. 5 ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 10 | Направление в регистрирующий орган уведомления о завершении процесса ликвидации | в срок 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса с учетом ст.8, ст.21 ФЗ №129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | ликвидационная комиссия | п.1 ст.21 Госпошлина в размере установленном ст.333.33 Налоговым кодексом Российской Федерации |
| 11 | Предоставить свидетельство об исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц |  | ликвидационная комиссия |  |